## Ведомость дефектов
Приложение №1 к Технической спецификации
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ #1
на текущий ремонт установки РХ ПАУ в 2022г.
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | необходимые материалы, запчасти |  |  | ИсПодрядная организациял-нитель | Примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Установка заглушек на межцеховые трубопроводы, газооопасные работы с применинием СИЗОД со стационарных площадок обслуживания, инв. № | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Средства зашиты органов дыхания Подрядная организациядрядчика
1.2 | Монтаж заглушки на фланцевое соединение Ду150 Ру16 | шт | 4 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка фланцевая Ду150 Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 4 | Подрядная организациядрядная организация
1.2.1 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | шт | 7 | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
1.3 | Монтаж заглушки на фланцевое соединение Ду200 Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка фланцевая Ду 200 Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 2 | Подрядная организациядрядная организация
1.3.1 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | шт | 7 | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
1.4 | Монтаж заглушки на фланцевое соединение Ду300 Ру16 | шт | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка фланцевая Ду 300 Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 3 | Подрядная организациядрядная организация
1.4.1 | Шпилька М30х160 с 2-мя гайками | компл | 48 | Шпилька с двумя гайками М30х160; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | шт | 15 | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2 | Работы на печах H-651 (Ø=7м; h=23м) печь целиндрическая, вертикальная инв. '30023364
2.1 | Установка, подключение освещения снаружи печи, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 6 | прожектора с трансформаторами 220/12В и удлинителем 50м | шт. | 6 | Подрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. | [5 empty] | Заказчик
2.3 | Установка стандартных заглушек по потокам печи | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.4 | Заглушка межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 8 | заглушка межфланцевая Ду140 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт кг | 8 26 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.5 | Установка инвентарных лесов в камере печи высотой 7м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.6 | Установка/разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.7 | шпильки с/г М24х120 | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.8 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 8 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.9 | Заглушка межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду219 Ру 25 | шт | 12 | заглушка межфланцевая Ду219 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 | шт шт | 12 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.10 | шпильки с/г М24х120 | шт | 144 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 50 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.11 | Зачистка зеркал фланцев Ду219 Ру 25 | шт | 12 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.12 | Демонтаж горелок WYYQ-DQ4.7 - 12шт. | тн | 0.64 | Табличка «Газоопасные работы» | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.13 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 70 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.14 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.15 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ст.35 с шайбой и гайкой материал: 35CrMoA ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.16 | Чистка форсунок 13шт | м2 | 6 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.17 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.18 | Вскрытие люк-лаза 600х600мм: | шт | 15 |  | шт | 15 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.19 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 30 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.20 | Установка, подключение прожекторов в камеры печи: | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.21 | Очистка поверхности металлическими щетками (змеевика для проведения замеров): мех.способом до шероховатости не грубее 40мкм,ширина зачистки 30мм | м | 1.5 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.22 | Проведение неразрущающего контроля | п.м | 1,5 |  |  |  | СПК
2.23 | Монтаж горелок WYYQ-DQ4.7: | тн | 0.64 |  | тн | 0.64 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.24 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | шпильки М12х80 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 78 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.25 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.26 | Болт М12х65 ст.35 | шт | 80 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 80 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.27 | Снятие стандартных заглушек по потокам : | шт | 8 |  | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.28 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 8 |  | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.29 | шпильки с/г М24х120 | кмп | 64 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА; ГОСТ 9066-75 | кмп | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.30 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 8 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.31 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду150 Ру 25 | шт | 12 | СНП 6 CL300, 304/FG GA B16.20/B16.5 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.32 | шпильки с/г М24х120 | шт | 144 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.33 | Зачистка зеркал фланцев Ду219 Ру 25 | шт | 12 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.34 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | шт | 3 |  | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.35 | Уборка мусора из под печи. | тн | 1.2 |  | тн | 1.2 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.36 | Установка асбестового картона КАОН-1 б=5мм перед закрытием ворот конвекции , люк-лазов, взрывных окон | м² | 25 | Асбестовый картон КАОН-1 толщина-5мм ГОСТ 2850-95 | кг | 175 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.37 | Закрытие люка-лаза 600х600мм с прокладкой асбестовым шнуром: | шт | 15 | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | п.м | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.38 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 30 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.39 | Закрытие взрывных окон | шт | 4 |  | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.40 | Разборка инвентарных лесов в камере печи высотой 7м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.41 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.42 | Уборка мусора с опуском 23м | тн | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3 | Работы на печах H-652 (Ø=7м; h=25м) печь целиндрическая,вертикальная инв. '30023365
3.1 | Установка, подключение освещения снаружи печи, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 6 |  |  |  | Подрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. | [5 empty] | Заказчик
3.3 | Установка стандартных заглушек по потокам печи: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.4 | Заглушка межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду152 Ру 25 | шт | 8 | Заглушка межфланцевая Ду152 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт кг | 8 26 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.5 | Установка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.6 | Установка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.7 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.8 | Зачистка зеркал фланцев Ду152 Ру 25 | шт | 8 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.9 | Демонтаж горелок WYYQ-DQ2.4 - 12шт. Вес 1шт- 0,053 | тн | 0.64 | Табличка «Газоопасные работы» | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.10 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | графит порошковый гост 5279 74 шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | кг шт | 0,85 30 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.11 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.12 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.13 | Чистка форсунок шт 13 | м2 | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.14 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | инструмент Подрядная организация
3.15 | Вскрытие люка-лаза 600х600мм: | шт | 15 |  | шт | 15 | Подрядная организациядрядная организация | инструмент Подрядная организация
3.16 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | кмп | 72 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35; ГОСТ 9066-75 | кмп | 72 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.17 | Восстановление резьбы М12х1,75 с помощью метчика | шт | 12 |  | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | инструмент Подрядная организация
3.18 | Установка, подключение прожекторов в камеры печи: | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.19 | Очистка поверхности металлическими щетками (змеевика для проведения замеров): мех.способом до шероховатости не грубее 40мкм,ширина зачистки 30мм | п.м | 1,5 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.20 | Проведение неразрущающего контроля | п.м | 1,5 |  |  |  | СПК
3.21 | Проведение ревизии печи |  |  | Литол 24 ГОСТ 23258-78 | кг | 0.5 | Спец. орг. | Материал Подрядная организациядрядчика
3.22 | Демонтаж монтаж поворотных шиберов | тн | 0.7 |  |  |  | А.К. | инструмент А.К
3.23 | Смазка подшипников | шт. | 4 |  |  |  | А.К. | инструмент А.К
3.24 | Устранение зазоров | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.25 | Монтаж горелок WYYQ-DQ2.4: | тн | 0.64 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.26 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.27 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.28 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 80 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 80 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.29 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.30 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду150 Ру 25 | шт | 12 | СНП 6 CL300, 304/FG GA B16.20/B16.5 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.31 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА | кмп | 64 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА; ГОСТ 9066-75 | кмп | 21 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.32 | Зачистка зеркал фланцев Ду152 Ру 25 | шт | 8 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.33 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | шт | 3 |  | шт | 3 | NSS | Инструмент Подрядная организация
3.34 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн | 0.4 |  | тн | 0.4 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.35 | Установка асбестового картона КАОН-1 б=5мм перед закрыием ворот ковекции , люк-лазов, взрывных окон | м² | 25 | Асбестовый картон КАОН-1 толщина-5мм ГОСТ 2850-95 | кг | 175 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.36 | Закрытие люка-лаза 600х600мм с прокладкой асбестовым шнуром: | шт | 15 | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | п.м | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.37 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 15 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.38 | Закрытие взрывных окон | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.39 | Разборка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.40 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.41 | Убока мусора с опуском 25м | тн | 1 |  | тн | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4 | Работы на печах H-701 (Ø=7м; h=25м) печь целиндрическая,вертикальная инв. '30023366
4.1 | Установка, подключение освещения снаружи печи, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 6 |  |  |  | Подрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. | [5 empty] | Заказчик
4.3 | Установка стандартных заглушек по потокам печи: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.4 | Заглушка межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду168 Ру 25 | шт | 6 | Заглушка межфланцевая Ду168 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт кг | 6 13 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.5 | Установка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.6 | Установка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.7 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА | кмп | 48 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА; ГОСТ 9066-75 | кмп | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.8 | Зачистка зеркал фланцев Ду168 Ру 25 | шт | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.9
4.10
4.11 | Демонтаж горелок WYYQ-DQ2.45 - 12шт. вес 1шт - 0,053 | тн | 0.64 | Табличка «Газоопасные работы» | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.12 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | графит порошковый гост 5279 74 шпильки М12х60 ст.35; ГОСТ 9066-75 | кг шт | 0,85 30 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.13 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.3 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 5 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.14 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.15 | Чистка форсунок 13шт | м2 | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.16 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.17 | Вскрытие люка-лаза 600х600мм: | шт | 15 |  | шт | 15 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.18 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.19 | Установка, подключение прожекторов в камеры печи | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
4.20 | Очистка поверхности металлическими щетками (змеевика для проведения замеров): мех.способом до шероховатости не грубее 40мкм, ширина зачистки 30мм | п.м | 1,5 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.21 | Проведение неразрущающего контроля | п.м | 1,5 | проведение ультрозвуковой дефектоскопий | п.м | 1,5 | СПК
4.22 | Проведение ревизии печи |  |  | Литол 24 ГОСТ 23258-78 | кг | 0.5 | Спец. орг. | Материал Подрядная организациядрядчика
4.23 | Ремонт, регулировка поворотных шиберов | тн | 0.7 |  | тн | 0.7 | А.К. | инструмент А.К
4.24 | Смазка подшипников | шт. | 4 |  | шт. | 4 | А.К. | инструмент А.К
4.26 | Монтаж горелок WYYQ-DQ2.45: | тн | 0.64 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.27 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 100 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 100 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.28 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.29 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.30 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.31 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду168 Ру 25 | шт | 12 | СНП 6 CL300, 304/FG GA B16.20/B16.5 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.32 | шпильки с/г М24х120 | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.33 | Зачистка зеркал фланцев Ду168Ру 25 | шт | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.34 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | шт | 3 |  | шт | 3 | NSS | Инструмент Подрядная организация
4.35 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн | 0.4 |  | тн | 0.4 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.36 | Установка асбестового картона КАОН-1 б=5мм перед закрыием ворот ковекции , люк-лазов, взрывных окон | м² | 25 | Асбестовый картон КАОН-1 толщина-5мм ГОСТ 2850-95 | кг | 175 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.37 | Закрытие люка-лаза 600х600мм с проклакой асбестовым шнуром: | шт | 15 | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | п.м | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.38 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35 | кмп | 72 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35; ГОСТ 9066-75 | кмп | 72 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.39 | Закрытие взрывных окон | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.40 | Разборка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.41 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 24 |  | м2 | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.42 | Уборка мусора с опуском 25м. | тн | 0.5 |  | тн | 0.5 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5 | Работы на печах H-702 (Ø=5м; h=20м) печь целиндрическая,вертикальная инв. '30023366
5.1 | Установка, подключение освещения снаружи печи, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 6 |  |  |  | Подрядная организация
5.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. | [5 empty] | Заказчик
5.3 | Установка стандартных заглушек по потокам печи: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.4 | Заглушка межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 2 | Заглушка межфланцевая Ду140 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт кг | 2 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.5 | Установка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.6 | Установка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 18 |  | м2 | 18 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.7 | шпильки с/г М24х120 | шт | 16 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.8 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 2 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.9 | Заглушка межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду152Ру 25 | шт | 8 | заглушка межфланцевая Ду152 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 | шт | 8 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.10 | шпильки с/г М24х120 | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.11 | Зачистка зеркал фланцев Ду152 Ру 25 | шт | 8 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.12 | Демонтаж горелок WYYQ-DQ1.6 - 8шт.: | тн | 0.64 | Табличка «Газоопасные работы» | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.13 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 96 | графит порошковый гост 5279 74 шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | кг шт | 0,85 20 |  | Материал Подрядная организациядрядчика
5.14 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 |  | Материал Подрядная организациядрядчика
5.15 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.16 | Чистка форсунок шт13 | м2 | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | кг | 50 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.17 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.18 | Вскрытие люка-лаза 600х600мм | шт | 11 |  | шт | 11 | Подрядная организациядрядная организация | инструмент Подрядная организация
5.19 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35 | кмп | 80 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35; ГОСТ 9066-75 | кмп | 80 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.20 | Установка, подключение прожекторов в камеры печи | шт | 3 |  |  |  | NSS
5.21 | Очистка поверхности металлическими щетками (змеевика для проведения замеров): мех.способом до шероховатости не грубее 40мкм, ширина зачистки 30мм | п.м | 1,5 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.22 | Проведение неразрущающего контроля | п.м | 1,5 | проведение ультрозвуковой дефектоскопий | п.м | 1,5 | СПК
5.23 | Проведение ревизии печи |  |  | Литол 24 ГОСТ 23258-78 | кг | 0.5 | Спец. орг. | Материал Подрядная организациядрядчика
5.24 | Ремонт, регулировка поворотных шиберов | тн | 0.7 |  | тн | 0.7 | А.К. | инструмент А.К
5.25 | Смазка подшипников | шт. | 4 |  | шт. | 4 | А.К. | инструмент А.К
5.26 | Устранение зазоров | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.27 | Монтаж горелок WYYQ-DQ1.6: | тн | 0.44 |  | тн | 0.44 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.28 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 96 | шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.29 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.30 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 72 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 72 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.31 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.32 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 2 |  | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.33 | шпильки с/г М24х120 | шт | 16 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.34 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 2 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.35 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду152 Ру 25 | шт | 10 | СНП 6 CL300, 304/FG GA B16.20/B16.5 | шт | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.36 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА | кмп | 24 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА; ГОСТ 9066-75 | кмп | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.37 | Зачистка зеркал фланцев Ду152 Ру 25 | шт | 8 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.38 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | шт | 3 |  | шт | 3 | NSS | Инструмент Подрядная организация
5.39 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн | 1.2 |  | тн | 1.2 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.40 | Установка асбестового картона КАОН-1 б=5мм перед закрыием ворот ковекции , люк-лазов, взрывных окон | м² | 25 | Асбестовый картон КАОН-1 толщина-5мм ГОСТ 2850-95 | кг | 175 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.41 | Закрытие люка-лаза 600х600мм с проклакой асбестовым шнуром: | шт | 11 | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | п.м | 20 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.42 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.43 | Закрытие взрывных окон | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.44 | Разборка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 42 |  | м2 | 42 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.45 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 18 |  | м2 | 18 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.46 | Уборка мусора с опуском 25м. | тн | 0.5 |  | тн | 0.5 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6 | Работы на печах H-601 печь каробчатого типа,вертикально факельного горения инв. 30023363
6.1 | Установка, подключение освещения снаружи печи, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 6 |  |  |  | Подрядная организация
6.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. | [5 empty] | Заказчик
6.3 | Установка стандартных заглушек по потокам печи | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Газосигнализатор на содержание кислорода Подрядная организация
6.4 | Заглушка межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 8 | Заглушка межфланцевая Ду140 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт кг | 8 26 | Подрядная организациядрядная организация | Материал заказчика, Инструмент Подрядная организация
6.5 | Установка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 54 |  | м2 | 54 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.6 | Установка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 48 |  | м2 | 48 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.7 | шпильки с/г М24х120 | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 25 | Подрядная организациядрядная организация | Материал заказчика, Инструмент Подрядная организация
6.8 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 8 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.9 | Заглушка межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду219 Ру 25 | шт | 12 | Заглушка межфланцевая Ду219 Ру 25 ГОСТ 12836-67 Паронит ПМБ 3,0х1500х1500 ГОСТ 481-80 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.10 | шпильки с/г М24х120 | шт | 144 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 40 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.11 | Зачистка зеркал фланцев Ду219 Ру 25 | шт | 12 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Подрядная организациядрядная организация
6.12 | Демонтаж горелок WYYQ-DQ4.7 - 12шт. | тн | 0.64 | Табличка «Газоопасные работы» | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.13 | шпильки М12х60 ст.35 | кмп | 120 | Шпилька с гайками М12х80 стали 35; ГОСТ 9066-75 | кмп | 72 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.14 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.15 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 100 | Болт М12х65 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 100 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.16 | Чистка форсунок 32шт | м2 | 6 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 6 | А.К.
6.17 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.18 | Вскрытие люка-лаза 600х600мм | шт | 35 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.19 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 20 | Подрядная организациядрядная организация
6.20 | Установка, подключение прожекторов в камеры печи | шт | 3 | лампочки 300Втх220в прожектор ПЗС-35 с кабелем 70м. | шт | 3 3 | NSS | Материал заказчика, Инструмент Подрядная организация
6.21 | Очистка поверхности металлическими щетками (змеевика для проведения замеров): мех.способом до шероховатости не грубее 40мкм, ширина зачистки 30мм | п.м | 1,5 | Щетки металические ГОСТ 28638 | шт | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Материал заказчика, Инструмент Подрядная организация
6.22 | Проведение неразрущающего контроля | п.м | 1,5 | проведение ультрозвуковой дефектоскопий | п.м | 1,5 | СПК
6.23 | Проведение ревизии печи : |  |  | Литол 24 ГОСТ 23258-78 | кг | 0.5 | Спец. орг. | Материал Подрядная организациядрядчика
6.24 | Демонтаж, монтаж поворотных шиберов | тн | 0.7 |  | тн | 0.7 | А.К. | инструмент А.К
6.25 | Смазка подшипников | шт. | 4 |  | шт. | 4 | А.К. | инструмент А.К
6.27 | Монтаж горелок WYYQ-DQ4.7 | тн | 0.64 |  | тн | 0.64 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.28 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 120 | шпильки М12х60 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.29 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 16 | шпильки М16х90 ст.35 с 2-мя гайками; ГОСТ 9066-75 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.30 | Болт М16х50 ст.35 | шт | 16 | Болт М16х50 ГОСТ 7805-70, 5915-70 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.31 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.32 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход конвекционных сред) Ду140 Ру 25 | шт | 8 | СНП 6 CL300, 304/FG GA B16.20/B16.5 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.33 | шпильки с/г М24х120 | шт | 64 | шпильки с/г М24х120 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.34 | Зачистка зеркал фланцев Ду140 Ру 25 | шт | 8 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.35 | демонтаж заглушки межфланцевая (вход выход радиантных сред) Ду200 Ру 25 | шт | 12 | СНП 8 300# 304/FG GA ASME B16.20 | шт | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.36 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА | кмп | 144 | Шпилька с гайками М24х120 ст.30ХМА; ГОСТ 9066-75 | кмп | 24 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.37 | Зачистка зеркал фланцев Ду219 Ру 25 | шт | 12 | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.38 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | шт | 3 |  | шт | 3 | NSS | Инструмент Подрядная организация
6.39 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн | 1.2 |  | тн | 1.2 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.40 | Установка асбестового картона КАОН-1 б=5мм перед закрыием ворот ковекции , люк-лазов, взрывных окон | м² | 25 | Асбестовый картон КАОН-1 толщина-5мм ГОСТ 2850-95 | кг | 175 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.41 | Закрытие люка-лаза 600х600мм с проклакой асбестовым шнуром: | шт | 35 | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | п.м | 70 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.42 | шпильки с/г М12х60 ст.20 | шт | 72 | шпильки с/г М12х60 ст.20 с 2-мя гайками ; ГОСТ 9066-75 | шт | 72 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.43 | Закрытие взрывных окон | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.44 | Разборка инвентарных лесов в камере печи высотой 9м | м2 | 54 |  | м2 | 54 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.45 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 48 |  | м2 | 48 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.46 | Уборка мусора с опуском 23м | тн | 1 |  | тн | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.45 | Разборка инвентарных лесов на наружную конвекцию печи | м2 | 48 |  | м2 | 48 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.46 | Уборка мусора с опуском 23м | тн | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.47 | ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7 | Внутренний осмотр теплообменника Е-655 U-образный , Ø-800мм, L = 7,86м, Ррасч= 24,2 кгс/см2, Трасч = 144 °С, инв.№30023557 | шт | 1
7.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
7.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
7.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
7.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
7.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
7.6 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 10" class 150 ASTM A216 WCB | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
7.7 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
7.8 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
7.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
7.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 | прожектора с трансформаторами 220/12В и удлинителем 50м | шт. | 2 | Подрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
7.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
7.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
7.14 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32
7.15 | Выемка трубного пучка Ø800мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
7.16 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
7.17 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
7.18 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
7.19 | Монтаж трубного пучка Ø800мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-800-2.5-4A-III на E-655 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
7.20 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-800-2.5-4A-III на E-655 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
7.21 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М36х300; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика
7.22 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
7.23 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
7.24 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
7.25 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
7.26 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
7.27 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,82м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
7.28 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
7.29 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
8 | Внутренний осмотр теплообменника Е-659 с плавающей головкой , Ø-600мм, L = 4,19м, Ррасч= 36,5 кгс/см2, Трасч = 215 °С, инв.№30023560 | шт | 1
8.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
8.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
8.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
8.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
8.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
8.6 | Заглушка Ду200Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду200Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 8" class 300 ASTM A216 WCB | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
8.7 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
8.8 | Заглушка Ду100Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду100 Ру 25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
8.9 | Шпилька М27х140 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
8.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
8.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
8.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.14 | Демонтаж колпака массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.15 | Шпилька М24х110 с 2-мя гайками | компл | 32
8.16 | Выемка трубного пучка Ø600мм, длиной 5000мм, массой - 1000кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
8.17 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
8.18 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
8.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
8.20 | Монтаж трубного пучка Ø600мм, длиной 5000мм, массой - 1000кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2A-III на E-659 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
8.21 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2A-III на E-659 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
8.22 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2A-III на E-659 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
8.22 | Монтаж колпака m=100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2A-III на E-659 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
8.23 | Шпилька М24х110 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М24х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 22 | Материал Подрядная организациядрядчика
8.24 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
8.25 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
8.26 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
8.27 | Заглушка Ду200Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
8.28 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
8.29 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 0,76м3 | м3 | 0,76 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
8.30 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
8.31 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
9 | Внутренний осмотр теплообменника Е-802 с плавающей головкой Ø- 300 L = 5,65м, Ррасч= 12,0 кгс/см2, Трасч = 80 °С, инв.№30023610 | шт | 1
9.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
9.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
9.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
9.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
9.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика: |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.6 | Заглушка Ду80Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду80 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 3" class 150 ASTM A216 WCB | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
9.7 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.8 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ48171, Заглушка Ду50 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
9.9 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.10 | Разборка фланцевых соединении Ду40Ру16 | шт | 2
9.11 | Шпилька М12х70 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.12 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
9.13 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
9.14 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
9.15 | Демонтаж крышки распределительной камеры массой m-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.18 | Демонтаж распредкамеры массой m=140кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.19 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14
9.20 | Демонтаж крышки корпуса массой-80кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.21 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 20
9.22 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.23 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16
9.24 | Выемка трубного пучка Ø300мм, длиной 6000мм, массой - 700кг с использованием гидарвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
9.25 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
9.26 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
9.27 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
9.29 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.30 | Монтаж трубного пучка Ø300мм, длиной 3000мм, массой - 700кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2A-III на E-802 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
9.31 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2A-III на E-802 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
9.32 | Монтаж распределительной камеры m=140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2A-III на E-802 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
9.33 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.34 | Сборка фланцевых соединении Ду40Ру16 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.35 | Шпилька М12х70 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М12х70; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.36 | Закрытие крышки распределительной камеры 140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2A-III на E-802 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
9.37 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.38 | Монтаж крышки со стороны плавающей головки, шарнирно-поворотный массой-80кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2A-III на E-802 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
9.39 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.40 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,34 м3 | м3 | 0,34 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
9.41 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
9.42 | Заглушка Ду80Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
9.43 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х90; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.44 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
9.45 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
9.46 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
9.47 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
10 | Внутренний осмотр теплообменника Е-904 с плавающей головкой Ø- 400 L = 3,65м, Ррасч= 11,8 кгс/см2, Трасч = 230 °С, инв.№30023361 | шт | 1
10.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
10.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
10.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
10.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
10.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика: |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.6 | Заглушка Ду100Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду100 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 8" class 600 ASTM A216 WCB | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
10.7 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8
10.8 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду50 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
10.9 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
10.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
10.13 | Вскрытие крышки распределительной камеры массой m-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.14 | Шпилька М20х145 с 2-мя гайками | компл | 16
10.15 | Демонтаж распредкамеры массой m=140кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.16 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14
10.17 | Демонтаж крышки корпуса массой-80кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.18 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 20
10.19 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.20 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16
10.21 | Выемка трубного пучка Ø400мм, длиной 4000мм, массой - 800кг с использованием гидарвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
10.22 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
10.23 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
10.24 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
10.25 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-904 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
10.26 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.27 | Монтаж трубного пучка Ø400мм, длиной 3000мм, массой - 700кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-904 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
10.28 | Монтаж распределительной камеры m=140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-904 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
10.29 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.30 | Монтаж крышки со стороны плавающей головки, шарнирно-поворотный массой-80кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-904 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
10.31 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.32 | Закрытие крышки распределительной камеры 140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-904 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
10.33 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.34 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,22 м3 | м3 | 0,22 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
10.35 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
10.36 | Заглушка Ду100Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
10.37 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.38 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
10.39 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
10.40 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
10.41 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
11 | Внутренний осмотр теплообменника Е-903 с плавающей головкой Ø- 400 L = 5,28м, Ррасч= 14,5 кгс/см2, Трасч = 200 °С, инв.№30023612 | шт | 1
11.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
11.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
11.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
11.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
11.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика: |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.6 | Заглушка Ду40Ру25 | шт | 1 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду40 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 2 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 8" class 150 ASTM A216 WCB | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.7 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 4 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.8 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду50 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.9 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.10 | Заглушка Ду25Ру25 | шт | 1 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду25 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 2 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.11 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 4 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.12 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.13 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
11.14 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
11.15 | Вскрытие крышки распределительной камеры массой m-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.16 | Шпилька М20х145 с 2-мя гайками | компл | 16
11.17 | Демонтаж распредкамеры массой m=140кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.18 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14
11.19 | Демонтаж крышки корпуса массой-80кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.20 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 20
11.21 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.22 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16
11.23 | Выемка трубного пучка Ø400мм, длиной 4000мм, массой - 800кг с использованием гидарвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
11.24 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
11.25 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
11.26 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
11.27 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-903 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
11.28 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.29 | Монтаж трубного пучка Ø400мм, длиной 3000мм, массой - 800кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-903 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
11.30 | Монтаж распределительной камеры m=140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-903 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
11.31 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.32 | Монтаж крышки со стороны плавающей головки, шарнирно-поворотный массой-80кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-903 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
11.33 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.34 | Закрытие крышки распределительной камеры 140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-903 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
11.35 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.36 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,34 м3 | м3 | 0,34 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
11.37 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
11.38 | Заглушка Ду40Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1 1/2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.39 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 4 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.40 | Заглушка Ду50Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.41 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 10 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.42 | Заглушка Ду25Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
11.43 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 4 | Шпилька с двумя гайками М12х60; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
11.44 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
11.45 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
12 | Внутренний осмотр теплообменника Е-612 с плавающей головкой Ø- 300 L = 2,65м, Ррасч= 7.7/10.0 кгс/см2, Трасч = 130/40 °С, инв.№30023369 | шт | 1
12.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
12.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
12.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
12.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
12.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика: |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.6 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Задвижка запорная 12" class 300 ASTM A216 WCB | шт | 3 | Материал Подрядная организациядрядчика
12.7 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.8 | Разборка фланцевых соединении Ду40Ру16 | шт | 2
12.9 | Шпилька М12х70 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
12.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
12.13 | Вскрытие крышки распределительной камеры массой m-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.14 | Шпилька М24х130 с 2-мя гайками | компл | 16
12.15 | Демонтаж распредкамеры массой m=140кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.16 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14
12.17 | Демонтаж крышки корпуса массой-80кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.18 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 20
12.19 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.20 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16
12.21 | Выемка трубного пучка Ø300мм, длиной 3000мм, массой - 700кг с использованием гидарвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
12.22 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 200м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
12.23 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
12.24 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 200м, выгрузка | шт/т | 1/0,7 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
12.25 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2B-III на E-612 |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
12.26 | Шпилька М20х130с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.27 | Монтаж трубного пучка Ø300мм, длиной 3000мм, массой - 700кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2B-III на E-612 |  |  | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
12.28 | Монтаж распределительной камеры m=140кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2B-III на E-612 |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
12.29 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.30 | Сборка фланцевых соединении Ду40Ру16 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.31 | Шпилька М12х70 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М12х70; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.32 | Закрытие крышки распределительной камеры 140кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.33 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 14 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 14 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.34 | Монтаж крышки со стороны плавающей головки, шарнирно-поворотный массой-80кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-325-1.6-2B-III на E-612 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
12.35 | Шпилька М20х130 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
12.36 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,18 м3 | м3 | 0,18 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
12.37 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
12.38 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
12.39 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика
12.40 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
12.41 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
13 | Внутренний осмотр теплообменника Е-617 с плавающей головкой , Ø- 600мм, L = 5,31м, Ррасч= 16,2 кгс/см2, Трасч = 259 °С, инв.№30023500 | шт | 1
13.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
13.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
13.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
13.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
13.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
13.6 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
13.7 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.8 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Винтель 8" class 300 ASTM A216 WCB | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
13.9 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4
13.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
13.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
13.13 | Разборка фланцевых соединении Ду15Ру25 | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.14 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.15 | Демонтаж колпака массой m=220кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.15 | Демонтаж распредкамеры массой m=220кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.16 | Шпилька М24х230 с 2-мя гайками | компл | 22 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.17 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.18 | Выемка трубного пучка Ø600мм, длиной 6000мм, массой - 2481кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
13.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
13.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
13.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,2 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
13.22 | Монтаж трубного пучка Ø600мм, длиной 6000мм, массой - 3200кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-617 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
13.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-617 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
13.24 | Монтаж колпака m=220кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-617 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
13.24 | Монтаж распределительной камеры m=220кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-617 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
13.25 | Шпилька М24х230 с 2-мя гайками | компл | 22 | Шпилька с двумя гайками М24х230; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 22 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.26 | Сборка фланцевых соединении Ду15Ру25 | шт | 4 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1/2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4
13.27 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М12х60; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.28 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,66м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
13.29 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
13.30 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
13.31 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.32 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
13.33 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
13.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
13.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
14 | Внутренний осмотр теплообменника Е-615 с плавающей головкой , Ø- 500мм, L = 5,50м, Ррасч= 35,2 кгс/см2, Трасч = 159 °С, инв.№30023515 | шт | 1
14.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
14.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
14.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
14.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
14.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
14.6 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
14.7 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.8 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
14.9 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
14.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
14.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=120кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.14 | Шпилька М24х220 с 2-мя гайками | компл | 22 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.15 | Демонтаж крышки крпуса массой-200кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.16 | Шпилька М24х190 с 2-мя гайками | компл | 32 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.17 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.18 | Выемка трубного пучка Ø500мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
14.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
14.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
14.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
14.22 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-615 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
14.23 | Монтаж трубного пучка Ø500мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-615 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
14.24 | Монтаж распределительной камеры m=120кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-615 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
14.25 | Шпилька М24х220 с 2-мя гайками | компл | 22 | Шпилька с двумя гайками М24х220; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 26 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.26 | Монтаж крышки крпуса массой-200кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-615 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
14.27 | Шпилька М24х190 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М24х190; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 40 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.28 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,92 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
14.29 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
14.30 | Заглушка Ду100Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
14.31 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х90; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 12 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.32 | Заглушка Ду80Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
14.33 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 12 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
14.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
14.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
15 | Внутренний осмотр теплообменника Е-616 А с плавающей головкой , Ø- 600мм, L = 5,64м, Ррасч= 39,1 кгс/см2, Трасч = 168 °С, инв.№30023499 | шт | 1
15.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
15.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
15.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
15.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
15.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
15.6 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
15.7 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 48 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.8 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
15.9 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
15.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
15.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.14 | Шпилька М24х250 с 2-мя гайками | компл | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.15 | Демонтаж крышки крпуса массой-230кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.16 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.17 | Шпилька М24х260 с 2-мя гайками | компл | 28 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.18 | Выемка трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
15.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
15.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
15.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
15.22 | Монтаж трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
15.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
15.24 | Монтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
15.25 | Шпилька М24х250 с 2-мя гайками | компл | 30 | Шпилька с двумя гайками М24х260; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 30 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.26 | Монтаж крышки корпуса массой-230кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
15.27 | Шпилька М24х260 с 2-мя гайками | компл | 28 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.29 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
15.30 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 48 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 50 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.31 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
15.32 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х90; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 12 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
15.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 4,33 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
15.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
15.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
16 | Внутренний осмотр теплообменника Е-616 B с плавающей головкой , Ø- 600мм, L = 5,64м, Ррасч= 39,1 кгс/см2, Трасч = 168 °С, инв.№30025181 | шт | 1
16.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
16.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
16.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
16.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
16.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
16.6 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
16.7 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 48 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.8 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
16.9 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
16.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
16.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
16.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.14 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.15 | Шпилька М24х250 с 2-мя гайками | компл | 30 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.16 | Демонтаж крышки крпуса массой-230кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.17 | Шпилька М24х260 с 2-мя гайками | компл | 28 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.18 | Выемка трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
16.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
16.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
16.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
16.22 | Монтаж трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 1446кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
16.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
16.24 | Монтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
16.25 | Шпилька М24х250 с 2-мя гайками | компл | 30 | Шпилька с двумя гайками М24х260; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 30 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.26 | Монтаж крышки корпуса массой-230кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-4.0-2B-III на E-616A | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
16.27 | Шпилька М24х260 с 2-мя гайками | компл | 28 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.29 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
16.30 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 48 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 50 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.31 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
16.32 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х90; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 12 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
16.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 4,33 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
16.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
16.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
17 | Внутренний осмотр теплообменника Е-608 с плавающей головкой , Ø- 600мм, L = 5,53м, Ррасч= 17,5 кгс/см2, Трасч = 159 °С, инв.№30023498 | шт | 1
17.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
17.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
17.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
17.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
17.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
17.6 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
17.7 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.8 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
17.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
17.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
17.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.14 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.15 | Шпилька М20х210 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.16 | Демонтаж крышки крпуса массой-150кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.17 | Шпилька М24х170 с 2-мя гайками | компл | 28 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.18 | Выемка трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 2122кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
17.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
17.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
17.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
17.22 | Монтаж трубного пучка Ø600мм, длиной 5500мм, массой - 2122кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-608 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
17.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-608 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
17.24 | Монтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-608 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
17.25 | Шпилька М20х210 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х210; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.26 | Монтаж крышки корпуса массой-230кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-600-2.5-4A-III на E-608 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
17.27 | Шпилька М24х170 с 2-мя гайками | компл | 28 | Шпилька с двумя гайками М24х170; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 28 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.29 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
17.30 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.31 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
17.32 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
17.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 1,43 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
17.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 6 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
17.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
18 | Внутренний осмотр теплообменника Е-703 с плавающей головкой , Ø- 1300мм, L = 5,17м, Ррасч= 27,1 кгс/см2, Трасч = 137 °С, инв.№30023647 | шт | 1
18.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
18.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
18.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
18.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
18.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
18.6 | Заглушка Ду200Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду200 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
18.7 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.8 | Заглушка Ду400Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду400 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
18.9 | Шпилька М30х160 с 2-мя гайками | компл | 32 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
18.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
18.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=400кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.14 | Шпилька М36х360 с 2-мя гайками | компл | 60 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.15 | Демонтаж крышки крпуса массой-250кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.16 | Шпилька М27х400 с 2-мя гайками | компл | 56 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.17 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.18 | Выемка трубного пучка Ø1300мм, длиной 5500мм, массой - 13033кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
18.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
18.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
18.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
18.22 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1300-1.6-4A-III на E-703 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
18.23 | Монтаж трубного пучка Ø1300мм, длиной 5500мм, массой - 13033кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1300-1.6-4A-III на E-703 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
18.24 | Монтаж распредкамеры массой m=400кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1300-1.6-4A-III на E-703 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
18.25 | Шпилька М36х360 с 2-мя гайками | компл | 60 | Шпилька с двумя гайками М36х360; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 60 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.26 | Монтаж крышки корпуса массой-250кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1300-1.6-4A-III на E-703 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
18.27 | Шпилька М27х400 с 2-мя гайками | компл | 56 | Шпилька с двумя гайками М27х400; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 56 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.29 | Заглушка Ду200Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
18.30 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.31 | Заглушка Ду400Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
18.32 | Шпилька М30х160 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М30х160; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
18.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 8,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
18.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
18.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
19 | Внутренний осмотр теплообменника Е-804 с плавающей головкой , Ø- 400мм, L = 4,14м, Ррасч= 15,6 кгс/см2, Трасч = 106 °С, инв.№30023611 | шт | 1
19.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
19.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
19.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
19.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
19.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
19.6 | Заглушка Ду80Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду80 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
19.7 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.8 | Заглушка Ду80Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду80 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
19.9 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
19.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
19.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.14 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.15 | Демонтаж крышки кoрпуса массой-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.16 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.17 | Шпилька М16х160 с 2-мя гайками | компл | 20 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.18 | Выемка трубного пучка Ø400мм, длиной 5500мм, массой - 786кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
19.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
19.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
19.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
19.22 | Монтаж трубного пучка Ø400мм, длиной 5500мм, массой - 786кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-804 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
19.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-804 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
19.24 | Монтаж распредкамеры массой m=200кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-804 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
19.25 | Шпилька М20х150 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х150; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.26 | Монтаж крышки корпуса массой-100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-400-1.6-4A-III на E-804 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация
19.27 | Шпилька М16х160 с 2-мя гайками | компл | 20 | Шпилька с двумя гайками М16х160; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 20 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1
19.29 | Заглушка Ду80Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
19.30 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.31 | Заглушка Ду80Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
19.32 | Шпилька М30х160 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М30х160; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
19.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,44 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
19.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
19.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
20 | Внутренний осмотр теплообменника Е-706 с плавающей головкой , Ø- 900мм, L = 5,52м, Ррасч= 12,5 кгс/см2, Трасч = 121 °С, инв.№30023650 | шт | 1
20.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
20.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
20.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
20.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
20.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
20.6 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
20.7 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.8 | Заглушка Ду250Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
20.9 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
20.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
20.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=400кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.14 | Шпилька М24х190 с 2-мя гайками | компл | 32 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.15 | Демонтаж крышки кoрпуса массой-250кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.16 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.17 | Шпилька М20х230 с 2-мя гайками | компл | 36 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.18 | Выемка трубного пучка Ø900мм, длиной 5500мм, массой - 5611кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
20.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
20.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
20.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
20.22 | Монтаж трубного пучка Ø900мм, длиной 5500мм, массой - 5611кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-1.6-4A-III на E-706 | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
20.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-1.6-4A-III на E-706 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
20.24 | Монтаж распредкамеры массой m=400кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-1.6-4A-III на E-706 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
20.25 | Шпилька М24х190 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М24х190; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.26 | Монтаж крышки корпуса массой-250кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-1.6-4A-III на E-706 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
20.27 | Шпилька М20х230 с 2-мя гайками | компл | 36 | Шпилька с двумя гайками М20х230; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 36 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.29 | Заглушка Ду150Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
20.30 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.31 | Заглушка Ду250Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
20.32 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
20.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 3,07 м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
20.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
20.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
21 | Внутренний осмотр теплообменника Е-618 с плавающей головкой , Ø- 300мм, L = 4,03м, Ррасч= 25,7 кгс/см2, Трасч = 105 °С, инв.№30023516 | шт | 1
21.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
21.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
21.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
21.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
21.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
21.6 | Заглушка Ду40Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду40 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
21.7 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.8 | Заглушка Ду25Ру16 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду25 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
21.9 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 8 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
21.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
21.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
21.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=150кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.14 | Шпилька М27х170 с 2-мя гайками | компл | 32 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.15 | Демонтаж крышки кoрпуса массой-50кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.16 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.17 | Шпилька М27х120 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.18 | Выемка трубного пучка Ø300мм, длиной 5500мм, массой - 5611кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
21.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
21.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.22 | Монтаж трубного пучка Ø300мм, длиной 5500мм, массой - 800кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-300-4.0-4A-III на E-618 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
21.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-300-4.0-4A-III на E-618 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
21.24 | Монтаж распредкамеры массой m=150кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-300-4.0-4A-III на E-618 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
21.25 | Шпилька М27х170 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М27х170; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.26 | Монтаж крышки корпуса массой-50кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-300-4.0-4A-III на E-618 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
21.27 | Шпилька М27х120 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М27х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.28 | Снятие стандартных заглушек: | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.29 | Заглушка Ду40Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1 1/2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
21.30 | Шпилька М16х80 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М16х80; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.31 | Заглушка Ду25Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Материал Подрядная организациядрядчика
21.32 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 8 | Шпилька с двумя гайками М12х60; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
21.33 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,1 м3 | м3 | 0,1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
21.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 10 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
21.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
22 | Внутренний осмотр теплообменника Е-614 с плавающей головкой , Ø- 220мм, L = 4,12м, Ррасч= 34,6 кгс/см2, Трасч = 245 °С, инв.№30023514 | шт | 1
22.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1
22.2 | Пропарить аппараты | шт | 1
22.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1
22.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1
22.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
22.6 | Заглушка Ду40Ру25 | шт | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду40 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 6 3 | Материал Подрядная организациядрядчика
22.7 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 12 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.8 | Заглушка Ду25Ру25 | шт | 1 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71,Заглушка Ду25 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 2 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
22.9 | Шпилька М12х60 с 2-мя гайками | компл | 4 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.10 | Устройство стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
22.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
22.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=80кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.14 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.15 | Демонтаж крышки крпуса массой-100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.16 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 18 |  |  |  |  | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.17 | Выемка трубного пучка Ø220мм, длиной 3000мм, массой - 800кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
22.18 | Демонтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.19 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
22.20 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
22.21 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/3,4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
22.22 | Монтаж трубного пучка Ø220мм, длиной 3000мм, массой - 800кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-614 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
22.23 | Монтаж плавающей головки массой -100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-614 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
22.24 | Монтаж распределительной камеры m=80кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-614 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
22.25 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 12 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.26 | Монтаж крышки крпуса массой-100кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-500-4.0-4A-III на E-614 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
22.27 | Шпилька М24х120 с 2-мя гайками | компл | 18 | Шпилька с двумя гайками М24х120; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 15 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.28 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью 0,094 м3 | м3 | 0,094 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
22.29 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
22.30 | Сборка фланцевых соединении Ду40Ру25 | шт | 3 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1 1/2" Class30 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
22.31 | Шпилька М16х90 с 2-мя гайками | компл | 12 | Шпилька с двумя гайками М16х90; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 6 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.32 | Сборка фланцевых соединении Ду25Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
22.33 | Шпилька М24х130 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М24х130; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 8 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
22.34 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
22.35 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
23 | Внутренний осмотр теплообменника Е-609А U-образный, Ø- 1000мм, L = 8,212м, Ррасч= 38,8 кгс/см2, Трасч = 226 °С, инв.№30023513
23.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
23.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
23.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
23.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
23.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
23.6 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.7 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
23.8 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150 Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
23.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
23.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
23.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
23.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
23.14 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32
23.15 | Выемка трубного пучка Ø1000мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
23.16 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
23.17 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
23.18 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
23.19 | Монтаж трубного пучка Ø1000мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1000-2.5-4A-III на E-609А | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
23.20 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1000-2.5-4A-III на E-609А | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.21 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М36х300; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.22 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
23.23 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.24 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
23.25 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
23.26 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
23.27 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,82м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
23.28 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
23.29 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
24 | Внутренний осмотр теплообменника Е-609В U-образный, Ø- 1000мм, L = 8,212м, Ррасч= 38,8 кгс/см2, Трасч = 226 °С, инв.№30025188
24.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
24.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
24.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
24.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
24.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
24.6 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
24.7 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
24.8 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
24.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
24.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
24.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
24.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
24.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
24.14 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32
24.15 | Выемка трубного пучка Ø1000мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
24.16 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
24.17 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
24.18 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
24.19 | Монтаж трубного пучка Ø1000мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1000-2.5-4A-III на E-609В | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
24.20 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-1000-2.5-4A-III на E-609В | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
24.21 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М36х300; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика
24.22 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
24.23 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
24.24 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
24.25 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
24.26 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
24.27 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,82м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
24.28 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
24.29 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
25 | Внутренний осмотр теплообменника Е-653А U-образный, Ø- 900мм, L = 7,642м, Ррасч= 15,2 кгс/см2, Трасч = 157 °С, инв.№30023555
25.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
25.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
25.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
25.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
25.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
25.6 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
25.7 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
25.8 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
25.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
25.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
25.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
25.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
25.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
25.14 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32
25.15 | Выемка трубного пучка Ø900мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
25.16 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
25.17 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
25.18 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
25.19 | Монтаж трубного пучка Ø900мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-2.5-4A-III на E-653А | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
25.20 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-2.5-4A-III на E-653А | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
25.21 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М36х300; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика
25.22 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
25.23 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
25.24 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
25.25 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
25.26 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
25.27 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,82м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
25.28 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
25.29 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
26 | Внутренний осмотр теплообменника Е-653В U-образный, Ø- 900мм, L = 7,642м, Ррасч= 15,2 кгс/см2, Трасч = 157 °С, инв.№30025215
26.1 | Освободить аппараты от продукта | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
26.2 | Пропарить аппараты | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
26.3 | Охладить аппараты до температуры +40 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
26.4 | Промыть аппараты водой | шт | 1 |  |  |  | Заказчик
26.5 | Установка стандартных заглушек с применением СИЗОД |  |  | Материал подрядчика:
26.6 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду250Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
26.7 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
26.8 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71, Заглушка Ду150Ру25 ГОСТ 12836-67 | шт шт | 4 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
26.9 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 |  |  |  | Подрядная организация | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
26.10 | Установка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.11 | Установка, подключение освещения снаружи теплообменика, после проведения ремонта демонтаж освещения | шт. | 2 |  |  |  | Подрядная организация
26.12 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 8 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | с учетом трубопроводов в местах отглушения
26.13 | Демонтаж распредкамеры массой m=300кг | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация
26.14 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32
26.15 | Выемка трубного пучка Ø900мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидрвлического экстрактора | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.16 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на промывочную площадку расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.17 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника | [5 empty] | СПК
26.18 | Погрузка трубного пучка и транспортирвка на место монтажа, расстояние 400м, выгрузка | шт/т | 1/14,04 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.19 | Монтаж трубного пучка Ø900мм, длиной 7826мм, массой - 14040кг с использованием гидравлического экстрактора | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-2.5-4A-III на E-653А | шт | 1 | Материал Подрядная организациядрядчика | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.20 | Монтаж распределительной камеры m=300кг | шт | 1 | Прокладка BCH-9-C-900-2.5-4A-III на E-653А | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
26.21 | Шпилька М36х300 с 2-мя гайками | компл | 32 | Шпилька с двумя гайками М36х300; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 32 | Материал Подрядная организациядрядчика
26.22 | Снятие стандартных заглушек: | [5 empty] | Подрядная организациядрядная организация
26.23 | Заглушка Ду250Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
26.24 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 | Шпилька с двумя гайками М20х110; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 24 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
26.25 | Заглушка Ду150Ру25 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Материал Подрядная организациядрядчика
26.26 | Шпилька М20х100 с 2-мя гайками | компл | 16 | Шпилька с двумя гайками М20х100; Материал: шпилька 35CrMoA/ гайка 30CrMoA; ГОСТ 9064-75 | компл | 16 | Материал Подрядная организациядрядчика | Пневмогайговерт Подрядная организациядрядная организация
26.27 | Гидроиспытание аппарата работающего под давлением вместимостью. - 2,82м3 | шт | 1 |  |  |  | Заказчик РХ; СПК; Подрядная организациядрядная организация
26.28 | Разборка стоячных инвентарных лесов до +2.0м на отм.10м | м2 | 12 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Леса , автокран-100т, автотрал, инструмент и присПодрядная организациясобления Подрядная организациядрядная организация
26.29 | Работа экстрактором | м/ч | 4 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Экстарактор Подрядная организациядрядчика
27 |  |  |  | КОП (РЕВИЗИЯ)
27.1 | Демонтаж/монтаж Ду80 Ру25 Р-700316-5 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
27.2 | Перевозка КОП Ду80 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
27.3 | Ревизия КОП Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
27.4 | Перевозка КОП Ду80 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
27.5 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
27.6 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6190 |  | м2 | 0.6190 | Подрядная организациядрядная организация
2.7 | Демонтаж/монтаж Ду80 Ру40 Р-700306-6 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Графитовая смазка гост 5279 74 | л | 5
2.8 | Перевозка КОП Ду80 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.9 | Ревизия КОП Ду80 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.10 | Перевозка КОП Ду80 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.11 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6089 |  | м2 | 0.6089 | Подрядная организациядрядная организация
2.12 | Демонтаж/монтаж Ду80 Ру40 Р-650210-6 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.13 | Перевозка КОП Ду80 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.14 | Ревизия КОП Ду80 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.15 | Перевозка КОП Ду80 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.16 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6089 |  | м2 | 0.6089 | Подрядная организациядрядная организация
2.17 | Демонтаж/монтаж Ду80 Ру25 NG-650401-6 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.18 | Перевозка КОП Ду80 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.19 | Ревизия КОП Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.20 | Перевозка КОП Ду80 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.21 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.22 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6190 |  | м2 | 0.6190 | Подрядная организациядрядная организация
2.23 | Демонтаж/монтаж Ду100 Ру25 P-651114-5 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.24 | Перевозка КОП Ду100 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.25 | Ревизия КОП Ду100 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.26 | Перевозка КОП Ду100 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.27 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8579 |  | м2 | 0.8579 | Подрядная организациядрядная организация
2.28 | Демонтаж/монтаж Ду100 Ру40 Р-700411-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.29 | Перевозка КОП Ду100 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.30 | Ревизия КОП Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.31 | Перевозка КОП Ду100 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.32 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.33 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8690 |  | м2 | 0.8690 | Подрядная организациядрядная организация
2.34 | Демонтаж/монтаж Ду150 Ру25 P-700412-4 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.35 | Перевозка КОП Ду150 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.36 | Ревизия КОП Ду150 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.37 | Перевозка КОП Ду150 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.38 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.1580 |  | м2 | 1.1580 | Подрядная организациядрядная организация
2.39 | Демонтаж/монтаж Ду150 Ру40 P-700102-5 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.40 | Перевозка КОП Ду150 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.41 | Ревизия КОП Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.42 | Перевозка КОП Ду150 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.43 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.44 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.2107 |  | м2 | 1.2107 | Подрядная организациядрядная организация
2.45 | Демонтаж/монтаж Ду200 Ру25 P-700207-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.46 | Перевозка КОП Ду200 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.47 | Ревизия КОП Ду200 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.48 | Перевозка КОП Ду200 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.49 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.4779 |  | м2 | 1.4779 | Подрядная организациядрядная организация
2.50 | Демонтаж/монтаж Ду200 Ру40 P-650105-7 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.51 | Перевозка КОП Ду200 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.52 | Ревизия КОП Ду200 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.53 | Перевозка КОП Ду200 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.54 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.55 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7091 |  | м2 | 1.7091 | Подрядная организациядрядная организация
2.56 | Демонтаж/монтаж Ду250 Ру40 P-650104-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.57 | Перевозка КОП Ду250 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 100 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.58 | 24 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.59 | Перевозка КОП Ду250 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 100 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.60 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.61 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2377 |  | м2 | 2.2377 | Подрядная организациядрядная организация
2.62 | Демонтаж/монтаж Ду250 Ру40 P-650404-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.63 | Перевозка КОП Ду250 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 100 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.64 | Ревизия КОП Ду250 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.65 | Перевозка КОП Ду250 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 100 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.66 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.67 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2377 |  | м2 | 2.2377 | Подрядная организациядрядная организация
2.68 | Демонтаж/монтаж Ду300 Ру40 NG-603001-4 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.69 | Перевозка КОП Ду300 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 150 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.70 | Ревизия КОП Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.71 | Перевозка КОП Ду300 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 150 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.72 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.73 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.7816 |  | м2 | 2.7816 | Подрядная организациядрядная организация
2.74 | Демонтаж/монтаж Ду350 Ру25 P-650908-4 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.75 | Перевозка КОП Ду350 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 180 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.76 | Ревизия КОП Ду350 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.77 | Перевозка КОП Ду350 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 180 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.78 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.9099 |  | м2 | 2.9099 | Подрядная организациядрядная организация
2.79 | Демонтаж/монтаж Ду150 Ру40 Р-650916-4 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.80 | Перевозка КОП Ду150 Ру40 до ремонтного цеха до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.81 | Ревизия КОП Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.82 | Перевозка КОП Ду150 Ру40 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.83 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.84 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.2107 |  | м2 | 1.2107 | Подрядная организациядрядная организация
2.85 | Демонтаж/монтаж Ду150 Ру25 P-LS-700407-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
2.86 | Перевозка КОП Ду150 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.87 | Ревизия КОП Ду150 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
2.88 | Перевозка КОП Ду150 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 55 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
2.89 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.1580 |  | м2 | 1.1580 | Подрядная организациядрядная организация
3 |  |  |  | ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА (РЕВИЗИЯ)
3.1 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду50 Ру16 NG-600201-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.2 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.3 | Ревизия запорной арматуры Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.4 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.5 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.6 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.4750 |  | м2 | 0.4750 | Подрядная организациядрядная организация
3.7 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду50 Ру16 NG-600201-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт | 5
3.8 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.9 | Ревизия запорной арматуры Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.10 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.11 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.4750 |  | м2 | 0.4750 | Подрядная организациядрядная организация
3.12 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду50 Ру16 FL-600202-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.13 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.14 | Ревизия запорной арматуры Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.15 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.16 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.17 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.4750 |  | м2 | 0.4750 | Подрядная организациядрядная организация
3.18 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду50 Ру16 FL-600204-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.19 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.20 | Ревизия запорной арматуры Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.21 | Перевозка запорной арматуру Ду50 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.22 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.4750 |  | м2 | 0.4750 | Подрядная организациядрядная организация
3.23 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду80 Ру16 LS-600201-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.24 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.25 | Ревизия запорной арматуры Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.26 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.27 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.28 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5787 |  | м2 | 0.5787 | Подрядная организациядрядная организация
3.29 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду80 Ру16 LS-600201-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт | 5
3.30 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.31 | Ревизия запорной арматуры Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.32 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.33 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5787 |  | м2 | 0.5787 | Подрядная организациядрядная организация
3.34 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду80 Ру16 LS-600201-4 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.35 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.36 | Ревизия запорной арматуры Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.37 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.38 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5787 |  | м2 | 0.5787 | Подрядная организациядрядная организация
3.39 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду80 Ру16 LS-600201-5 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.40 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.41 | Ревизия запорной арматуры Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.42 | Перевозка запорной арматуру Ду80 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.43 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.44 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5787 |  | м2 | 0.5787 | Подрядная организациядрядная организация
3.45 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду100 Ру16 OS-600401 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт | 5
3.46 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.47 | Ревизия запорной арматуры Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.48 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.49 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6958 |  | м2 | 0.6958 | Подрядная организациядрядная организация
3.50 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду100 Ру16 NG-600701-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.51 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.52 | Ревизия запорной арматуры Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.53 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.54 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.55 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6958 |  | м2 | 0.6958 | Подрядная организациядрядная организация
3.56 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду100 Ру16 NG-600701-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.57 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.58 | Ревизия запорной арматуры Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.59 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.60 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.61 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6958 |  | м2 | 0.6958 | Подрядная организациядрядная организация
3.62 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду100 Ру16 NG-601403-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.63 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.64 | Ревизия запорной арматуры Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.65 | Перевозка запорной арматуру Ду100 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 45 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.66 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.6958 |  | м2 | 0.6958 | Подрядная организациядрядная организация
3.67 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду150 Ру16 CWS-600301-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.68 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.69 | Ревизия запорной арматуры Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.70 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.71 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.72 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.0801 |  | м2 | 1.0801 | Подрядная организациядрядная организация
3.73 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду150 Ру16 CWR-600301-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.74 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.75 | Ревизия запорной арматуры Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.76 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.77 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.0801 |  | м2 | 1.0801 | Подрядная организациядрядная организация
3.78 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду150 Ру16 CWR-600301-3V | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.79 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.80 | Ревизия запорной арматуры Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.81 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.82 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.83 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.0801 |  | м2 | 1.0801 | Подрядная организациядрядная организация
3.84 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду150 Ру16 P-604104-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.85 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.86 | Ревизия запорной арматуры Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.87 | Перевозка запорной арматуру Ду150 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 60 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.88 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.0801 |  | м2 | 1.0801 | Подрядная организациядрядная организация
3.89 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду200 Ру16 LS-600803-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.90 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.91 | Ревизия запорной арматуры Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.92 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.93 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.94 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3264 |  | м2 | 1.3264 | Подрядная организациядрядная организация
3.95 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду200 Ру16 LS-600804-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.96 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.97 | Ревизия запорной арматуры Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.98 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.99 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3264 |  | м2 | 1.3264 | Подрядная организациядрядная организация
3.100 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду200 Ру16 LS-600805-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.101 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.102 | Ревизия запорной арматуры Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.103 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.104 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.105 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3264 |  | м2 | 1.3264 | Подрядная организациядрядная организация
3.106 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду200 Ру16 LS-600806-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.107 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.108 | Ревизия запорной арматуры Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.109 | Перевозка запорной арматуру Ду200 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 70 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.110 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.111 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.3264 |  | м2 | 1.3264 | Подрядная организациядрядная организация
3.112 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду250 Ру16 P-600703-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.113 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.114 | Ревизия запорной арматуры Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.115 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.116 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7013 |  | м2 | 1.7013 | Подрядная организациядрядная организация
3.117 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду250 Ру16 P-600703-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.118 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.119 | Ревизия запорной арматуры Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.120 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.121 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.122 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7013 |  | м2 | 1.7013 | Подрядная организациядрядная организация
3.123 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду250 Ру16 FL-600701-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.124 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.125 | Ревизия запорной арматуры Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.126 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.127 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7013 |  | м2 | 1.7013 | Подрядная организациядрядная организация
3.128 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду250 Ру16 FL-603102-1V | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.129 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.130 | Ревизия запорной арматуры Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.131 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру16 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.132 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.133 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7013 |  | м2 | 1.7013 | Подрядная организациядрядная организация
3.134 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду250 Ру25 P-600702-5 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.135 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.136 | Ревизия запорной арматуры Ду250 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.137 | Перевозка запорной арматуру Ду250 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.138 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.8562 |  | м2 | 1.8562 | Подрядная организациядрядная организация
3.139 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду300 Ру25 P-601103-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.140 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.141 | Ревизия запорной арматуры Ду300 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.142 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.143 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2717 |  | м2 | 2.2717 | Подрядная организациядрядная организация
3.144 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду300 Ру25 P-601103-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.145 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.146 | Ревизия запорной арматуры Ду300 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.147 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.148 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.149 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2717 |  | м2 | 2.2717 | Подрядная организациядрядная организация
3.150 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду300 Ру25 P-601103-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.151 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.152 | Ревизия запорной арматуры Ду300 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.153 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.154 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2717 |  | м2 | 2.2717 | Подрядная организациядрядная организация
3.155 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду300 Ру25 P-601104-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.156 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.157 | Ревизия запорной арматуры Ду300 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.158 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.159 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.160 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2717 |  | м2 | 2.2717 | Подрядная организациядрядная организация
3.161 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду350 Ру25 P-600801-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.162 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.163 | Ревизия запорной арматуры Ду350 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.164 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.165 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.9099 |  | м2 | 2.9099 | Подрядная организациядрядная организация
3.166 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду350 Ру25 P-600802-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.167 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.168 | Ревизия запорной арматуры Ду350 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.169 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.170 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.171 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.9099 |  | м2 | 2.9099 | Подрядная организациядрядная организация
3.172 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду350 Ру25 P-650910-1 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.173 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.174 | Ревизия запорной арматуры Ду350 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.175 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.176 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.9099 |  | м2 | 2.9099 | Подрядная организациядрядная организация
3.177 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду350 Ру25 P-650910-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.178 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.179 | Ревизия запорной арматуры Ду350 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.180 | Перевозка запорной арматуру Ду350 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 110 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.181 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.182 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.9099 |  | м2 | 2.9099 | Подрядная организациядрядная организация
3.183 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду400 Ру25 P-650907-1V | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.184 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.185 | Ревизия запорной арматуры Ду400 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.186 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.187 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.5043 |  | м2 | 3.5043 | Подрядная организациядрядная организация
3.188 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду400 Ру25 P-650907-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.189 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.190 | Ревизия запорной арматуры Ду400 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.191 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.192 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.193 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.5043 |  | м2 | 3.5043 | Подрядная организациядрядная организация
3.194 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду400 Ру25 P-650907-3 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.195 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.196 | Ревизия запорной арматуры Ду400 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.197 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.198 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.199 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.5043 |  | м2 | 3.5043 | Подрядная организациядрядная организация
3.200 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду400 Ру25 P-650908-1V | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.201 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.202 | Ревизия запорной арматуры Ду400 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.203 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.204 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.5043 |  | м2 | 3.5043 | Подрядная организациядрядная организация
3.205 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду400 Ру25 P-650907-2 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN16" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.206 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.207 | Ревизия запорной арматуры Ду400 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.208 | Перевозка запорной арматуру Ду400 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 130 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.209 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.210 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 3.5043 |  | м2 | 3.5043 | Подрядная организациядрядная организация
3.211 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду300 Ру25 P-650908 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Сальниковая набивка 8мм | кг | 1
3.212 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.213 | Ревизия запорной арматуры Ду300 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.214 | Перевозка запорной арматуру Ду300 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 90 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.215 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2717 |  | м2 | 2.2717 | Подрядная организациядрядная организация
3.216 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду500 Ру25 P-650908 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN20" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Бумага наждачная | м2 | 2
3.217 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.218 | Ревизия запорной арматуры Ду500 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.219 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.220 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.221 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.6458 |  | м2 | 4.6458 | Подрядная организациядрядная организация
3.222 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду500 Ру25 P-650908 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN20" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.223 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.224 | Ревизия запорной арматуры Ду500 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.225 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.226 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.6458 |  | м2 | 4.6458 | Подрядная организациядрядная организация
3.227 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры Ду500 Ру25 P-650908 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN20" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.228 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 до ремонтного цеха до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.229 | Ревизия запорной арматуры Ду500 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
3.230 | Перевозка запорной арматуру Ду500 Ру25 с ремонтного цеха до установки до 10км | кг | 160 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 4 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
3.231 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
3.232 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.6458 |  | м2 | 4.6458 | Подрядная организациядрядная организация
4 |  |  |  | КИП КЛАПАНА (РЕВИЗИЯ)
4.1 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-TV-4502B Ду200 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.2 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.3 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.4 | Ревизия КИП клапана Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.5 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.6 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.7 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.2866 |  | м2 | 1.2866 | Подрядная организациядрядная организация
4.8 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-LV-1101 Ду25 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.9 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.10 | Ревизия КИП клапана Ду25 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.11 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.12 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.13 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.1838 |  | м2 | 0.1838 | Подрядная организациядрядная организация
4.14 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-FV-3801 Ду40 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1 1/2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.15 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.16 | Ревизия КИП клапана Ду40 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.17 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.18 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.2821 |  | м2 | 0.2821 | Подрядная организациядрядная организация
4.19 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-FV-0901 Ду50 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.20 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.21 | Ревизия КИП клапана Ду50 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.22 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.23 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.24 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.3213 |  | м2 | 0.3213 | Подрядная организациядрядная организация
4.25 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-FV-0301 Ду50 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.26 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.27 | Ревизия КИП клапана Ду50 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.28 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.29 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.3213 |  | м2 | 0.3213 | Подрядная организациядрядная организация
4.30 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-PDIC-0626 Ду25 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.31 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.32 | Ревизия КИП клапана Ду25 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.33 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.34 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.35 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.1838 |  | м2 | 0.1838 | Подрядная организациядрядная организация
4.36 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-HIC-0602 Ду50 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.37 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.38 | Ревизия КИП клапана Ду50 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.39 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.40 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.3213 |  | м2 | 0.3213 | Подрядная организациядрядная организация
4.41 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-PIC-0702 Ду300 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Хомуты шланговые ГОСТ 28191-89 | шт | 25
4.42 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.43 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.44 | Ревизия КИП клапана Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.45 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.46 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.47 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2334 |  | м2 | 2.2334 | Подрядная организациядрядная организация
4.48 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-LV-3701 Ду25 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.49 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.50 | Ревизия КИП клапана Ду25 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.51 | Перевозка КИП клапана Ду25 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.52 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.1838 |  | м2 | 0.1838 | Подрядная организациядрядная организация
4.53 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-6040 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Хомуты шланговые ГОСТ 28191-89 | шт | 25
4.54 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.55 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.56 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.57 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.58 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.59 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.60 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-6041 Ду250 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.61 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.62 | Перевозка КИП клапана Ду250 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.63 | Ревизия КИП клапана Ду250 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.64 | Перевозка КИП клапана Ду250 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.65 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.7508 |  | м2 | 1.7508 | Подрядная организациядрядная организация
4.66 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-0511 Ду200 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.67 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.68 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.69 | Ревизия КИП клапана Ду200 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.70 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.71 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.72 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.2866 |  | м2 | 1.2866 | Подрядная организациядрядная организация
4.73 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-0512 Ду300 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | щетка металлическая ГОСТ 28638 | шт | 5
4.74 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.75 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.76 | Ревизия КИП клапана Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.77 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.78 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2334 |  | м2 | 2.2334 | Подрядная организациядрядная организация
4.79 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-QV-1811 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.80 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.81 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.82 | Ревизия КИП клапана Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.83 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.84 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.85 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-FIC-0901A Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.86 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.87 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.88 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.89 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.90 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.91 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-UV-1808 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.92 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.93 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.94 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.95 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.96 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.97 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.98 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-UV-1807 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.99 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.100 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.101 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.102 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.103 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.104 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-UV-1818 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.105 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.106 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.107 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.108 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.109 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.110 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-UV-1817 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.111 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.112 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.113 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.114 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.115 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.116 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 650-QV-1811 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.117 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.118 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.119 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.120 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.121 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.122 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-HV-1911 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.123 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.124 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.125 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.126 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.127 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.128 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-0601 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.129 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.130 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.131 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.132 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.133 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.134 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.135 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-1917 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.136 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.137 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.138 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.139 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.140 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.141 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-1918 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.142 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.143 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.144 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.145 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.146 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.147 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.148 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FIC-1202 Ду40 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.149 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.150 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.151 | Ревизия КИП клапана Ду40 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.152 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.153 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.2821 |  | м2 | 0.2821 | Подрядная организациядрядная организация
4.154 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-QV-1901 Ду200 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.155 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.156 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.157 | Ревизия КИП клапана Ду40 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.158 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.159 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.2821 |  | м2 | 0.2821 | Подрядная организациядрядная организация
4.160 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-QV-1911 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.161 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.162 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.163 | Ревизия КИП клапана Ду40 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.164 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.165 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.166 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.167 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-0303 Ду300 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.168 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.169 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.170 | Ревизия КИП клапана Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.171 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.172 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2334 |  | м2 | 2.2334 | Подрядная организациядрядная организация
4.173 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-1907 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.174 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.175 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.176 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.177 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.178 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.179 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.180 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-HIC-1902A Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.181 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.182 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.183 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.184 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.185 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.186 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-HIC-1904A Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.187 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.188 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.189 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.190 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.191 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.192 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 800-FICA-0101 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.193 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.194 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.195 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.196 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.197 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.198 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.199 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FV-5103 Ду200 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.200 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.201 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.202 | Ревизия КИП клапана Ду200 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.203 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.204 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 1.2866 |  | м2 | 1.2866 | Подрядная организациядрядная организация
4.205 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FV-5105 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.206 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.207 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.208 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.209 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.210 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.211 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.212 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-UV-6041 Ду300 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.213 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.214 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.215 | Ревизия КИП клапана Ду300 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.216 | Перевозка КИП клапана Ду300 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.217 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 2.2334 |  | м2 | 2.2334 | Подрядная организациядрядная организация
4.218 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-0512 Ду500 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN20" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.219 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.220 | Перевозка КИП клапана Ду500 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 50 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.221 | Ревизия КИП клапана Ду500 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.222 | Перевозка КИП клапана Ду500 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 50 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.223 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.224 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 4.5926 |  | м2 | 4.5926 | Подрядная организациядрядная организация
4.225 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600-UV-0511 Ду200 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.226 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.227 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.228 | Ревизия КИП клапана Ду200 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.229 | Перевозка КИП клапана Ду200 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.230
4.231 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FV-0201 Ду150 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.232 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.233 | Перевозка КИП клапана Ду150 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.234 | Ревизия КИП клапана Ду150 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.235 | Перевозка КИП клапана Ду40 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.236 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.237 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.8620 |  | м2 | 0.8620 | Подрядная организациядрядная организация
4.238 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FV-0202 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.239 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.240 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.241 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.242 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.243 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.244 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.245 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 700-FV-0203 Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.246 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.247 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.248 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.249 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.250 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.251 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.5784 |  | м2 | 0.5784 | Подрядная организациядрядная организация
4.252 | Демонтаж/монтаж КИП клапана 600 FIC-4001 Ду50 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.253 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.254 | Ревизия КИП клапана Ду50 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.255 | Перевозка КИП клапана Ду50 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.256 | Демонтаж/монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7 мм. | м2 | 0.3213 |  | м2 | 0.3213 | Подрядная организациядрядная организация
4.257 | Демонтаж/монтаж 600-LT-3401 уровнемер Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.258 |  |  |  | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.259 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.260 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.261 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.262 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.263 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.264 | Демонтаж/монтаж 600-LT-4202 уровнемер Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.265 |  |  |  | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.266 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.267 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.268 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.269 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.270 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.271 | Демонтаж/монтаж 600-LT-4501 уровнемер Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.272 |  |  |  | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.273 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.274 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.275 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.276 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.277 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.278 | Демонтаж/монтаж 700-LT-0102 уровнемер Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.279 |  |  |  | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.280 |  |  |  | кран -25тн | ед | 1 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.281 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.282 | Ревизия КИП клапана Ду100 Ру40 | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.283 | Перевозка КИП клапана Ду100 Ру40 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 3 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
4.284 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.285 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803B | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.286 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.287 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803C | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.288 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.289 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803D | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.290 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.291 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803E | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.292 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.293 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803F | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.294 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.295 | Демонтаж/монтаж термопар 650-TXIA-1803G | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
4.296 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 16 |  | м2 | 16 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5 |  |  |  | КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (РЕВИЗИЯ)
5.1 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600818 Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.2 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.3 | Ревизия конденсатоотводчика Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.4 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.5 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.6 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600817 Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.7 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.8 | Ревизия конденсатоотводчика Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.9 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.10 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600815 Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.11 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.12 | Ревизия конденсатоотводчика Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.13 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.14 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600813 Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.15 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.16 | Ревизия конденсатоотводчика Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.17 | Перевозка конденсатоотводчика Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.18 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.19 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600816 Ду80 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.20 | Перевозка конденсатоотводчика Ду80 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.21 | Ревизия конденсатоотводчика Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.22 | Перевозка конденсатоотводчика Ду80 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.23 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.24 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600817 Ду80 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.25 | Перевозка конденсатоотводчика Ду80 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.26 | Ревизия конденсатоотводчика Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.27 | Перевозка конденсатоотводчика Ду80 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.28 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600811 Ду20 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.29 | Перевозка конденсатоотводчика Ду20 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 7 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.30 | Ревизия конденсатоотводчика Ду20 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.31 | Перевозка конденсатоотводчика Ду20 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 7 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.32 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600812 Ду20 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.33 | Перевозка конденсатоотводчика Ду20 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 7 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.34 | Ревизия конденсатоотводчика Ду20 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.35 | Перевозка конденсатоотводчика Ду20 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 7 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.36 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.37 | Демонтаж/монтаж конденсатоотводчика LS-600820 Ду25 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.38 | Перевозка конденсатоотводчика Ду25 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 10 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.39 | Ревизия конденсатоотводчика Ду25 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.40 | Перевозка конденсатоотводчика Ду25 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 10 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.41 |  |  |  | ППК (РЕВИЗИЯ)
5.42 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64101A Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.43 | Перевозка ППК Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.44 | Ревизия ППК Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.45 | Перевозка ППК Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.46 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64101В Ду50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN2" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.47 | Перевозка ППК Ду50 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.48 | Ревизия ППК Ду50 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.49 | Перевозка ППК Ду50 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 15 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.50 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64101D Ду80 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.51 | Перевозка ППК Ду80 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.52 | Ревизия ППК Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.53 | Перевозка ППК Ду80 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.54 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64301A Ду80 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.55 | Перевозка ППК Ду80 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.56 | Ревизия ППК Ду80 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.57 | Перевозка ППК Ду80 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.58 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64501B Ду100 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.59 | Перевозка ППК Ду100 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.60 | Ревизия ППК Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.61 | Перевозка ППК Ду100 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.62 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.63 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64601А Ду100 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.64 | Перевозка ППК Ду100 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.65 | Ревизия ППК Ду100 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.66 | Перевозка ППК Ду100 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.67 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.68 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64601В Ду150 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал заказчика
5.69 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.70 | Ревизия ППК Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.71 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.72 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64901А Ду150 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.73 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.74 | Ревизия ППК Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.75 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.76 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.77 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-64901В Ду150 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.78 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.79 | Ревизия ППК Ду150 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.80 | Перевозка ППК Ду150 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.81 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-61101А Ду200 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.82 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.83 | Ревизия ППК Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.84 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.85 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 12 |  | м2 | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.86 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-61101В Ду200 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.87 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.88 | Ревизия ППК Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.89 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.90 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-61402А Ду200 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.91 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.92 | Ревизия ППК Ду200 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.93 | Перевозка ППК Ду200 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.94 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.95 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-61404А Ду250 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.96 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.97 | Ревизия ППК Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.98 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.99 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-61404В Ду250 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.100 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.101 | Ревизия ППК Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.102 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.103 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.104 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-90801А Ду250 Ру16 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN10" Class150 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Лента фум | шт | 15
5.105 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.106 | Ревизия ППК Ду250 Ру16 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.107 | Перевозка ППК Ду250 Ру16 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 40 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.108 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70401A Ду80 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.109 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.110 | Ревизия ППК Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.111 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.112 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70401В Ду80 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.113 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.114 | Ревизия ППК Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.115 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.116 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70701A Ду80 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.117 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.118 | Ревизия ППК Ду80 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.119 | Перевозка ППК Ду80 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 20 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.120 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70701B Ду100 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Тележка грузовая | шт | 2
5.121 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.122 | Ревизия ППК Ду100 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.123 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.124 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.125 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70702А Ду100 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.126 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.127 | Ревизия ППК Ду100 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.128 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.129 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70702B Ду100 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN4" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.130 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.131 | Ревизия ППК Ду100 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.132 | Перевозка ППК Ду100 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 25 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.133 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 12 |  | м2 | 12 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.134 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70801А Ду150 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.135 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.136 | Ревизия ППК Ду150 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.137 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.138 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-70801В Ду150 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.139 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.140 | Ревизия ППК Ду150 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.141 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.143 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-71101А Ду150 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Ткань асбестовая АТ-2 200мм ГОСТ 6102-94 | м2 | 50
5.144 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.145 | Ревизия ППК Ду150 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.146 | Перевозка ППК Ду150 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 30 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.147 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-71102А Ду200 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Гибкие шланги с резьбой 18мм ГОСТ 18698-79 | шт | 30
5.148 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.149 | Ревизия ППК Ду200 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.150 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.151 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 10 |  | м2 | 10 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.152 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-71101В Ду200 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Гибкие шланги с резьбой 48мм ГОСТ 18698-79 | шт | 40
5.153 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.154 | Ревизия ППК Ду200 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.155 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.156 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 6 |  | м2 | 6 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.157 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-71102В Ду200 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.158 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.159 | Ревизия ППК Ду200 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.160 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.161 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  | м2 | 8 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
5.162 | Демонтаж/монтаж ППК PSV-71103В Ду200 Ру25 | шт | 1 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
|  |  |  | Сигнальная лента красная | м | 200
5.163 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 на РМБ расстояние до 10 км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
5.164 | Ревизия ППК Ду200 Ру25 | шт | 1 |  | шт | 1 | КазТурбоРемонт | Подрядная организация
5.165 | Перевозка ППК Ду200 Ру25 с РМБ на установку расстояние до 10км | кг | 35 | сомосвал грузоподъемностью 3тн | м/ч | 2 | Подрядная организациядрядная организация | Машины/механизмы Подрядная организацияставка Подрядная организациядрядная организация
6 | Снятие заглушек с межцеховых трубопроводов со стационарных площадок обслуживания |  |  | Материал заказчика: |  |  | Подрядная организациядрядная организация
6.1 | Демонтаж заглушки Ду150 Ру16 | шт | 4 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN6" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 8 | Подрядная организациядрядная организация
6.2 | Шпилька М20х110 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.3 | Демонтаж заглушки Ду200 Ру16 | шт | 2 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN8" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 4 | Подрядная организациядрядная организация
6.4 | Шпилька М2х130 с 2-мя гайками | компл | 24 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика
6.5 | Демонтаж заглушки Ду300 Ру16 | шт | 3 | Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN12" Class300 ASME B16.20/ASME B16.5 | шт | 6 | Подрядная организациядрядная организация
6.6 | Шпилька М30х160 с 2-мя гайками | компл | 48 |  |  |  | Подрядная организациядрядная организация | Материал Подрядная организациядрядчика