## Д.В.2022
Приложение №1 к Технической спецификации
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ #5
на текущий ремонт установки ТАМЭ тит. 3207 на 2022г.
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | необходимые материалы, запчасти | ед. изм. | кол-во | Исполнитель | Примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Произвести отглушение от технологической схемы установки ТАМЭ установка стандартных заглушек.
1.1 | Установка и снятие стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Заглушка стальная Ду150 | шт | 3 |  | материалы заказчика
|  |  |  | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | материалы заказчика
2 | Межстадийный холодильник Е-0802 объем -2,49/0,12 м3, Ø 800х14 мм, L-7331мм расположен на отметке+8500мм
2.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20/1,47 | Подрядная организация | материалы заказчика
2.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы заказчика
2.4 | Демонтаж распределительной камеры (масса 519 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.5 | Демонтаж наружной крышки (масса 369 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.6 | Демонтаж плавающий головки (масса 224 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.7 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 105 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
| Демонтаж трубного пучка (масса 4090 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.8 |  | шт. | 1 | Экстрактор | м/час | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
2.9.1 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м² | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металлу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
2.9.2 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
2.9.3 | Монтаж трубного пучка (масса 4090 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация
2.9.4 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 105 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация
2.9.5 | Монтаж плавающий головки (масса 224 кг) | шт. | 1 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-800-2,5-4B | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки М24х265-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 6 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9.6 | Монтаж наружной крышки (масса 369 кг) | шт. | 1 | Прокладка наружной крышки ВСН-9-W-800-2,5-4B | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки М27х225-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 32 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М27 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 64 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9.7 | Монтаж распредкамеры (масса 519 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-800-2,5-4B S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-C-800-2,5-4B S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки М24х255-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 6 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9.8 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м³ Трубный пучек 1,05м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
2.9.9 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9.10 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20/1,47 | Подрядная организация | материалы подрядчика
2.9.11 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Е-0806 Холодильник для охлождение продуктового ТАМЭ объем -1,31/0,69 м3, Ø 600х16 мм, L-7086мм расположен на отметке+8500мм
3.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 12,3/0,96 | Подрядная организация | материалы подрядчика
3.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
3.4 | Демонтаж распределительной камеры (масса 357 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.5 | Демонтаж наружной крышки (масса 214 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.6 | Демонтаж крышки с плавающий головкой (масса 110 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.7 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 48 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
| Демонтаж трубного пучка (масса 2085 кг) | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.8 |  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
3.9.1 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
3.9.2 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
3.9.3 | Монтаж трубного пучка (масса 2085 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9.4 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 48 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9.5 | Монтаж наружной крышки (масса 214 кг) | шт. | 1 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-600-2,5-4B-III | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х220-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 5 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9.6 | Монтаж распредкамеры (масса 357 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-600-2,5-4B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-600-2,5-4B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х245-B; 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 5 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9.7 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м³ Трубный пучек 1,05м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
3.9.8 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
3.9.9 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 12,3/0,96 | Подрядная организация | материалы подрядчика
3.9.10 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
4 | Е-0805 Холодильник для охлождение легкий фракций D-0802 объем -2,1/0,84 м³, Ø 600х16 мм, L-7570мм Инв№ Расположен на отметке+8500мм
4.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20,3/1,69 | Подрядная организация | материалы подрядчика
4.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
4.4 | Демонтаж распределительной камеры (масса 456.2 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
4.5 | Демонтаж трубного пучка (масса 2858 кг) | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.6 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
4.7 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | М3 | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | М2 | 0.65 | Подрядная организация
4.8 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
4.9 | Монтаж трубного пучка (масса 2858 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.10.1 | Монтаж распредкамеры (масса 456,2 кг) | шт. | 1 | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-C-700-1,6-4B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-700-1,6-4B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х235-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 5 | Подрядная организация | материалы подрядчика
4.10.2 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м³ Трубный пучек 1,05м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
4.10.3 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
4.10.4 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20,3/1,69 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.10.5 | Демонтаж наружных строительных лесов | м2 | 15 | Строительные леса | м2 | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
5 | Е-0808 Холодильник для охлождение ТАМЭ+Рафината объем -2,49/1,12 м³, Ø 800х14 мм, L-7570мм Расположен на отметке+8500мм
5.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м2 | 15 | Строительные леса | м2 | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20/1,47 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.4 | Демонтаж распределительной камеры (масса 514 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.5 | Демонтаж трубного пучка (масса 4196 кг) | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.6 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 105 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.7 | Демонтаж наружной крышки (масса 369 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.8 | Демонтаж крышки с плавающий головкой (масса 214 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.9 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
5.10 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
5.11 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
5.12 | Монтаж трубного пучка (масса 4196 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.13 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 105 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
5.14 | Монтаж распредкамеры (масса 514 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-800-2,5-2B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-C-800-2,5-2B-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х255-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA NB/T47027-2012 Гост 9064-75 | шт. | 7 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.15 | Монтаж плавающий головки (масса 214 кг) | шт. | 1 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-800-2,5-2B-III | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  | шт. | 28 | Шпильки под две гайки М24х265-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  | шт. | 56 | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 6 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.16 | Монтаж наружной крышки (масса 369 кг) | шт. | 1 | Прокладка наружной крышки ВСН-9-W-800-2,5-2B-III | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М27х225-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М27 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 7 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.17 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м³ Трубный пучек 1,05м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
5.18 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.19 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 20/1,47 | Подрядная организация | материалы подрядчика
5.20 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
6 | Е-0809 Холодильник циркулирующей воды объем -1,01/0,35 м³, Ø 500х12 мм, L-7100мм Инв№ Расположен на отметке+8500мм
6.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 21,6/1,6 | Подрядная организация | материалы подрядчика
6.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
6.4 | Демонтаж распределительной камеры (масса 214 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.5 | Демонтаж наружной крышки (масса 179 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.6 | Демонтаж крышки с плавающий головкой (масса 75,6 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.7 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.8 | Демонтаж трубного пучка (масса 1452 кг) | шт. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.9 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
6.10 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
6.11 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
| Монтаж трубного пучка (масса 1452 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.12 |  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.13 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.14 | Монтаж распредкамеры (масса 214 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-С-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х205-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 9 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.15 | Монтаж плавающий головки (масса 75,6 кг) | шт. | 1 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-500-2,5-2А-III | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х210-B Гост 9064-75 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы заказчика
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
6.16 | Монтаж наружной крышки (масса 179 кг) | шт. | 1 | Прокладка наружной крышки ВСН-9-W-500-2,5-2А-III | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х170-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 5 | Подрядная организация | материалы подрядчика
6.17 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м3 Трубный пучек 1,05м3 | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
6.18 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
6.19 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 21,6/1,6 | Подрядная организация | материалы подрядчика
6.20 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
7 | Е-0814А Холодильник для охлождение охлаждающей жидкости объем -1,01/0,35 м³, Ø 500х12 мм, L-7070мм Инв№ Расположен на отметке+8500мм
7.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.2 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
7.3 | Демонтаж распределительной камеры (масса 204 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. П.О. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.4 | Демонтаж наружной крышки (масса 178 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация
7.5 | Демонтаж крышек с плавающими головками (масса 69,6 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация
7.6 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация
7.8 | Демонтаж трубных пучков (масса 1366 кг) | ед. | 1 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация
7.9 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ
7.10 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
7.10.1 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
7.10.2 | Монтаж трубного пучка (масса 1366 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.10.3 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | ед. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.10.4 | Монтаж плавающий головки (масса 69,6 кг) | шт. | 1 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-500-2,5-2А-III S30408 - гибкий графит | шт. | 2 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х205-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
7.10.5 | Монтаж наружной крышки (масса 178 кг) | шт. | 1 | Прокладка наружной крышки ВСН-9-W-500-2,5-2А-III S30408 - гибкий графит | шт. | 2 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х170-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 5 | Подрядная организация | материалы подрядчика
7.10.6 | Монтаж распредкамеры (масса 240 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-C-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х205-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.10.7 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м³ Трубный пучек 1,05м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
7.10.8 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
7.10.9 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
8 | Е-0814В Холодильник для охлаждение охлаждающей жидкости объем -1,01/0,35 м³, Ø 500х12 мм, L-7070мм Инв№ Расположен на отметке+8500мм
8.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.2 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
8.3 | Демонтаж распределительной камеры (масса 204 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.4 | Демонтаж трубного пучка (масса 1366 кг) | шт. | 2 | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.5 | Демонтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.6 | Демонтаж наружной крышки (масса 178 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.7 | Демонтаж крышки с плавающий головкой (масса 69,6 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.8 | Проведение В.О. | [5 empty] | СПК, ПАУ.
8.9 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу Гост 11652-80 | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
8.10 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
8.11 | Монтаж трубного пучка (масса 1366 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.12 | Монтаж полукольца плавающей головки (масса 37,4 кг) | шт. | 2 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.13 | Монтаж распредкамеры (масса 204 кг) | шт. | 2 | Прокладка распределительной камеры ВСН-9-G-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Боковая прокладка распределительной камеры ВСН-9-С-500-2,5-2А-III S30408 | шт. | 2 | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х150-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.14 | Монтаж плавающий головки (масса 69,6 кг) | шт. | 2 | Прокладка плавающей головки ВСН-9-F-500-2,5-2А-III | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х205-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.15 | Монтаж наружной крышки (масса 179 кг) | шт. | 2 | Прокладка наружной крышки ВСН-9-W-500-2,5-2А-III | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Шпильки под две гайки М24х170-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация
|  |  |  | Гайки М24 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.16 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -2,1м3 Трубный пучек 1,05м3 | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
8.17 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 3 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы заказчика
8.18 | Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
9 | Е-0813 Холодильник для охлаждение конденсата пара объем -0,12/0,19 м³, Ø 400х12 мм, L-7010мм Инв№ Расположен на отметке+8500мм
9.1 | Монтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.2 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 2,2/0,18 | Подрядная организация | материалы подрядчика
9.3 | Установка стандартных межфланцевых заглушек DN 150 | шт. | 3 | Прокладки паронитовые ПМБ DN150 δ=3 мм ГОСТ 481-71 | шт. | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
9.4 | Демонтаж левой коробки трубы (масса 153 кг) |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.5 | Демонтаж левой трубной плиты (масса 71) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.6 | Демонтаж правой коробки трубы (масса 153 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.7 | Демонтаж правой трубной плиты (масса 71 кг.) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.8 | Демонтаж теплообменной трубы (масса 248 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Экстрактор | час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.10 | Проведение В.О. |  |  |  | СПК, ПАУ.
9.11 | Вырезка окошек 160х160 мм лючков изоляций для проведения замеров толщинометрии и заделка окошек 200х200 мм | шт. | 20 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80мм ГОСТ 21880-2011. | м³ | 0.09 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шурупы по металу | кг. | 0.3 | Подрядная организация
|  |  |  | Сталь оцинкованная б=0,5мм Гост 14918-80 | м² | 0.65 | Подрядная организация
9.12 | Проведение толщинометрии | шт. | 20 |  | Специализированная организация
9.13 | Монтаж теплообменной трубы (масса 248 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | ø 19х2,0 L= 1700 GB9948-2013 | шт. | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
9.14 | Монтаж левой трубной плиты (масса 71) |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.15 | Монтаж правой трубной плиты (масса71 кг.) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
9.16 | Монтаж левой коробки трубы (масса 153 кг) | шт. | 1 | Прокладка распределительной камеры δ=4,5 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гофрированная композиционная прокладка Ø 454/414х4,5 |  | 4
|  |  |  | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х150-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация | материалы подрядчика
9.17 | Монтаж правой коробки трубы (масса 71 кг) | шт. | 1 | Автокран г/п 25тн. | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
|  |  |  | Шпильки под две гайки М20х150-B 35CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
|  |  |  | Гайки М20 30CrMoA Гост 9064-75 | шт. | 8 | Подрядная организация | материалы подрядчика
9.18 | Проведение гидравлического испытания аппарата под давлением (Г.И) Теплообменник -0,12м³ Трубный пучек 0,19 м³ | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
9.19 | Демонтаж стандартных межфланцевых заглушек Ду150 | шт. | 4 | Прокладки DN 150 CHП CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт. | 4 | Подрядная организация | материалы подрядчика
| Монтаж теплоизоляции с окожучиванием |  |  |  | м²/м³ | 2,2/0,18 | Подрядная организация | материалы подрядчика
| Демонтаж наружных строительных лесов | м² | 15 | Строительные леса | м² | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
10 | М-0801 Смеситель ЛБКК и деминирализованная вода Ø 168 х7 мм, L-1830мм. Расположен на отметке +1000 мм
10.1 | Установка стандартных заглушек DN 6" CL 300 | 2 |  | Заглушка межфланцевая DN150 CL300 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
10.2 | Демонтаж смесителя | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | материалы подрядчика
10.3 | Проведение В.О. | [5 empty] | СПК-ПАУ
10.4 | Проведение толщинометрии |  |  |  | Специализированная организация
10.5 | Чистка смесителя | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация
10.6 | Зачистка зеркал фланцев |  |  | Щетка металическая Гост 28668 | шт | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
10.7 | Зачистка зеркал фланцев |  |  | Щетка металическая Гост 28668 | шт | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
10.8 | Демонтаж стандартных заглушек DN 6" CL 300 |  |  | Заглушка межфланцевая DN150 CL300 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
10.9 | Монтаж смесителя | [5 empty] | Подрядная организация
Подрядная организация
11 | М-0802 Смеситель ЛБКК и деминирализованная вода Ø 150 х7 мм, L-1000мм. Расположен на отметке +1394 мм
11.1 | Установка стандартных заглушек DN 6" CL 300 | 2 |  | Заглушка межфланцевая DN150 CL300 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
11.2 | Демонтаж смесителя | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
11.3 | Проведение В.О. | [5 empty] | СПК-ПАУ
11.4 | Проведение толщинометрии |  |  |  | Специализированная организация
11.5 | Чистка смесителя | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
11.6 | Зачистка зеркал фланцев |  |  | Щетка металическая Гост 28668 | шт | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
11.7 | Зачистка зеркал фланцев |  |  | Щетка металическая Гост 28668 | шт | 1 | Подрядная организация | материалы подрядчика
11.8 | Демонтаж стандартных заглушек DN 6" CL 300 |  |  | Заглушка межфланцевая DN150 CL300 | шт. | 2 | Подрядная организация | материалы подрядчика
11.9 | Монтаж смесителя | [5 empty] | Подрядная организация
Подрядная организация
Произвести снятие заглушек от технологической схемы установки ТАМЭ
10.10 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек DN 150 CL 150(PN 2.0) | шт. | 3 | Прокладки CHП DN 150 CL 150(PN 2.0) 304/FG ASME B16.2 | шт | 3 | Подрядная организация | материалы подрядчика
| Начальник ПАУ |  |  |  | Рашев С.С.
| Начальник установки ТАМЭ |  |  |  | Нуршаханов А.А.
| Вед.инж.(планировщик капитального ремонта) |  |  |  | Кокорев М.В.
| Инженер-механик ТАМЭ |  |  |  | Куанышев М.