## СВОДНАЯ
Приложение №1 к технической спецификации
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик-начальник отдела ОГМ | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента по управлению ТОРО
_________________ Кокорев Н.В. | [5 empty] | производственных активов ТОО "АНПЗ"
"_____"_______________2021 г. | [5 empty] | _________________ Наконечный Н.И.
"_____"_______________2021 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ #29
на замену линии гудрона ЭЛОУ-АВТ ППНГО в 2022г. (доп ведомость)
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | необходимые материалы, запчасти |  |  | Поставка материала | Испол-нитель | Примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Трубопроводы
1 | Демонтаж, монтаж трубопровода гудрон с низа К-5 на прием Н-32х |  |  | Материал подрядчика |  |  |  |  | Кран 100 тн
1.1 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 300 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
1.2 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø377 L=48м | м3 | 3,936 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3,936 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.3 |  | м2 | 74,928 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 74,928 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.4 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø325 L=7м | м3 | 0,511 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,511 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.5 |  | м2 | 9,779 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 9,779 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.6 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø219 L=12м | м3 | 0,636 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,636 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.7 |  | м2 | 12,768 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 12,768 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.8 | Демонтаж отбракованных участков трубы: | [6 empty] | Подрядная организация
1.9 | Демонтаж трубы Ду377х10мм, Ст.20 | п.м. | 48 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.10 | Демонтаж отвода 90, Ду377х10мм, Ст.20 | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.11 | Демонтаж перехода, К-377х10-325х8мм, Ст.20 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.12 | Демонтаж трубы Ду325х8мм, Ст.20 | п.м. | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.13 | Демонтаж сферическая глушка Ду325х8мм, Ст.20 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.14 | Демонтаж трубы Ду219х8мм, Ст.20 | п.м. | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.15 | Демонтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст.20 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.16 | Демонтаж перехода, Э-219х10-159х8мм, Ст.20 | шт | 2
1.17 | Демонтаж перехода, К-325х10-219х8мм, Ст.20 | шт | 1
1.18 | Демонтаж запорной арматуры: | [6 empty] | Подрядная организация
1.19 | Задвижка 30с41нж Ду350 Ру40 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.20 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 24 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.21 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру40 | шт | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.22 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.23 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру40 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.24 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.25 | Резка труб Ду377 | стык | 17 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.26 | Резка труб Ду325 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.27 | Резка труб Ду219 | стык | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.28 | Резка труб Ду57 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.29 | Монтаж участков трубопроводов: | [6 empty] | Подрядная организация
1.30 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.6 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.31 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.2 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.32 | Монтаж трубы Ду377х10мм, Ст.15Х5М | п.м. | 48 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 377x10 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 4.344 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.33 | Монтаж отвода 90, Ду377х10мм, Ст. 15Х5М | шт | 7 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-377х10-20 Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.34 | Монтаж перехода, К-377х10-325х8мм, Ст.15Х5М | шт | 1 | Переход бесшовный приварной К-377х10-325х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.35 | Монтаж трубы Ду325х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 7 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 325x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 0.437 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.36 | Монтаж сферическая глушка Ду325х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-325х8-Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.37 | Монтаж трубы Ду219х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 12 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 219x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 0.499 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.38 | Монтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-219х8-Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.39 | Демонтаж перехода, Э-219х10-159х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Переход бесшовный приварной Э-219х10-159х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.40 | Монтаж перехода, К-325х10-219х8мм, Ст.15Х5М | шт | 1 | Переход бесшовный приварной К-325х10-219х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.41 | Монтаж запорной арматуры: | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
1.42 | Задвижка 30с15нж Ду350 Ру40 | шт | 1 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду350 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.43 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 24 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.44 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 | шт | 4 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду200 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.45 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.46 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 | шт | 2 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду50 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.47 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.48 | Зачистка сварных стыков для проведения неразрушающего контроля (мех.способом) | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
1.49 | Стыков Ду377 | стык | 22 |  | стык | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.50 | Стыков Ду325 | стык | 4 |  | стык | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.51 | Стыков Ду219 | стык | 10 |  | стык | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.52 | Стыков Ду57 | стык | 4 |  | стык | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.53 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду377 | стык | 22 |  | стык | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.54 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду325 | стык | 4 |  | стык | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.55 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду219 | стык | 10 |  | стык | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.56 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду57 | стык | 4 |  | стык | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.57 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 300 |  | м2 | 300 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.58 | Демонтаж, монтаж трубопровода гудрон К-5 от насосов Н-32х в Т-7/1, Т-7/2, Т-7/3, Т-7/4, Т-7/5, Т-7/6, Т-48/2. |  |  | Материал подрядчика |  |  |  |  | Кран 100 тн
1.59 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 285 |  | м2 | 285 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.60 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-8м. | м2 | 460 |  | м2 | 460 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.61 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø273 L=115м | м3 | 7,245 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7,245 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.62 |  | м2 | 141,91 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 141,91 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.63 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø219 L=95м | м3 | 5,035 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5,035 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.64 |  | м2 | 101,08 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 101,08 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.65 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø159 L=112м | м3 | 4,592 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4,592 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.66 |  | м2 | 98,112 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 98,112 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.67 | Демонтаж отбракованных участков трубы:
1.68 | Демонтаж трубы Ду273х10мм, Ст.20 | п.м. | 115 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.69 | Демонтаж трубы Ду219х8мм, Ст.20 | п.м. | 95 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.70 | Демонтаж трубы Ду159х8мм, Ст.20 | п.м. | 112 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.71 | Демонтаж трубы Ду108х8мм, Ст.20 | п.м. | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.72 | Демонтаж трубы Ду57х5мм, Ст.20 | п.м. | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.73 | Демонтаж отвода 90, Ду273х10мм, Ст.20 | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.74 | Демонтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст.20 | шт | 14 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.75 | Демонтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст.20 | шт | 40 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.76 | Демонтаж отвода 90, Ду57х5мм, Ст.20 | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.77 | Демонтаж перехода, К-273х10-219х8мм, Ст.20 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.78 | Демонтаж перехода, К-219х10-158х8мм, Ст.20 | шт | 15 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.79 | Демонтаж перехода, К-159х8-108х8мм, Ст.20 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.80 | Демонтаж перехода, К-57х5-25х5мм, Ст.20 | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.81 | Демонтаж сферическая глушка Ду273х10мм, Ст.20 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.82 | Демонтаж запорной арматуры:
1.83 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру40 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.84 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.85 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру63 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.86 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.87 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру40 | шт | 25 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.88 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 320 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.89 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру40 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.90 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.91 | Клапан обратный 19С53НЖ Ду150 Ру40 | шт. | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.92 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.93 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 14 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.94 | Резка труб Ду273 | стык | 26 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.95 | Резка труб Ду219 | стык | 38 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.96 | Резка труб Ду159 | стык | 98 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.97 | Резка труб Ду108 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.98 | Резка труб Ду57 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.99 | Резка труб Ду25 | стык | 14 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.100 | Монтаж участков трубопроводов: | [7 empty] | Кран 100 тн
1.101 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.6 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.102 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.2 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.103 | Монтаж трубы Ду273х10мм, Ст.15Х5М | п.м. | 115 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 273x10 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 7.458 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.104 | Монтаж трубы Ду219х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 95 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 219x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 3.955 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.105 | Монтаж трубы Ду159х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 112 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 159x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 3.336 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.106 | Монтаж трубы Ду108х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 2 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 108x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 0.04 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.107 | Монтаж трубы Ду57х5мм, Ст.15Х5М | п.м. | 2 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 57x5 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 0.013 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.108 | Монтаж отвода 90, Ду273х10мм, Ст. 15Х5М | шт | 7 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-273х10- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.109 | Монтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 14 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-219х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.110 | Монтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 40 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-159х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.111 | Монтаж отвода 90, Ду57х5мм, Ст. 15Х5М | шт | 4 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-57х5- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.112 | Монтаж перехода, К-273х10-219х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Переход бесшовный приварной К-273х10-219х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.113 | Монтаж перехода, К-219х10-159х8мм, Ст.15Х5М | шт | 15 | Переход бесшовный приварной К-219х8-159х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.114 | Монтаж перехода, К-159х8-108х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Переход бесшовный приварной К-159х8-108х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.115 | Монтаж перехода, К-57х5-25х5мм, Ст.15Х5М | шт | 7 | Переход бесшовный приварной К-57х5-25х5 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.116 | Монтаж сферическая глушка Ду273х10мм, Ст.15Х5М | шт | 1 | Сферическая заглушка Ду273х10-Ст15Х5М ГОСТ 17379-01 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.117 | Монтаж запорной арматуры:
1.118 | Задвижка 30с15нж Ду250 Ру40 | шт | 2 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду250 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.119 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.120 | Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 | шт | 2 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду150 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.121 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.122 | Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 | шт | 25 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду150 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 25 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.123 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 320 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 320 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.124 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 | шт | 2 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду50 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.125 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.126 | Клапан обратный 19С53НЖ Ду150 Ру40 | шт | 2 | Клапан обратный 19С53НЖ Ду150 Ру40-ГОСТ 27477-87 с КОФ (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.127 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.128 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 14 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.129 | Зачистка сварных стыков для проведения неразрушающего контроля (мех.способом)
1.130 | Стыков Ду273 | стык | 26 |  | стык | 26 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.131 | Стыков Ду219 | стык | 38 |  | стык | 38 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.132 | Стыков Ду159 | стык | 98 |  | стык | 98 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.133 | Стыков Ду108 | стык | 6 |  | стык | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.134 | Стыков Ду57 | стык | 6 |  | стык | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.135 | Стыков Ду25 | стык | 28 |  | стык | 28 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.136 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду273 | стык | 26 |  | стык | 26 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.137 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду219 | стык | 38 |  | стык | 38 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.138 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду159 | стык | 98 |  | стык | 98 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.139 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду108 | стык | 6 |  | стык | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.140 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду57 | стык | 6 |  | стык | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.141 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду25 | стык | 28 |  | стык | 28 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.142 | Демонтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 285 |  | м2 | 285 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.143 | Демонтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-8м. | м2 | 460 |  | м2 | 460 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.144 | Демонтаж, монтаж трубопровода гудрон от Т-7/1, Т-7/2, Т-7/3, Т-7/4, Т-7/5, Т-7/6, Т-48/2, в Т-17/1, Т-17/2, Т-17/3, Т-17/4, Т-48/1 в блок утилизации. |  |  | Материал подрядчика
1.145 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 586 |  | м2 | 586 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.146 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø219 L=258м | м3 | 13,674 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13,674 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.147 |  | м2 | 274,512 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 274,512 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.148 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø159 L=35м | м3 | 1,435 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1,435 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.149 |  | м2 | 30,66 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 30,66 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.150 | Демонтаж отбракованных участков трубы:
1.151 | Демонтаж трубы Ду219х8мм, Ст.20 | п.м. | 258 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.152 | Демонтаж трубы Ду159х8мм, Ст.20 | п.м. | 35 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.153 | Демонтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст.20 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.154 | Демонтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст.20 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.155 | Демонтаж перехода, К-219х10-158х8мм, Ст.20 | шт | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.156 | Демонтаж запорной арматуры: | [6 empty] | Подрядная организация
1.157 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру40 | шт | 18 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.158 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.159 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру40 | шт | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.160 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.161 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.162 | Резка труб Ду219 | стык | 48 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.163 | Резка труб Ду159 | стык | 45 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.164 | Резка труб Ду25 | стык | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.165 | Монтаж участков трубопроводов:
1.166 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.5 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.167 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.3 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.168 | Монтаж трубы Ду219х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 258 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 219x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 10.74 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.169 | Монтаж трубы Ду159х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 35 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 159x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 1.043 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.170 | Монтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 20 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-219х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.171 | Монтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 20 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-159х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.172 | Монтаж перехода, К-219х10-159х8мм, Ст.15Х5М | шт | 4 | Переход бесшовный приварной К-219х8-159х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.173 | Монтаж запорной арматуры:
1.174 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 | шт | 18 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду200 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.175 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.176 | Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 | шт | 4 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду150 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.177 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.178 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 4 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.179 | Зачистка сварных стыков для проведения неразрушающего контроля (мех.способом)
1.180 | Стыков Ду219 | стык | 48 |  | стык | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.181 | Стыков Ду159 | стык | 45 |  | стык | 45 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.182 | Стыков Ду25 | стык | 8 |  | стык | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.183 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду219 | стык | 48 |  | стык | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.184 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду159 | стык | 45 |  | стык | 45 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.185 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду25 | стык | 8 |  | стык | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.186 | Демонтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 586 |  | м2 | 586 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.187 | Демонтаж, монтаж трубопровода гудрон К-5 от насосо Н-32х точки разделения Т-44/4, Т-41, блок утилизации. |  |  | Материал подрядчика
1.188 | Монтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 586 |  | м2 | 586 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.189 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø219 L=55м | м3 | 2,915 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2,915 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.190 |  | м2 | 58,52 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 58,52 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.191 | Снятие установка теплоизоляции трубопровода линии мазута Ø159 L=90м | м3 | 3,69 | Маты из мин. ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 õ=60мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3,69 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.192 |  | м2 | 78,84 | Сталь оцинкованная õ=0,7мм | м2 | 78,84 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.193 | Демонтаж отбракованных участков трубы:
1.194 | Демонтаж трубы Ду219х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 55 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.195 | Демонтаж трубы Ду159х8мм, Ст.20 | п.м. | 90 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.196 | Демонтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст.20 | шт | 80 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.197 | Демонтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст.20 | шт | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.198 | Демонтаж перехода, К-219х10-158х8мм, Ст.20 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.199 | Демонтаж запорной арматуры:
1.200 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру40 | шт | 24 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.201 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.202 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру40 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.203 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.204 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.205 | Резка труб Ду219 | стык | 80 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.206 | Резка труб Ду159 | стык | 18 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.207 | Резка труб Ду25 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
1.208 | Монтаж участков трубопроводов:
1.209 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.5 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 3мм | Тн | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.210 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.3 | Электроды имп. ЭСАБ ОК 92.45 - 4мм | Тн | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.211 | Монтаж трубы Ду219х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 55 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 219x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 2.29 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.212 | Монтаж трубы Ду159х8мм, Ст.15Х5М | п.м. | 90 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные 159x8 Ст15Х5М ГОСТ 550-75 | тн | 2.681 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.213 | Монтаж отвода 90, Ду219х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 80 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-219х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.214 | Монтаж отвода 90, Ду159х8мм, Ст. 15Х5М | шт | 8 | Отвод приварной бесшовный исполнение 2, 90-159х8- Ст15Х5М ГОСТ 13375-2001 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.215 | Монтаж перехода, К-219х10-159х8мм, Ст.15Х5М | шт | 2 | Переход бесшовный приварной К-219х8-159х8 Ст15Х5М ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.216 | Монтаж запорной арматуры: | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
1.217 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 | шт | 24 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду200 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.218 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 | шпильки с/г М27х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 288 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.219 | Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 | шт | 2 | Задвижка с КОФ 30С15НЖ Ду150 Ру40 (с ответными фланцами сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80). | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.220 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.221 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 6 | ЗКС 31лс77нж муфтовая 25/160 ГОСТ 9544-75 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.222 | Зачистка сварных стыков для проведения неразрушающего контроля (мех.способом)
1.223 | Стыков Ду219 | стык | 160 |  | стык | 160 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.224 | Стыков Ду159 | стык | 26 |  | стык | 26 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.225 | Стыков Ду25 | стык | 12 |  | стык | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.226 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду219 | стык | 160 |  | стык | 160 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.227 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду159 | стык | 26 |  | стык | 26 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.228 | Произвести цветную дефектоскопию сварных швов трубопровода Ду25 | стык | 12 |  | стык | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
1.229 | Демонтаж наружных каркасных стоечных лесов в вертикальной проекции Н-6м. | м2 | 586 |  | м2 | 586 | Подрядная организация | Подрядная организация
| Начальник ППНГО | Ермышев А.Р. |  | Зам. Начальника ППНГО |  |  |  |  | Карабасов С.А.
| Зам. Главного механик по статическому оборудованию | Сисенов Б. И. |  | Начальник установки ЭЛОУ-АВТ |  |  |  |  | Жакупов А.С.
| Операционный координатор (Старший) | Зинуллиев М.Н. |  | Ведущий инженер-механик |  |  |  |  | Калмыков М.Г.
| Ведущий инженер (планировщик КР) | Зелетдинов Р.Р.