## Лист1
Приложение №1 к технической спецификации
ТОО "Атырауский нефтеперерабатывабщий завод"
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл.механик - начальник отдела | [5 empty] | Директор департамента по управлению ТОРО
ТОРО ТОО "АНПЗ" | [5 empty] | производственных активов ТОО "АНПЗ"
_____________ Кокорев Н.В. | [5 empty] | ____________________Наконечный Н.И.
«_____»_______________ 2021г. | [5 empty] | "______" ________________2021г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь #33
на работы во время останова завода на установках ПТиЭЭ ТОО «АНПЗ» на 2022г.
№ п./п | Наименование работ | Объём работ |  | Необходимые матеиалы, запчасти |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование | Ед. измер. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Котельный цех ПТиЭЭ | [8 empty] | к
1 | Демонтаж и монтаж общей линии дренажей высокого давления | п.м | 90 | Трубы бесшовные 57х5 мм | тн | 0,6 | Подрядная организация | материал подрядчика
2 | Монтаж запорных арматур на общей линии дренажей высокого давления | шт | 2 | Задвижка 30С41НЖ Ду 50 Ру64 | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
3 | Демонтаж и монтаж дренажных запорных арматур ГПП в новом корпусе котельного цеха | шт | 7 | Задвижка 30С41НЖ Ду 25 Ру64 | шт | 7 | Подрядная организация | материал подрядчика
4 | Демонтаж и монтаж запорных арматур на деаэраторе БД-1 в новой корпусе котельного цеха | шт | 8 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду50 Ру16-2шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду80 Ру16-2шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-2шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-2шт | шт | 8 | Подрядная организация | материал подрядчика
Турбинный цех
1 | Демонтаж и монтаж запорных арматур водяного фильтра на входе и байпас. Коренной задвижки на выходе с М/О ТГ№1 | шт | 3 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-2шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-1шт, | шт | 3 | Подрядная организация | материал подрядчика
2 | Демонтаж и монтаж запорных арматур водяного фильтра на входе и байпас. Коренной задвижки на выходе с М/О ТГ№2 | шт | 3 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-2шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-1шт, | шт | 3 | Подрядная организация | материал подрядчика
3 | Демонтаж и монтаж запорных арматур водяного фильтра на входе и байпас. Коренных задвижек на входе, выходе с М/О ТГ№3 | шт | 4 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 4 | Подрядная организация | материал подрядчика
4 | Демонаж и монтаж запорных арматур двух водяных фильтров на входе, байпас, коренных задвижек на выходе с М/О и генератора ТГ№4 | шт | 6 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 6 | Подрядная организация | материал подрядчика
5 | Демонтаж и монтаж запорных арматур РОУ №1,2 с низкой стороны | шт | 2 | Задвижка без КОФ 30С41НЖ Ду250 Ру16-AФ ГОСТ 9544-2005 тип присоединение сварка | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
Паросиловое хозяиство
1 | Демонтаж и монтаж запорной арматуры на УПОВ | шт | 1 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 1 | Подрядная организация | материал подрядчика
2 | Демонтаж и монтаж дренажной запорной арматуры паропровода от ПТиЭЭ до ГБД | шт | 1 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 1 | Подрядная организация | материал подрядчика
3 | Демонтаж и монтаж дренажных запорных арматур на линий 12атм от АТЭЦ до КУПС | шт | 21 | Задвижка ЗКС 31лс 77нж, Ду25 Ру160-8шт,Задвижка ЗКС 31лс 77нж, Ду20 Ру160-10шт,Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-3шт | шт | 21 | Подрядная организация | материал подрядчика
4 | Демонтаж и монтаж дренажных запорных арматур паропровода на титуле 3201 | шт | 10 | Задвижка ЗКС 31лс 77нж, Ду25 Ру160 | шт | 10 | Подрядная организация | материал подрядчика
5 | Демонтаж и монтаж запорной арматуры парпровода от ПТиЭЭ до ГБД | шт | 1 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду500 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 1 | Подрядная организация | материал подрядчика
6 | Демонтаж и монтаж запорной арматуры паропровода от ПТиЭЭ в сторону ГБД | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
7 | Монтаж запорной арматуры на линий демерелизованый воды на титуле 3204 | шт | 1 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду50 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 1 | Подрядная организация | материал подрядчика
8 | Демонтаж и монтаж запорной арматуры на линий оборотной воды сторону конденсатной станций | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду100 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
ХВО
1 | Демонтаж и монтаж коренных задвижек Nа-катионитного фильтра ІІ ступени №1 | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
2 | Демонтаж и монтаж коренных задвижек Nа-катионитного фильтра ІІ ступени №2. | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
3 | Демонтаж и монтаж коренных задвижек Nа-катионитного фильтра ІІ ступени №4. | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
4 | Демонтаж и монтаж коренных задвижек Nа-катионитного фильтра ІІ ступени №5 | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
5 | Демонтаж и монтаж коренной задвижки Nа-катионитного фильтра ІІ ступени №6 | шт | 2 | Задвижка ЗКЛ с КОФ 30С41НЖ Ду150 Ру16-АФ ГОСТ 9544-2005 / ст.20-1 ГОСТ 12821-80. стальная, тип присоединения к трубопроводу – фланцевое | шт | 2 | Подрядная организация | материал подрядчика
Примечание: Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,мешающих нормальному производству работ
| Начальник ПТиЭЭ ТОО «АНПЗ»: |  |  |  | Федоров А.Г.
| Вед.инженер-механик ПТиЭЭ: |  |  |  | Карышев С.Т.
| Начальник ВКУ ПТиЭЭ ТОО «АНПЗ»: |  |  |  | Химатов Р.М.
| Начальник котельного цеха ПТиЭЭ: |  |  |  | Гатауов М.К.
| Начальник турбинного цехацеха ПТиЭЭ: |  |  |  | Пак.В.Н
| Начальник ХВО ПТиЭЭ: |  |  |  | Еспусинов С.К.

## Лист2
Персонал Комплекса
П.О.
ТоталСервис
МегаСтройПлюс
EnergyService-Pvl
ОГЗ
КазПромБезопасность