## Report
Приложение №1 к технической спецификации
СОГЛАСОВАНО Главный механик-начальник отдела _______________ «___» ____________ 202_ г. |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО Директор департамента по управлению ТОРО производственных активов ________________ «___» ____________ 202_ г.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
№ РЗ | № ЗД или ОП | Наименование работ | Необходимые материалы/услуги |  |  |  |  | Ответственный
|  |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель/Поставщик
175019 | 175019, ППР на Реактор R-0702 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VERE002, R-0702 Первый реактор ГО
45704, Первый реактор ГО, инв. 30027199
| 175020 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175021 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру63 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN8", 600# 347 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN14, 600# 321 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1,5", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.9 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.038 | Подрядная организация
| 175022 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 175023 | Демонтаж люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RJ общ. массой 557 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175024 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175025 | Демонтаж крышки штуцера (02A/B, 03A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 67 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175026 | Выгрузка керамических шариков ?19 S-3,190 тн; ?6 S-2,610 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175027 | Вскрытие люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 175028 | Демонтаж люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RJ общ. массой 375 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175029 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175030 | Выгрузка керамических шариков ?19 S-3,190 тн; ?6 S-2,610 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175031 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=10,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-11 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 175032 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175033 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 0.804 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 4 A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат стальной горячекатаный круглый Б-25 НД ГОСТ 2590-2006 / 20 |  | ТН | 0.005 | Подрядная организация
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.5 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
| 175034 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175035 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=10,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-11 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 175036 | Монтаж крышки штуцера (02A/B, 03A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 67 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.65 | Подрядная организация
| 175037 | Загрузка керамических шариков ?19 S-1,740 тн; ?6 S-2,001 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175038 | Монтаж люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RJ общ. массой 375 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175039 | Закрытие люк-лаза MH2 D600 CL300 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 175040 | Загрузка колец Рашиго | [5 empty] | Подрядная организация
| 175041 | Монтаж люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RJ общ. массой 557 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN24", 600# 347 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175042 | Закрытие люк-лаза MH1 D600 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 175043 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру63 |  | ШТ | 1
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1
| 175044 | Зачистка зеркал фланцев DN300 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175045 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2
| 175046 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1
| 175047 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 35.7м? | [5 empty] | Подрядная организация
175048 | 175048, ППР на Реактор R-0703 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VERE003, R-0703 Концевой реактор ГО
45705, Концевой реактор ГО, инв. 30046698
| 175049 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175050 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 21.2 | Подрядная организация
| 175051 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175052 | Демонтаж люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RJ общ. массой 510 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175053 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175054 | Демонтаж крышки штуцера (02A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 67 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175055 | Выгрузка керамических шариков ?19 S-3,190 тн; ?6 S-2,610 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175056 | Выгрузка керамических шариков ?19 S-1,740; ?6 S-1,160 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175057 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=5,5 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 175058 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175059 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175060 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=5,5 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 175061 | Монтаж крышки штуцера (02A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 67 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN8", 600# 347 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN24", 600# 347 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.5 | Подрядная организация
| 175062 | Загрузка керамических шариков ?19 S-1,740; ?6 S-1,160 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175063 | Загрузка колец Рашиго | [5 empty] | Подрядная организация
| 175064 | Монтаж люк-лаза MH1 DN600 CL600 WN RF общ. массой 510 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN14, 600# 321 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
| 175065 | Закрытие люк-лаза MH1 D600 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 175066 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175067 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175068 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 19,4 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175069 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 0.804 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-20 ГОСТ 19903-74 / 09Г2С |  | ТН | 0.025 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 3.9 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Задвижка запорная 300# 4 A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
175070 | 175070, ППР на Теплообменник Е-0701 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST001, E-0701 Концевой холодильник сырьевого бензина FCC на хранение
45711, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046694
| 175071 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175072 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 20 | Подрядная организация
| 175073 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 1.76 | Подрядная организация
| 175074 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 24.2 | Подрядная организация
| 175075 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175076 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.9 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.52 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.029 | Подрядная организация
| 175077 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,8 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175078 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-0,576 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175079 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,332 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175080 | Демонтаж трубного пучка Q-6,844 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175081 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175082 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175083 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175084 | Монтаж трубного пучка Q-6,844 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 1087x1047x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0701 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175085 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,332 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 992x962x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0701 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х305 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 44 | Подрядная организация
| 175086 | Монтаж задней распределительной камеры Q-0,576 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 1187x1147x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0701 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М27х3,0х245 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175087 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,8 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 1087x1047x4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0701 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М27х3,0х295 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 36 | Подрядная организация
| 175088 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 3,39 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175089 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 300# -4,5mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN8, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175090 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 1.76 | Подрядная организация
| 175091 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 24.2 | Подрядная организация
| 175092 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175093 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 20 | Подрядная организация
| 175094 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175095 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 300# 3" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 leakage CLASS B API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.8 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175096 | 175096, ППР на Теплообменник Е-0702 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST002, E-0702 Теплообменник сырье/продуктовая смесь реактора SHU
45712, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046684
| 175097 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175098 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175099 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175100 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 39 | Подрядная организация
| 175101 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 5.8 | Подрядная организация
| 175102 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.51 | Подрядная организация
| 175103 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-2,096 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175104 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-1,237 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175105 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,725 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175106 | Демонтаж трубного пучка Q-9,987 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175107 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175108 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175109 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175110 | Монтаж трубного пучка ?1200 мм. массой-9,987 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN1200, 304/FG, 3206-E-0702 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175111 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,725 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, плавающей головки DN1200, 304/FG, 3206-E-0702 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х470 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 56 | Подрядная организация
| 175112 | Монтаж задней распределительной камеры Q-1,237 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, заднего колпака DN1200, 304/FG, 3206-E-0702 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М36х3х360 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 52 | Подрядная организация
| 175113 | Монтаж передней распределительной камеры Q-2,096 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN1200, 304/FG, 3206-E-0702 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М36х3х450 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 44 | Подрядная организация
| 175114 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 300# -4,5mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175115 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 5.8 | Подрядная организация
| 175116 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 39 | Подрядная организация
| 175117 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175118 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175119 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175120 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 2 A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 25.8 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
175121 | 175121, ППР на Теплообменник Е-0703 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST003, E-0703 Подогреватель сырья реактора SHU
45713, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027192
| 175122 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175123 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175124 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.4 | Подрядная организация
| 175125 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 35 | Подрядная организация
| 175126 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175127 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN4, 600# 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN3, 600# 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.48 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 23.4 | Подрядная организация
| 175128 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-1,550 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175129 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-1,584 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175130 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,457 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175131 | Демонтаж трубного пучка Q-6,641 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175132 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175133 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175134 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175135 | Монтаж трубного пучка Q-6,641 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка 1018х968х4,5 мм 304/FG, поз. 3206-E-0703 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175136 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,457 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 892х864х4,5 мм 304/FG, поз. 3206-E-0703 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х440 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 44 | Подрядная организация
| 175137 | Монтаж задней распределительной камеры Q-1,584 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая 1118х1068х4,5 мм 304/FG, поз. 3206-E-0703 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М42х3х540 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 44 | Подрядная организация
| 175138 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,550 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 1018х968х4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0703 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М42х3х580 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 36 | Подрядная организация
| 175139 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175140 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 300# -4,5mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175141 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175142 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 35 | Подрядная организация
| 175143 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.4 | Подрядная организация
| 175144 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175145 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175146 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 600# 1 A105 BB,OS&Y RJ-Octagonal Trim:STL,Stem:A182 F6a CL.2 API 602 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.1 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175147 | 175147, ППР на Холодильник Е-0704 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST004, E-0704 Xолодильник концевой верхнего продукта сплиттера ЛБКК
45714, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30031155
| 175148 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175149 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175150 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175151 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 24.2 | Подрядная организация
| 175152 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175153 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.43 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 175154 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,742 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175155 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-0,373 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175156 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,270 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175157 | Демонтаж трубного пучка Q-6,036 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175158 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175159 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175160 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175161 | Монтаж трубного пучка Q-6,036 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN1000, 304/FG, 3206-E-0704 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175162 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,270 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, плавающей головки DN1000, 304/FG, 3206-E-0704 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х250 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175163 | Монтаж задней распределительной камеры Q-0,373 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, заднего колпака DN1000, 304/FG, 3206-E-0704 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х230 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 36 | Подрядная организация
| 175164 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,742 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN1000, 304/FG, 3206-E-0704 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х250 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 32 | Подрядная организация
| 175165 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 3,93 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175166 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN8, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175167 | Заглушка межфланцевая DN200 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175168 | Заглушка межфланцевая DN350 CL300 | [5 empty] | Подрядная организация
| 175169 | Заглушка межфланцевая DN200 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175170 | Заглушка межфланцевая DN350 CL300 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175171 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 1.76 | Подрядная организация
| 175172 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 24.2 | Подрядная организация
| 175173 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175174 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175175 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175176 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
175177 | 175177, ППР на Теплообменник Е-0705 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST005, E-0705 Концевой холодильник верхнего продукта сплиттера ЛБКК
45715, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046697
| 175178 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175179 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175180 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.97 | Подрядная организация
| 175181 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 12.2 | Подрядная организация
| 175182 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175183 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.37 | Подрядная организация
| 175184 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,327 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175185 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-0,205 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175186 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,122 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175187 | Демонтаж трубного пучка Q-2,181 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175188 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175189 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175190 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175191 | Монтаж трубного пучка Q-2,181 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 665x625x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0705 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175192 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,122 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 592x568x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0705 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х225 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 24 | Подрядная организация
| 175193 | Монтаж задней распределительной камеры Q-0,205 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 765x725x4,5 мм, 304/FG, 3206-E-0705 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х180 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 28 | Подрядная организация
| 175194 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,327 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 665x625x4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0705 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х210 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 24 | Подрядная организация
| 175195 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,55 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175196 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN6, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175197 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175198 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 12.2
| 175199 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.97
| 175200 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 4
| 175201 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175202 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 21.6 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175203 | 175203, ППР на Теплообменник Е-0706А УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST006, E-0706-A Первая очередь теплообменник сырье/продуктовая смесь ГО
45716, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027202
| 175204 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175205 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175206 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175207 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33 | Подрядная организация
| 175208 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175209 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.39 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 24.7 | Подрядная организация
| 175210 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
| 175211 | Демонтаж трубного пучка Q-6,065 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175212 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175213 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175214 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175215 | Монтаж трубного пучка Q-6,065 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка 999х949х4,5мм 304/FG, поз.3206-E-0706-ABC |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175216 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 999х949х4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0706 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х385 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175217 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 2,4 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175218 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 175219 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175220 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33 | Подрядная организация
| 175221 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175222 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175223 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175224 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175225 | 175225, ППР на Теплообменник Е-0706В УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST007, E-0706-B Первая очередь теплообменник сырье/продуктовая смесь ГО
45717, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027201
| 175226 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175227 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175228 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175229 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33 | Подрядная организация
| 175230 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175231 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.39 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 24.7 | Подрядная организация
| 175232 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175233 | Демонтаж трубного пучка Q-6,065 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175234 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175235 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175236 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175237 | Монтаж трубного пучка Q-6,065 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка 999х949х4,5мм 304/FG, поз.3206-E-0706-ABC |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175238 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 999х949х4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0706 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х385 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175239 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 2,4 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175240 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 175241 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175242 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33
| 175243 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175244 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8
| 175245 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175246 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175247 | 175247, ППР на Теплообменник Е-0706С УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST008, E-0706-C Первая очередь теплообменник сырье/продуктовая смесь ГО
45718, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027200
| 175248 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175249 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175250 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175251 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33 | Подрядная организация
| 175252 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175253 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.39 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 24.7 | Подрядная организация
| 175254 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175255 | Демонтаж трубного пучка Q-6,065 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175256 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175257 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175258 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175259 | Монтаж трубного пучка Q-6,065 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка 999х949х4,5мм 304/FG, поз.3206-E-0706-ABC |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175260 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,145 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 999х949х4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0706 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х385 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175261 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 2,4 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175262 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 175263 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 4.8 | Подрядная организация
| 175264 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 33 | Подрядная организация
| 175265 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175266 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175267 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175269 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175270 | 175270, ППР на Теплообменник Е-0707А УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST009, E-0707-A Вторая очередь теплообменник сырье/ продуктовая смесь ГО
45719, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30039022
| 175271 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175272 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175273 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175274 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 14 | Подрядная организация
| 175275 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.5 | Подрядная организация
| 175276 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.54 | Подрядная организация
| 175277 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-1,155 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175278 | Демонтаж трубного пучка Q-3,346 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175279 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175280 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175281 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175282 | Монтаж трубного пучка Q-3,346 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая трубного пучка 987x947x4,5мм 304/FG, поз.3206-E-0707AB |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175283 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,155 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 987x947x4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0707-AB |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х380 25Cr2MoVA с 2-мя гайками 35CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175284 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,55 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175285 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175286 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175287 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 14 | Подрядная организация
| 175288 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.5 | Подрядная организация
| 175289 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175290 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175291 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.024 | Подрядная организация
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
175292 | 175292, ППР на Теплообменник Е-0707В УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST010, E-0707-B Вторая очередь теплообменник сырье/ продуктовая смесь ГО
45720, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30039023
| 175293 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175294 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175295 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175296 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 14 | Подрядная организация
| 175297 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.5 | Подрядная организация
| 175298 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.54 | Подрядная организация
| 175299 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-1,155 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175300 | Демонтаж трубного пучка Q-3,346 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175301 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175302 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175303 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175304 | Монтаж трубного пучка Q-3,346 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая трубного пучка 987x947x4,5мм 304/FG, поз.3206-E-0707AB |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175305 | Монтаж передней распределительной камеры Q-1,155 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 987x947x4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0707-AB |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М30х3,5х380 25Cr2MoVA с 2-мя гайками 35CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 40 | Подрядная организация
| 175306 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,55 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175307 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175308 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175309 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 14 | Подрядная организация
| 175310 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.5 | Подрядная организация
| 175311 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175312 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175313 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.024 | Подрядная организация
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
175314 | 175314, ППР на Теплообменник Е-0708 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST011, E-0708 Теплообменник продуктовая смесь ГО/сырье колонны стабилизации
45721, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046685
| 175315 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175316 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175317 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175318 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 28.5 | Подрядная организация
| 175319 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 3.3 | Подрядная организация
| 175320 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.52 | Подрядная организация
| 175321 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-0,797 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175322 | Демонтаж трубного пучка Q-4,586 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175323 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175324 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175325 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175326 | Монтаж трубного пучка Q-4,586 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN800, 304/FG, 3206-E-0708 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175327 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,797 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х285 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 32 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN800, 304/FG, 3206-E-0708 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175328 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 2,36 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175329 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175330 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 3.3 | Подрядная организация
| 175331 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 28.5 | Подрядная организация
| 175332 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175333 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175334 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175335 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.8 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175336 | 175336, ППР на Конденсатор Е-0709 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST012, E-0709 Дополнительный конденсатор ГО
45722, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30039026
| 175337 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175338 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175339 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.65 | Подрядная организация
| 175340 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 9.25 | Подрядная организация
| 175341 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175342 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.9 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175343 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,327 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
| 175344 | Демонтаж трубного пучка Q-0,940 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175345 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175346 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175347 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175348 | Монтаж трубного пучка Q-0,940 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN500, 304/FG, 3206-E-0709 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175349 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,327 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х230 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 24 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN500, 304/FG, 3206-E-0709 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175350 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 0,72 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175351 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1,5", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3, 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175352 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.65 | Подрядная организация
| 175353 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 9.25 | Подрядная организация
| 175354 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175355 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175356 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175357 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 21.2 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.4 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
175358 | 175358, ППР на Теплообменник Е-0710А УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST013, E-0710-A Теплообменник сырье/нижний продукт колонны стабилизации
45723, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30031150
| 175359 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом
| 175361 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием
| 175368 | Проведение ВО.
| 175369 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км
| 175372 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,51 м?
| 175374 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
| 175378 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ.
| 175360 | Монтаж инвентарных стоечных лесов
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8
| 175362 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм.
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 23
| 175363 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.65
| 175375 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм.
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 23
| 175376 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.65
| 175377 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8
| 175364 | Установка заглушек без г/о работ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 3
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.62 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
| 175370 | Монтаж трубного пучка Q-3,116 тн.
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN600, 304/FG, 3206-E-0710 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175371 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,385 тн
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х230 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 26 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN600, 304/FG, 3206-E-0710 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175373 | Снятие заглушек
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 3
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 175379 | Ремонт согласно В.О.
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 175365 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-0,385 тн
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175366 | Демонтаж трубного пучка Q-3,116 тн. С применением экстрактора
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175367 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км.
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
175380 | 175380, ППР на Ребойлер колонны стабилизации Е-0711 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST015, E-0711 Ребойлер колонны стабилизации
45725, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027331
| 175381 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175382 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175383 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175384 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 21.9 | Подрядная организация
| 175385 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.79 | Подрядная организация
| 175386 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.43 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.7 | Подрядная организация
| 175387 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-0,473 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175388 | Демонтаж трубного пучка Q-2,407 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175389 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175390 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175391 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175392 | Монтаж трубного пучка Q-2,407 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка 665х625х4,5 мм 304/FG, поз. 3206-E-0711 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175393 | монтаж передней распределительной камеры Q-0,473 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х290 25Cr2MoVA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 32 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, 665х625х4,5 мм с I-образной перегородкой, 304/FG, 3206-E-0711 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175394 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V-0,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175395 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 10 | Подрядная организация
| 175396 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175397 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 21.9 | Подрядная организация
| 175398 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.79 | Подрядная организация
| 175399 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175400 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175401 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 3.1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 25.1 | Подрядная организация
175402 | 175402, ППР на концевой Холодильник Е-0712 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST016, E-0712 Концевой холодильник продуктового СБКК
45726, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046696
| 175403 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175404 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175405 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 1.3 | Подрядная организация
| 175406 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 12.2 | Подрядная организация
| 175407 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175408 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.49 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.4 | Подрядная организация
| 175409 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,392 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175410 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-0,205 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175411 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,122 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175412 | Демонтаж трубного пучка Q-2,181 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175413 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175414 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175415 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175416 | Монтаж трубного пучка Q-2,181 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN600, 304/FG, 3206-E-0712 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175417 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,122 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, плавающей головки DN600, 304/FG, 3206-E-0712 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х225 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 24 | Подрядная организация
| 175418 | Монтаж задней распределительной камеры Q-0,205 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, заднего колпака DN600, 304/FG, 3206-E-0712 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х180 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 28 | Подрядная организация
| 175419 | Mонтаж передней распределительной камеры Q-0,392 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х210 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 24 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN600, 304/FG, 3206-E-0712 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175420 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,85 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175421 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3, 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN6, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 175422 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175423 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 12.2 | Подрядная организация
| 175424 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 1.3 | Подрядная организация
| 175425 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175426 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175427 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
175428 | 175428, ППР на концевой Холодильник Е-0713 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST017, E-0713 Концевой холодильник продуктового ТБКК
45727, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046695
| 175429 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175430 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175431 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175432 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 25 | Подрядная организация
| 175433 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.9 | Подрядная организация
| 175434 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.52 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.029 | Подрядная организация
| 175435 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,132 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175436 | Демонтаж задней распределительной камеры Q-0,104 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175437 | Демонтаж крышки плавающей головки Q-0,043 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 175438 | Демонтаж трубного пучка Q-0,902 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175439 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175440 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175441 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175442 | Монтаж трубного пучка Q-0,902 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN400, 304/FG, 3206-E-0713 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М16х2х175 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 20 | Подрядная организация
| 175443 | Монтаж крышки плавающей головки Q-0,043 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, плавающей головки DN400, 304/FG, 3206-E-0713 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175444 | Монтаж задней распределительной камеры Q-0,104 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х165 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 20 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, заднего колпака DN400, 304/FG, 3206-E-0713 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175445 | Mонтаж передней распределительной камеры Q-0,132 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х170 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 20 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN400, 304/FG, 3206-E-0713 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175446 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 0,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175447 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175448 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175449 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 25 | Подрядная организация
| 175450 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.9 | Подрядная организация
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175451 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
| 175452 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175453 | Ремонт согласно В.О | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 3.2 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
175454 | 175454, ППР на Теплообменник топливного газа Е-0715 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST018, E-0715 Теплообменник топливного газа
45728, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046683
| 175455 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175456 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175457 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 0.61 | Подрядная организация
| 175458 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175459 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
| 175460 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.42 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.7 | Подрядная организация
| 175461 | Демонтаж передней распределительной камеры Q-0,135 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 25 тн |  | ЕД | 1
| 175462 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175463 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175464 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175465 | Монтаж трубного пучка Q-0,458 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN400, 304/FG, 3206-E-0715 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175466 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,135 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN400, 304/FG, 3206-E-0715 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М20х2,5х175 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 20 | Подрядная организация
| 175467 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 0,41 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 175468 | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1, 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1,5", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175469 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-7 |  | М3 | 0.61 | Подрядная организация
| 175470 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175471 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто | [5 empty] | Подрядная организация
| 175472 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175473 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 175474 | Демонтаж трубного пучка Q-0,458 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175475 | Ремонт согласно В.О | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 26.7 | Подрядная организация
175499 | 175499, ППР на Теплообменник Е-0710B УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HEST014, E-0710-B Теплообменник сырье/нижний продукт колонны стабилизации
45724, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30031151
| 175513 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 1,51 м?
| 175517 | Монтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициенто
| 175519 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ.
| 175515 | Монтаж теплоизоляции с окожучиванием
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.65 | Подрядная организация
| 175516 | Монтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм.
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 23 | Подрядная организация
| 175518 | Демонтаж инвентарных стоечных лесов
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 175512 | Монтаж передней распределительной камеры Q-0,385 тн
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж крышки (колпака) теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, переднего колпака DN600, 304/FG, 3206-E-0710 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Шпилька для фланцевых соединений М24х3,0х230 35CrMoA с 2-мя гайками 30CrMoA NB/T47027-2012 |  | КМП | 26 | Подрядная организация
| 175514 | Снятие заглушек
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 175520 | Ремонт согласно В.О.
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды OK NiCrMo-3 3,2x350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
| 175500 | Освободить от продукта, пропарить, продуть инертным газом | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 175501 | Монтаж инвентарных стоечных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 8 | Подрядная организация
| 175502 | Демонтаж теплоизоляции с окожучиванием | [5 empty] | Подрядная организация
| 175503 | Демонтаж покрытия из оцинкованной стали б=0,7мм. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 23 | Подрядная организация
| 175504 | Демонтаж теплоизоляции на основе соединения силиката алюминия и магния толщиной 130мм., с коэффициен | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-3 |  | М3 | 2.65 | Подрядная организация
| 175505 | Установка заглушек без г/о работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Терморасширенный графит лис. арм б-4мм |  | ШТ | 0.62 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 175506 | Демонтаж крышки распределительной камеры Q-0,385 тн | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж распределительной камеры теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 175507 | Демонтаж трубного пучка Q-3,116 тн. С применением экстрактора | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Экстрактор трубных пучков |  | ЕД | 1
| 175508 | Транспортировка трубного пучка для чистки на площадку БК на расстояние 1 км. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Транспортировка оборудования на расстояние 1,0 км |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Бортовая автомашина г/п 10 тн |  | ЕД | 1
| 175509 | Проведение ВО. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 175510 | Транспортировка трубного пучка после чистки с площадки БК на расстояние 1 км | [5 empty] | Подрядная организация
| 175511 | Монтаж трубного пучка Q-3,116 тн. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж трубного пучка теплообменника |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка металло-графитовая, трубного пучка DN600, 304/FG, 3206-E-0710 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
178110 | 178110, Ремонт Отсечного клапана поз.UV-0008 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 178116 | Демонтаж клапана
| 178117 | Ревизия клапана
| 178118 | Монтаж клапана
| 178114 | Монтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 178115 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.628
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.03
| 178119 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.03
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.628
| 178126 | Демонтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
178248 | 178248, Разглушение Е-0704 УСГН КК,ПГПН
108060100HEST004, E-0704 Xолодильник концевой верхнего продукта сплиттера ЛБКК
45714, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30031155
| 178323 | Ремонт теплообменника
| 178321 | Монтаж лесов Н-3 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 6
| 178322 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.018
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.299
| 178328 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.299
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.018
| 178345 | Демонтаж лесов Н-3 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 6
178538 | 178538, Демонтаж/Монтаж Расходчик FT-046 УСГН КК ,ПГПН
108060100VECS001, С-0704 Колонна стабилизации
45710, Колонна стабилизации, инв. 30046787
| 178611 | Демонтаж клапана
| 178612 | Ревизия клапана
| 178613 | Монтаж клапана
| 178574 | Монтаж лесов Н-15
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 178608 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.754
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.04
| 178614 | монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.754
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.04
| 178616 | Демонтаж лесов Н-15
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
178756 | 178756, Демонтаж/Монтаж клапана Расходчик FT-025C УСГН КК ,ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 178831 | демонтаж клапана
| 178832 | Ревизия клапана
| 178833 | Монтаж клапана
| 178815 | Монтаж лесов Н-15
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 178830 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.948
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.116
| 178834 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.948
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.116
| 178836 | Демонтаж лесов Н-15
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
180177 | 180177, Ремонт Расходчика FT-024 УСГН КК,ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 180285 | Монтаж лесов Н-15
| 180286 | демонтаж изоляций
| 180311 | Демонтаж клапана
| 180323 | Ревизия клапана
| 180324 | Монтаж клапана
| 180325 | Монтаж изоляций
| 180326 | Демонтаж лесов
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.116
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 1.948
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.116
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 1.948
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
180368 | 180368, Ремонт крышки воздухоподогревателя SAPH-0701 УСГН КК,ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 180372 | сварочные работы
| 180370 | Монтаж лесов Н-6 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 18
| 180371 | демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.262
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.141
| 180373 | монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.262
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.141
| 180374 | Демонтаж лесов Н-6 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 18
180381 | 180381, Ремонт крышки воздухоподогревателя печи Н-0702 )SAPH-0702 УСГН КК,ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 180384 | Сварочные работы на крышке
| 180382 | Монтаж лесов Н-6 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 18
| 180383 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.262
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.141
| 180385 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.262
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-6 |  | М3 | 0.141
| 180386 | Демонтаж лесов Н-6 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-6 |  | М2 | 18
180387 | 180387, Ремонт шиберного клапана UV-0025A УСГН КК,ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 180391 | Демонтаж клапана
| 180392 | Ревизия клапана
| 180394 | Монтаж клапана
| 180388 | Монтаж лесов Н-3 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 6
| 180389 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.634
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-4 |  | М3 | 0.09
| 180397 | Демонтаж лесов Н-3м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-3 |  | М2 | 6
| 180401 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-4 |  | М3 | 0.09
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.634
180402 | 180402, Ремонт Расходчика FT-048 орошение колонны С-0704 УСГН КК,ПГПН
108060100VECS001, С-0704 Колонна стабилизации
45710, Колонна стабилизации, инв. 30046787
| 180408 | Демонтаж расходчика
| 180416 | Ревизия расходчика
| 180418 | Монтаж расходчика
| 180405 | Монтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 180406 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.508
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.08
| 180419 | Демонтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 180421 | монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.508
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.08
180442 | 180442, Переборка фланцевого соединения на т/п бензина на установку УСГН КК ПГПН
108060100VECP001, D-0701 Емкость сырья SHU
45522, Емкость сырья SHU, инв. 30041188
| 180446 | Переборка фланца
| 180444 | Монтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 180445 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.576
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.166
| 180448 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.576
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.166
| 180449 | Демонтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
180476 | 180476, Ремонт линий диарированной воды 50-BFW-0700-07001-B4-6F УСГН КК ПГПН
108060100HEAC022, A-0707-A Воздушный холодильник продуктовой смеси реактора ГО
45750, Воздушный холодильник продуктовой смеси реактора ГО, инв. 30029919
| 180477 | монтаж лесов н- 15 м
| 180478 | Демонтаж изоляций
| 180480 | Ремонтные работы
| 180481 | Монтаж изоляций
| 180482 | Демонтаж лесов н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.065
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.065
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
180488 | 180488, Ремонт Запорной арматуры на линии кислого газа с установки на МЦЭ УСГН КК ,ПГПН
108060100VESE001, D-0704 Сепаратор ГО
45538, Сепаратор ГО, инв. 30027305
| 180491 | Ревизия запорной арматуры ф-50 мм
| 180489 | Монтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
| 180490 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.065
| 180492 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-15 |  | М3 | 0.065
| 180493 | Демонтаж лесов Н-15 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-14 |  | М2 | 45
180495 | 180495, Линия ВСГ 150-Р-0700-04101-B3-3F )Расходчик FT-042 УСГН КК,ПГПН
108060100VERE001, R-0701 Реактор SHU
45703, Реактор SHU, инв. 30027254
| 180499 | Ревизия расходчика
| 180501 | Монтаж расходчика
| 180496 | Монтаж лесов Н-5 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-5 |  | М2 | 15
| 180498 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.508
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-5 |  | М3 | 0.08
| 180502 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.508
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-5 |  | М3 | 0.08
| 180503 | Демонтаж лесов Н-5 м
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-5 |  | М2 | 15
181780 | 181780, Демонтаж/Монтаж клапана FIC-017 УСГН КК ПГПН
108060100VEFC001, С-0701 Сплиттер ЛБКК
45706, Сплитгер ЛБКК, инв. 30027336
| 181784 | УМЗ 200 150
| 207032 | Ревизия клапана
| 181795 | СМЗ 200 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2
| 181791 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181785 | Демонтаж клапана
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
181847 | 181847, Демонтаж / Монтаж клапана PV-021A УСГН КК ПГПН
108060100VECP002, D-0702 Емкость орошения сплиттера ЛБКК
45523, Емкость орошения сплиттера ЛБКК, инв. 30041183
| 181851 | СМЗ 80 150
| 207033 | Демонтаж клапана
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181848 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181850 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181849 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
181852 | 181852, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0014 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 181855 | Демонтаж клапана
| 181853 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 181854 | УМЗ 25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181858 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 181859 | СМЗ80
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181857 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181856 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
181861 | 181861, Демонтаж /Монтаж регулирующего клапана PIRCA-0009D УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 181865 | Демонтаж клапана
| 181863 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 181864 | УМЗ 25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181868 | СМЗ 25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181869 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 181867 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181866 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
181872 | 181872, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0021 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 181876 | Демонтаж клапана
| 181873 | демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.948
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 181874 | УМЗ150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 181880 | СМЗ150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 181881 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.948
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 181879 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181878 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
181931 | 181931, Демонтаж/Монтаж клапана PIRC-0013 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 181934 | Демонтаж клапана
| 181932 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.948
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 181933 | УМЗ150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 181937 | СМЗ 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | М2 | 2
| 181938 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | ШТ | 1.948
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 181936 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181935 | ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
181941 | 181941, Демонтаж / Монтаж клапана UV-0008M УСГН КК ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 181944 | Демонтаж клапана
| 181942 | демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М2 | 0.06
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М3 | 1.257
| 181943 | УМЗ 40
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181947 | СМЗ40
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 181948 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М2 | 0.06
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М3 | 1.257
| 181946 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304L/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 181945 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
182140 | 182140, Демонтаж/монтаж клапана UV-0038 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 182146 | Демонтаж клапана
| 182144 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182145 | УМЗ 25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182149 | СМЗ25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182150 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182148 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182147 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182166 | 182166, Демонтаж/Монтаж клапана PIRCA-0031D УСГН КК ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 182179 | Демонтаж клапана
| 182176 | демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182178 | умз 25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182182 | СМЗ25
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182183 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182181 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182180 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182201 | 182201, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0045 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 182210 | Демонтаж клапана
| 182208 | демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182209 | УМЗ 80
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182213 | СМЗ80
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 1
| 182214 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182212 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 182211 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182227 | 182227, Демонтаж клапана PIRCA-0035 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 182235 | Демонтаж клапана
| 182233 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182234 | УМЗ80
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182238 | СМЗ80
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182239 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182237 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182236 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182258 | 182258, Демонтаж/Монтаж клапана UV-019 УСГН КК ПГПН
108060100VECP004, D-0705 Отбойная емкость аминового абсорбера
45525, Отбойная емкость аминового абсорбера, инв. 30046756
| 182262 | Демонтаж клапана
| 182260 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 182261 | УМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182265 | СМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182266 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 182264 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182263 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182366 | 182366, Демонтаж/Монтаж клапана LICA-036 УСГН КК ПГПН
108060100HEST013, E-0710-A Теплообменник сырье/нижний продукт колонны стабилизации
45723, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30031150
| 182369 | Демонтаж клапана
| 182367 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 182368 | УМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | ШТ | 2
| 182372 | СМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182373 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 182371 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182370 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182388 | 182388, Демонтаж/Монтаж клапана UV-020 УСГН
108060100VEAB001, С-0703 Аминовый абсорбер
45709, Аминовый абсорбер, инв. 30041194
| 182411 | Демонтаж клапана
| 182409 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 182410 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182414 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182415 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 182413 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 182412 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182701 | 182701, Демонтаж/Монтаж клапана LV-035 УСГН КК ПГПН
108060100VEAB001, С-0703 Аминовый абсорбер
45709, Аминовый абсорбер, инв. 30041194
| 182704 | Демонтаж клапана
| 182702 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
| 182703 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182707 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182708 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
| 182706 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182705 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182709 | 182709, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0096 УСГН КК ПГПН
108060100VEAB001, С-0703 Аминовый абсорбер
45709, Аминовый абсорбер, инв. 30041194
| 182712 | Демонтаж клапана
| 182710 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182711 | УМЗ 80 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182715 | СМЗ 80 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182716 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182714 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182713 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182719 | 182719, Демонтаж/Монтаж клапана UV-023 УСГН КК ПГПН
108060100VECP005, D-0706 Отбойная емкость циркуляционного компрессора
45526, Отбойная емкость циркуляционного компрессора, инв. 30027235
| 182723 | УМЗ 40 300
| 182724 | Демонтаж клапана
| 182722 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 1.256
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.603
| 182727 | СМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182728 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 1.256
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 0.603
| 182726 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 182725 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182752 | 182752, Демонтаж/Монтаж клапана LV-041 УСГН КК ПГПН
108060100VECP005, D-0706 Отбойная емкость циркуляционного компрессора
45526, Отбойная емкость циркуляционного компрессора, инв. 30027235
| 182755 | Демонтаж клапана
| 182753 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
| 182754 | УМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182758 | СМЗ 40 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2
| 182759 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
| 182757 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 182756 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182790 | 182790, Демонтаж/Монтаж клапана FIC-046 УСГН КК ПГПН
108060100PUCE015, Р-0710-А Насос орошения колонны стабилизации
45606, Центробежный насос, инв. 30027270
| 182793 | Демонтаж клапана
| 182791 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182792 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182796 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182797 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 182795 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 182794 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182798 | 182798, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0080 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH003, Н-0703 Печь реактора гидроочитски
45630, Печь реактора гидроочитски, инв. 30046730
| 182801 | Демонтаж клапана
| 182799 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
| 182800 | УМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182804 | СМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182805 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
| 182803 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182802 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
182806 | 182806, Демонтаж/Монтаж клапана FIRCA-0054 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH003, Н-0703 Печь реактора гидроочитски
45630, Печь реактора гидроочитски, инв. 30046730
| 182809 | Демонтаж клапана
| 182807 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182808 | УМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182812 | СМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 182813 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 182811 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 182810 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183147 | 183147, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0079 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH003, Н-0703 Печь реактора гидроочитски
45630, Печь реактора гидроочитски, инв. 30046730
| 183150 | Демонтаж клапана
| 183148 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
| 183149 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183153 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183154 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
| 183152 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183151 | Ревизия клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183160 | 183160, Демонтаж/Монтаж клапана PV-0050 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH003, Н-0703 Печь реактора гидроочитски
45630, Печь реактора гидроочитски, инв. 30046730
| 183166 | Ревизия клапана
| 183163 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 183164 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 1
| 183168 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183169 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 183167 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183165 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183176 | 183176, Демонтаж/Монтаж клапана LV-029 УСГН КК ПГПН
108060100VESE001, D-0704 Сепаратор ГО
45538, Сепаратор ГО, инв. 30027305
| 183180 | Ревизия клапана
| 183177 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183178 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183182 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183183 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183181 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 183179 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183190 | 183190, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0095 УСГН КК ПГПН
108060100VESE001, D-0704 Сепаратор ГО
45538, Сепаратор ГО, инв. 30027305
| 183206 | Ревизия клапана
| 183203 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183204 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183208 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183209 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183207 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183205 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183296 | 183296, Демонтаж/монтаж клапана UV-018 УСГН КК ПГПН
108060100VESE001, D-0704 Сепаратор ГО
45538, Сепаратор ГО, инв. 30027305
| 183302 | Ревизия клапана
| 183299 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183300 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183304 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 183305 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.319
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.065
| 183303 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183301 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183306 | 183306, Демонтаж/Монтаж клапана UV-027 УСГН КК ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 183310 | Ревизия клапана
| 183307 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 183308 | УМЗ 40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183312 | СМЗ40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183313 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
| 183311 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183309 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183314 | 183314, Демонтаж/Монтаж клапана LV-047 УСГН КК ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 183318 | Ревизия клапана
| 183315 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М2 | 1.256
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М3 | 0.06
| 183316 | УМЗ 40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183320 | СМЗ 40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183321 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М2 | 1.256
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М3 | 0.06
| 183319 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183317 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
183351 | 183351, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0099 УСГН КК ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 183357 | Ревизия клапана
| 183354 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
| 183355 | УМЗ 40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183359 | СМЗ 40 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру16 |  | ШТ | 2
| 183360 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.06
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.256
| 183358 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 183356 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
184031 | 184031, Демонтаж/Монтаж клапана PV-078 УСГН КК ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 184036 | Ревизия клапана
| 184033 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 184034 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184038 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184039 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 184037 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 184035 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
184348 | 184348, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0100 УСГН КК ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 184356 | Ревизия клапана
| 184353 | ДИ
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 184354 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184358 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184359 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 184357 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 184355 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
184369 | 184369, ППР на Печь H-0701 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HBTH001, Н-0701 Печь сплиттера ЛБКК
45628, Печь сплиттера ЛБКК, инв. 30031144
| 184370 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184371 | Монтаж заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.32 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 23.4 | Подрядная организация
| 184372 | Демонтаж люк лазов Н-0701 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184373 | Монтаж внутренних инвентарных лесов на высоте 15 метров | [5 empty] | Подрядная организация
| 184374 | Произвести внутренний осмотр, ремонт по заключению | [5 empty] | Подрядная организация
| 184375 | Монтаж наружных инвентарных лесов на высоте | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184376 | Вскрытие коробов конвекции ,для осмотра калачей | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 184377 | Зачистка поверхности змеевика в радиантной и конвекционной части для проведение толшинометрий и твер | [5 empty] | Подрядная организация
| 184378 | Осмотр и чистка форсунок Н-0701 | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184379 | Демонтаж внутренних и наружных инвентарных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184380 | Монтаж люк лазов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184381 | Снятие заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 60 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 40 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 24 | Подрядная организация
| 184382 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.8 | Подрядная организация
184395 | 184395, Демонтаж/Монтаж клапана PV-095 УСГН КК ПГПН
108060100VECP007, D-0708 Емкость орошения сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45528, Емкость орошения сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30041184
| 184402 | Ревизия клапана
| 184400 | УМЗ 100 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184404 | СМЗ 100 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184403 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 184401 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
184491 | 184491, ППР на Печь H-0703 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HBTH003, Н-0703 Печь реактора гидроочитски
45630, Печь реактора гидроочитски, инв. 30046730
| 184492 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184493 | Монтаж заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.5 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.4 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 28.9 | Подрядная организация
| 184494 | Демонтаж люк лазов Н-0703 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184495 | Монтаж внутренних инвентарных лесов на высоте 15 метров | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184496 | Произвести внутренний осмотр, ремонт по заключению | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184497 | Зачистка поверхности змеевика в радиантной части для проведение толшинометрий и твердометрии. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184498 | Осмотр и чистка форсунок Н-0703 | [5 empty] | Подрядная организация
| 184499 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184500 | Монтаж люк лазов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184501 | Снятие заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 321/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 8 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 321/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 321/FG GA DN3/4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 321/FG GA DN10", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 10 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 16 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 12 | Подрядная организация
| 184502 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 4.5 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
184563 | 184563, ППР на Печь H-0704 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HBTH004, H-0704 Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45631, Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30046736
| 184564 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184565 | Монтаж заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.9 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.3 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 184566 | Демонтаж люк лазов Н-0704 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184567 | Монтаж внутренних инвентарных лесов на высоте 15 метров | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184568 | Произвести внутренний осмотр, ремонт по заключению | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184569 | Зачистка поверхности змеевика в радиантной части для проведение толшинометрий и твердометрии. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184570 | Осмотр и чистка форсунок Н-0704 | [5 empty] | Подрядная организация
| 184571 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184572 | Монтаж люк лазов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184573 | Снятие заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 8 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3/4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 18 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 18 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 10 | Подрядная организация
| 184574 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.9 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
184622 | 184622, ППР на Печь H-0702 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100HBTH002, Н-0702 Печь сплиттера СБКК/ТБКК
45629, Печь сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30027197
| 184623 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184624 | Монтаж заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 4.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.31 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.024 | Подрядная организация
| 184625 | Монтаж люк лазов Н-0702 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184626 | Монтаж внутренних инвентарных лесов на высоте 15 метров | [5 empty] | Подрядная организация
| 184627 | Произвести внутренний осмотр, ремонт по заключению | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184628 | Монтаж наружных инвентарных лесов на высоте | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184629 | Вскрытие коробов конвекции ,для осмотра калачей | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
| 184630 | Зачистка поверхности змеевика в радиантной и конвекционной части для проведение толшинометрий и твер | [5 empty] | Подрядная организация
| 184632 | Осмотр и чистка форсунок Н-0702 | [5 empty] | Подрядная организация
| 184633 | Демонтаж внутренних и наружных инвентарных лесов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка наружных каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-15 |  | М2 | 30 | Подрядная организация
| 184634 | Монтаж люк лазов | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184635 | Снятие заглушек по пару СД | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 12 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 30 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 20 | Подрядная организация
| 184636 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 4.1 | Подрядная организация
184645 | 184645, ППР на Фильтр F-0701-A УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECO001, F-0701-A Сырьевой фильтр
51141, F-0701-A Сырьевой фильтр, инв. 30046716
| 184646 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184647 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.02 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.32 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.06 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 4.8 | Подрядная организация
| 184648 | Вскрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду700 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184649 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184650 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184651 | Закрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду700 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184652 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 137,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 184653 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая 705x725x765x791x4,5 мм 304-304/FG-CS NB/T47025-2012 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184654 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184655 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.6 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3/4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
184664 | 184664, ППР на Фильтр F-0701-B УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECO002, F-0701-B Сырьевой фильтр
51142, F-0701-B Сырьевой фильтр, инв. 30046717
| 184665 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184666 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 4.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.06 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.32 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.02 | Подрядная организация
| 184667 | Вскрытие люк-лаза DN700 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду700 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184668 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184669 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184670 | Закрытие люк-лаза DN700 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду700 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184671 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 137,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 184672 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 705x725x765x791x4,5 мм 304-304/FG-CS NB/T47025-2012 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184673 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184674 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3/4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
184811 | 184811, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0068 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH004, H-0704 Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45631, Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30046736
| 184856 | Ревизия клапана
| 184853 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
| 184854 | УМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184858 | СМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 184859 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 184857 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 184855 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
184970 | 184970, ППР на Колонну С-0701 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VEFC001, С-0701 Сплиттер ЛБКК
45706, Сплитгер ЛБКК, инв. 30027336
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
| 184971 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 184972 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 603,3x628,7x685,8x716,5x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20631-2009 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN20", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 23.4 | Подрядная организация
| 184973 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 184974 | Вскрытие люк-лаза MH2 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184975 | Вскрытие люк-лаза MH3 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184976 | Вскрытие люк-лаза MH4 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184977 | Вскрытие люк-лаза MH5 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184978 | Вскрытие люк-лаза MH6 DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184979 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184980 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184981 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH3 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184982 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH4 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184983 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH5 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 184984 | Демонтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 49 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184985 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=39,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-40 |  | М2 | 120 | Подрядная организация
| 184986 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184987 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 184988 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=39,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-40 |  | М2 | 120 | Подрядная организация
| 184989 | Монтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 49 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 184990 | Закрытие люк-лаза MH1 DN600 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.6 | Подрядная организация
| 184991 | Закрытие люк-лаза MH2 DN600 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
| 184992 | Закрытие люк-лаза MH3 DN600 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184993 | Закрытие люк-лаза MH4 DN600 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN24", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184994 | Закрытие люк-лаза MH5 DN600 CL150 | [5 empty] | Подрядная организация
| 184995 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 8 | Подрядная организация
| 184996 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 184997 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184998 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 184999 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185000 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185001 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185002 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 453,5м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 185003 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 10" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-20 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | ТН | 0.042 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.7 | Подрядная организация
185260 | 185260, ППР на Колонну С-0704 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECS001, С-0704 Колонна стабилизации
45710, Колонна стабилизации, инв. 30046787
| 185261 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 185262 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 535x547x575x628x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая 636x648x676x734x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 300# -4,5mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.59 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.021 | Подрядная организация
| 185263 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN500-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185264 | Вскрытие люк-лаза MH2 DN500-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185265 | Вскрытие люк-лаза MH3 DN600-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185266 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN500 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185267 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN500 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185268 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH3 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185269 | Демонтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 21 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185270 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=20,4м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-21 |  | ШТ | 60 | Подрядная организация
| 185271 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185272 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 185273 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=20,4 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-21 |  | ШТ | 60 | Подрядная организация
| 185274 | Монтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 21 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185275 | Закрытие люк-лаза MH1 DN500-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185276 | Закрытие люк-лаза MH2 DN500-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185277 | Закрытие люк-лаза MH3 DN600-16 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185278 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185279 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185280 | Зачистка зеркал фланцев DN150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду150 Ру100 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 185281 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185282 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185283 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185284 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 39,5м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 185285 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 300# 8" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокат стальной горячекатаный круглый Б-25 НД ГОСТ 2590-2006 / 20 |  | ТН | 0.005 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.8 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
185291 | 185291, ППР на Колонну С-0705 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VEFC003, С-0705 Сплиттер продуктовых СБКК/ТБКК
45708, Сплиттер продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30027309
| 185292 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 185293 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.4 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.62 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
| 185294 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185295 | Вскрытие люк-лаза MH2 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185296 | Вскрытие люк-лаза MH3 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185297 | Вскрытие люк-лаза MH4 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 185298 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN600-150 RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185299 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN600-150 RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185300 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH3 DN600-150 RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 185301 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH4 DN600-150 RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 185302 | Демонтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 34 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185303 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=22,9м . | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-23 |  | М2 | 86.1 | Подрядная организация
| 185304 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185305 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 185306 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=22,9 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-23 |  | М2 | 86.1 | Подрядная организация
| 185307 | Монтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 34 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 185308 | Закрытие люк-лаза MH1 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185309 | Закрытие люк-лаза MH2 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185310 | Закрытие люк-лаза MH3 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 185311 | Закрытие люк-лаза MH4 DN600-150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 603,3x628,7x685,8x716,5x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20631-2009 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185312 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 185313 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 83м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 185314 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 6 A216 WCB BB,OS<(>&<)>Y RF Trim:13Cr,Stem:A182F6aCL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат стальной горячекатаный круглый Б-25 НД ГОСТ 2590-2006 / 20 |  | ТН | 0.005 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.8 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.7 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
185737 | 185737, Демонтаж/Монтаж клапана PIRC-0069 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH004, H-0704 Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45631, Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30046736
| 185741 | Ревизия клапана
| 185738 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 185739 | УМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185743 | СМЗ 25 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185744 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.162
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.053
| 185742 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 185740 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
185745 | 185745, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0069 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH004, H-0704 Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45631, Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30046736
| 185750 | ревизия клапана
| 185747 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 185748 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185752 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185753 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 185751 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 185749 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
185755 | 185755, Демонтаж/Монтаж клапана PIRV-0074 УСГН КК ПГПН
108060100HBTH004, H-0704 Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45631, Печь сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30046736
| 185760 | Ревизия клапана
| 185757 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 185758 | УМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185762 | СМЗ 80 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру16 |  | ШТ | 2
| 185763 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.507
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.08
| 185761 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 185759 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
186151 | 186151, ППР на Емкость D-0701 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP001, D-0701 Емкость сырья SHU
45522, Емкость сырья SHU, инв. 30041188
| 186152 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186153 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.4 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.67 | Подрядная организация
| 186154 | Вскрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186155 | Зачистка зеркал фланцев DN150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186156 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186157 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186158 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186159 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186160 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.304 | Подрядная организация
| 186161 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186162 | Закрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN24", 150# -4,5 mm I.R.:304, O.R.:CS ASME 16.20 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186163 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 137,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186164 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN14, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186165 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186166 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.304 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 3" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 25.6 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
186200 | 186200, ППР на Емкость D-0705 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP004, D-0705 Отбойная емкость аминового абсорбера
45525, Отбойная емкость аминового абсорбера, инв. 30046756
| 186201 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186202 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.35 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
| 186203 | Вскрытие люк-лаза DN500-4.0 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186204 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186205 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186206 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186207 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186208 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186209 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186210 | Закрытие люк-лаза DN500-4.0 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 521x550x586x628x4,5 мм 304-304/FG-CS HG20610-1997 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186211 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 1,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186212 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186213 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186214 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.2 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186215 | 186215, ППР на Емкость D-0706 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP005, D-0706 Отбойная емкость циркуляционного компрессора
45526, Отбойная емкость циркуляционного компрессора, инв. 30027235
| 186216 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186217 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.37 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.029 | Подрядная организация
| 186218 | Вскрытие люк-лаза DN500-4.0 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186219 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186220 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186221 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186222 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186223 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186224 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186225 | Закрытие люк-лаза DN500-4.0 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186226 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V=1,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186227 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V=1,6 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186228 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 521x550x586x628x4,5 мм 304-304/FG-CS HG20610-1997 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186229 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186230 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186231 | 186231, ППР на Емкость D-0707 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP006, D-0707 Емкость орошенияколонны стабилизации
45527, Емкость орошенияколонны стабилизации, инв. 30041182
| 186232 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186233 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.34 | Подрядная организация
| 186234 | Вскрытие люк-лаза DN500 2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186235 | Зачистка зеркал фланцев DN150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186236 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186237 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 186238 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186239 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186240 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186241 | Закрытие люк-лаза DN500 2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186242 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V=4,1 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186243 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 535x547x575x624x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186244 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186245 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 27.2 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186246 | 186246, ППР на Емкость D-0708 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP007, D-0708 Емкость орошения сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК
45528, Емкость орошения сплиттера продуктовых СБКК/ТБКК, инв. 30041184
| 186247 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186248 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.31 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 23.4 | Подрядная организация
| 186249 | Вскрытие люк-лаза DN500 CL150 RF WN ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186250 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186251 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186252 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186253 | Зачистка зеркал фланцев DN150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду150 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 186254 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186255 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186256 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186257 | Закрытие люк-лаза DN500 CL150 RF WN ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186258 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 4,1 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186259 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN20", 150# -4,5 mm I.R.:304, O.R.:CS ASME 16.20 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 186260 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186261 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.9 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186293 | 186293, ППР на Емкость D-0711 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP010, D-0711 Емкость сульфидирующего агента
45531, Емкость сульфидирующего агента, инв. 30041187
| 186294 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186295 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.62 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
| 186296 | Вскрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186297 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186298 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186299 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 186300 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186301 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186302 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186303 | Закрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 535x547x575x624x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186304 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 15,3 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186305 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 186306 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186307 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186338 | 186338, ППР на Емкость D-0722 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP013, D-0722 Дренажная емкость аминов
45534, Дренажная емкость аминов, инв. 30039027
| 186339 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186340 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.2 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.34 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.038 | Подрядная организация
| 186341 | Вскрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186342 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186343 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 186344 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186345 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186346 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186347 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186348 | Закрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN20", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186349 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 14,1 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186350 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 186351 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186352 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186354 | 186354, ППР на Емкость D-0702 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP002, D-0702 Емкость орошения сплиттера ЛБКК
45523, Емкость орошения сплиттера ЛБКК, инв. 30041183
| 186355 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186356 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 12 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.59 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 21.2 | Подрядная организация
| 186357 | Вскрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186358 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186359 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186360 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186361 | Зачистка зеркал фланцев DN300 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186362 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186363 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186364 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186365 | Закрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN24", 150# -4,5 mm I.R.:304, O.R.:CS ASME 16.20 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186366 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 137,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186367 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186368 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186369 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 300# 2" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186371 | 186371, ППР на Емкость D-0703 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP003, D-0703 Емкость орошения сплиттера СБКК/ТБКК
45524, Емкость орошения сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30041185
| 186372 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186373 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.58 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 186374 | Вскрытие люк-лаза DN600 CL150 RF WN ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186375 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186376 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду250 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 186377 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186378 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186379 | Зачистка зеркал фланцев DN250 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186380 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186381 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186382 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186383 | Закрытие люк-лаза DN600 CL150 RF WN ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN24", 150# -4,5 mm I.R.:304, O.R.:CS ASME 16.20 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186384 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 4,1 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186385 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду250 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186386 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186387 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186408 | 186408, ППР на Сепаратор D-0704 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VESE001, D-0704 Сепаратор ГО
45538, Сепаратор ГО, инв. 30027305
| 186409 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186410 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.4 | Подрядная организация
| 186411 | Вскрытие люк-лаза DN600 4.0 WN RF HG/T21524-2005 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186412 | Зачистка зеркал фланцев DN300 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186413 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186414 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186415 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186416 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186417 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186418 | Закрытие люк-лаза DN600 4.0 WN RF HG/T21524-2005 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 636x648x676x747x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186419 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 20,46 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186420 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN12", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186421 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186422 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 20.8 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.7 | Подрядная организация
186478 | 186478, ППР на Емкость D-0709 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP008, D-0709 Емкость декоксования
45529, Емкость декоксования, инв. 30041203
| 186479 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186480 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.024 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.5 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.7 | Подрядная организация
| 186481 | Вскрытие люк-лаза DN500 CL300 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186482 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186483 | Зачистка зеркал фланцев DN400 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду400 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186484 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186485 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186486 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186487 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186488 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186489 | Закрытие люк-лаза DN500 CL300 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN20", 300# -4,5 mm I.R.:304, O.R.:CS ASME 16.20 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186490 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 15,3 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186491 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN16", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN14", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186492 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186493 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
186513 | 186513, ППР на Емкость D-0710 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP009, D-0710 Емкость ингибитора коррозии
45530, Емкость ингибитора коррозии, инв. 30041181
| 186514 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186515 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.3 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.64 | Подрядная организация
| 186516 | Вскрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186517 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186518 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
| 186519 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186520 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186521 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186522 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186523 | Закрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 535x547x575x624x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186524 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 15,3 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186525 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 8 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186526 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186527 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 30.5 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.9 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186558 | 186558, ППР на Емкость D-0712 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP011, D-0712 Емкость парового конденсата подогревателя сырья реактора SHU
45532, Емкость парового конденсата подогревателя сырья реактора SHU, инв. 30041186
| 186559 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186560 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру160 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.7 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.67 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.035 | Подрядная организация
| 186561 | Вскрытие люк-лаза DN450 CL900 LWN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду450 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186562 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду100 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186563 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186564 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186565 | Зачистка зеркал фланцев DN450 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду450 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186566 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 0.804 | Подрядная организация
| 186567 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186568 | Закрытие люк-лаза DN450 CL900 LWN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду450 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN18", 900# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN4", 900# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN1", 900# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN3", 900# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186569 | Проведение гидрПроведение го испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 15,3 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186570 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру160 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186571 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186572 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 0.804 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 3.1 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186589 | 186589, ППР на Емкость D-0720 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VECP012, D-0720 Дренажная емкость углеводородов
45533, Дренажная емкость углеводородов, инв. 30031141
| 186590 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186591 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.52 | Подрядная организация
| 186592 | Вскрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186593 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186594 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186595 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186596 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186597 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186598 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186599 | Закрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN24", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186600 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 42,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186601 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1", 150# -4,5 мм ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186602 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186603 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 29.4 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186607 | 186607, ППР на факельный Сепаратор D-0721 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VESE002, D-0721 Факельный сепаратор
45539, Факельный сепаратор, инв. 30046791
| 186608 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186609 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду1000 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду800 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.8 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.51 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 21.2 | Подрядная организация
| 186610 | Вскрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186611 | Зачистка зеркал фланцев DN1000 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду1000 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186612 | Зачистка зеркал фланцев DN800 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду800 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186613 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186614 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186615 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186616 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186617 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Служба производственного контроля
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186618 | Закрытие люк-лаза DN500 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN20", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186619 | Проведение гидро испытания горизонтального аппарата работающего под давлением V- 47,5 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186620 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду1000 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду800 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN40", 150# -4,5 mm ASME B16.20(B)(для ASME B16.47 B) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN32", 150# -4,5 mm ASME B16.20(B)(для ASME B16.47 B) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186621 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186622 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.5 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186632 | 186632, ППР на Сепаратор топливного газа D-0725 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VESE003, D-0725 Сепаратор топливного газа
45540, Сепаратор топливного газа, инв. 30027306
| 186633 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186634 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.9 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.37 | Подрядная организация
| 186635 | Вскрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186636 | Зачистка зеркал фланцев DN150 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186637 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186638 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186639 | Зачистка зеркал фланцев DN500 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду500 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186640 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186641 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186642 | Закрытие люк-лаза DN500-2.5 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду500 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 535x547x575x624x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186643 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 2,0 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186644 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186645 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186646 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-6 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 26.4 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 2.8 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
186648 | 186648, ППР на Ресивер D-0788 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VERC001, D-0788 Аварийный ресивер воздуха пневматического отсечного клапана
45541, Аварийный ресивер воздуха пневматического отсечного клапана, инв. 30031142
| 186649 | Освободить аппарат от нефтепродукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей сред | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186650 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 6.1 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.42 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
| 186651 | Вскрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186652 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186653 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186654 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186655 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 1.605 | Подрядная организация
| 186656 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186657 | Закрытие люк-лаза DN600 CL150 WN RF ASME B16.5 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN24", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186658 | Проведение гидро испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 15,29 м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 186659 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 186660 | Уборка мусора под метлу и инструмента после окончания работ. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186661 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | ШТ | 1.605 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.6 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
186671 | 186671, ППР на Реактор R-0701 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VERE001, R-0701 Реактор SHU
45703, Реактор SHU, инв. 30027254
| 186672 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 186673 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 19.7 | Подрядная организация
| 186674 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN800 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 186675 | Демонтаж люк-лаза MH1 DN800 CL600 WN RJ общ. массой 885 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
| 186676 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN800 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду800 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186677 | Демонтаж крышки штуцера (02A/B, 03A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 60 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186678 | Выгрузка керамических шариков ?19 S-3,190 тн; ?6 S-2,610 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 186679 | Вскрытие люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 186680 | Демонтаж люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RF общ. массой 372 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду800 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186681 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186682 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=23 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-23 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 186683 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186684 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 186685 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 2.65 | Подрядная организация
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя |  | М3 | 0.7 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 300# 6" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-20 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | ТН | 0.026 | Подрядная организация
|  |  | Электроды имп. ЭСАБ ОК 53.70 - 3мм |  | КГ | 3.4 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автокран г/п 70 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
| 186686 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=23 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-23 |  | М2 | 90 | Подрядная организация
| 186687 | Монтаж крышки штуцера (02A/B, 03A/B) выгрузки катализатора DN200 CL600 WN RJ массой 60 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.6 | Подрядная организация
| 186688 | Монтаж люк-лаза MH2 DN600 CL300 WN RF общ. массой 372 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
| 186689 | Закрытие люк-лаза MH2 D600 CL300 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 186690 | Загрузка керамических шариков ?19 S-3,190 тн; ?6 S-2,610 тн | [5 empty] | Подрядная организация
| 186691 | Монтаж люк-лаза MH1 DN800 CL600 WN RJ общ. массой 885 кг. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду800 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.8 | Подрядная организация
| 186692 | Закрытие люк-лаза MH1 D800 CL600 WN RJ | [5 empty] | Подрядная организация
| 186693 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN30", 600# 304 ASME 16.20/ASME B16.47A |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN32", 600# 304 ASME 16.20/ASME B16.47A |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN8", 600# 304 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ RJ DN24", 600# 304 ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN12", 600# 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN14", 600# 5Cr-1/2Mo ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 10 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN4", 600# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN3", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN16", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GIA DN40", 150# -4,5 mm ASME B16.20(B)(для ASME B16.47 B) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 186694 | Зачистка зеркал фланцев DN300 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186695 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
| 186696 | Зачистка зеркал фланцев DN80 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду80 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 186697 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 98.8м? | [5 empty] | Подрядная организация
188393 | 188393, Демонтаж/Монтаж клапана FV-012 УСГН КК ПГПН
108060100HEST002, E-0702 Теплообменник сырье/продуктовая смесь реактора SHU
45712, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046684
| 188396 | Ревизия клапана
| 188394 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 188398 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 188397 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 188395 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
188401 | 188401, Демонтаж/Монтаж клапана FV-014 УСГН КК ПГПН
108060100VECP011, D-0712 Емкость парового конденсата подогревателя сырья реактора SHU
45532, Емкость парового конденсата подогревателя сырья реактора SHU, инв. 30041186
| 188405 | Ревизия клапана
| 188403 | УМЗ 80 600
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду80 Ру100 |  | ШТ | 2
| 188407 | СМЗ 80 600
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | ШТ | 2
| 188406 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN3", 600# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 188404 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
188408 | 188408, Демонтаж/Монтаж клапана UV-007 УСГН КК ПГПН
108060100HEST003, E-0703 Подогреватель сырья реактора SHU
45713, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30027192
| 188445 | Ревизия клапана
| 188443 | УМЗ 100 600
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 2
| 188447 | СМЗ 100 600
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 2
| 188446 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка восьмиугольного сечения RTJ R DN4", 600# Soft Iron ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
| 188444 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
188514 | 188514, Демонтаж/Монтаж клапана HV-001 УСГН КК ПГПН
108060100PUCE005, Р-0703-А Насос продукта сплиттера ЛБКК
45596, Центробежный насос, инв. 30027256
| 188580 | Ревизия клапана
| 188578 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 188582 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 188581 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 316/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 188579 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
188646 | 188646, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0092 УСГН КК ПГПН
108060100PUCE006, Р-0703-В Насос продукта сплиттера ЛБКК
45597, Центробежный насос, инв. 30027257
| 188753 | ревизия клапана
| 188751 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 188755 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 188754 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 316/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 188752 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
191237 | 191237, Демонтаж/Монтаж клапана FICA-040 УСГН КК ПГПН
108060100VECP003, D-0703 Емкость орошения сплиттера СБКК/ТБКК
45524, Емкость орошения сплиттера СБКК/ТБКК, инв. 30041185
| 191256 | УМЗ 200 150
| 191258 | Ревизия клапана
| 191255 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.261
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.141
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191260 | СМЗ 200 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191261 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 2.261
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.141
| 191259 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191257 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
191328 | 191328, Демонтаж/Монтаж клапана FIRCA-030 УСГН КК ПГПН
108060100HEST016, E-0712 Концевой холодильник продуктового СБКК
45726, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046696
| 191332 | Ревизия клапана
| 191329 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 191330 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191334 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191335 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 191333 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191331 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
191336 | 191336, ППР на Колонну С-0702 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VEFC002, С-0702 Сплиттер СБКК/ТБКК
45707, Сплитгер СБКК/ТБКК, инв. 30046692
| 191337 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 191338 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду350 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.58 | Подрядная организация
|  |  | листовая д-10мм, ГОСТ 19903-89 ст.3 сп. |  | ТН | 0.029 | Подрядная организация
| 191339 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191340 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191341 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191342 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191343 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191344 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH2 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191345 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH3 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191346 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH4 DN600 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
| 191347 | Демонтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 34 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191348 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=28,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-30 |  | М2 | 86.1 | Подрядная организация
| 191349 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191351 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 191352 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=28,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-30 |  | М2 | 86.1 | Подрядная организация
| 191353 | Монтаж сетчатых тарелок. Кол-во тарелок - 34 шт. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191354 | Закрытие люк-лаза MH1 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN24", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191355 | Закрытие люк-лаза MH2 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG DN14, 150# -4,5 mm With Outer Ring ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN18", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191356 | Закрытие люк-лаза MH3 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 5 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191357 | Закрытие люк-лаза MH4 DN600-1.6 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду600 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 636x648x676x734x4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20610-2009 |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN24", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.2 | Подрядная организация
| 191358 | Зачистка зеркал фланцев DN600 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду600 Ру100 |  | ШТ | 6 | Подрядная организация
| 191359 | Зачистка зеркал фланцев DN450 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду450 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191360 | Зачистка зеркал фланцев DN350 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду300 Ру160 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191361 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду100 Ру63 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191362 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191363 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду400 Ру16 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду600 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191364 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 226м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 191365 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 300# 10" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат стальной горячекатаный круглый Б-25 НД ГОСТ 2590-2006 / 20 |  | ТН | 0.005 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-OK NiCrMo-3-3,2-350 |  | КГ | 2.7 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.1 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
191366 | 191366, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0093 УСГН КК ПГПН
108060100HEAC020, A-0706-A Воздушный холодильник СБКК
45748, Воздушный холодильник СБКК, инв. 30039019
| 191388 | ревизия клапана
| 191385 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 191386 | УМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191390 | СМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191391 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
[5 empty] | М3 | 0.116
| 191389 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191387 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
191367 | 191367, ППР на Колонну С-0703 УСГНКК (3206) ПГПН
108060100VEAB001, С-0703 Аминовый абсорбер
45709, Аминовый абсорбер, инв. 30041194
| 191368 | Освободить аппарат от н/продукта, продуть инертным газом, охладить до температуры окружающей среды. | [5 empty] | Производство глубокой переработки нефти
| 191369 | Установка стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая 215,9х233,4х263,7х306х4,5 мм 304-304/FG-CS HG/T20631-2009 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN8", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1, 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4,0х1700х3000 ГОСТ 481-80 |  | КГ | 5.9 | Подрядная организация
|  |  | серебристый ГОСТ 5279-74 |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Лист из терморасширенного графита МГ-140 4,0х1500х1500 |  | ШТ | 0.54 | Подрядная организация
|  |  | Прокат листовой горячекатаный Б-10х1700х2000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С |  | КГ | 24.7 | Подрядная организация
| 191370 | Вскрытие люк-лаза MH1 DN200 CL300 WN RF HG/T20615-2009 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Вскрытие люк-лаза Ду200 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191371 | Зачистка зеркал фланцев люк-лаза MH1 DN200 WN RF | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191372 | Установка внутренних инвентарных лесов Н=9,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191373 | Подготовка к проведению В.О. Зачистка сварных швов. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191374 | Проведение В.О. | [5 empty] | Служба производственного контроля
| 191375 | Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н=9,7 м. | [5 empty] | Подрядная организация
| 191376 | Закрытие люк-лаза MH1 DN200 CL300 WN RF HG/T20615-2009 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Закрытие люк-лаза Ду200 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN1 1/2", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 3 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN4", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191377 | Зачистка зеркал фланцев DN200 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191378 | Зачистка зеркал фланцев DN100 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191379 | Зачистка зеркал фланцев DN50 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191380 | Зачистка зеркал фланцев DN40 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду40 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 191381 | Зачистка зеркал фланцев DN25 | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Зачистка зеркал фланцев Ду25 Ру40 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191382 | Снятие стандартных межфланцевых заглушек | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду200 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду40 Ру100 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду100 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду25 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру100 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
| 191383 | Проведение пневмо испытания вертикального аппарата работающего под давлением V- 2.6м? | [5 empty] | Подрядная организация
| 191384 | Ремонт согласно В.О. | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-10 |  | М2 | 58.2 | Подрядная организация
|  |  | Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов вертикальной проекции Н-10 |  | М2 | 58.2 | Подрядная организация
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Задвижка запорная 150# 8" A216 WCB BB,OS&Y RF Trim:13Cr,Stem:A182 F6a CL.2 API 600 |  | ШТ | 1 | Подрядная организация
|  |  | Прокат стальной горячекатаный круглый Б-25 НД ГОСТ 2590-2006 / 20 |  | ТН | 0.005 | Подрядная организация
|  |  | Электрод Esab-ОК 61.30-3,2 |  | КГ | 3.5 | Подрядная организация
|  |  | Лента герметизирующая МТ100 40 мм х 30 м |  | КГ | 0.07 | Подрядная организация
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 2,5 тн |  | ЕД | 1
|  |  | Автокран г/п 100 тн |  | ЕД | 1
191417 | 191417, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0094 УСГН КК ПГПН
108060100HEAC021, A-0706-B Воздушный холодильник СБКК
45749, Воздушный холодильник СБКК, инв. 30049903
| 191425 | Ревизия клапана
| 191422 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 191423 | УМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191427 | СМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191428 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 191426 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191424 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
191451 | 191451, Демонтаж/Монтаж клапана FIRC-040 УСГН КК ПГПН
108060100VEAB001, С-0703 Аминовый абсорбер
45709, Аминовый абсорбер, инв. 30041194
| 191455 | Ревизия клапана
| 191453 | УМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191457 | СМЗ 50 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду50 Ру40 |  | ШТ | 2
| 191456 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN2, 300# -4,5 mm ASME B16.20(для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 191454 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
192003 | 192003, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0102 УСГН КК ПГПН
108060100HEST016, E-0712 Концевой холодильник продуктового СБКК
45726, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046696
| 192006 | Ревизия клапана
| 192004 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192008 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192007 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 192005 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
192022 | 192022, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0103 УСГН КК ПГПН
108060100HEST016, E-0712 Концевой холодильник продуктового СБКК
45726, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046696
| 192025 | Ревизия клапана
| 192023 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192027 | СМЗ150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192026 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 192024 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
192031 | 192031, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0104 УСГН КК ПГПН
108060100HEST017, E-0713 Концевой холодильник продуктового ТБКК
45727, Теплообменники кожухотрубчатые, инв. 30046695
| 192034 | Ревизия клапана
| 192032 | УМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 192036 | СМЗ 150 300
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру40 |  | ШТ | 2
| 192035 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 300# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 192033 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
192037 | 192037, Демонтаж/Монтаж клапана UV-0076 УСГН КК ПГПН
108060100VESE003, D-0725 Сепаратор топливного газа
45540, Сепаратор топливного газа, инв. 30027306
| 192041 | Ревизия клапана
| 192038 | ДИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 192039 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192043 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192044 | МИ
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 192042 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 192040 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
192077 | 192077, Демонтаж/Монтаж клапана PICA-0100 УСГН КК ПГПН
108060100VESE003, D-0725 Сепаратор топливного газа
45540, Сепаратор топливного газа, инв. 30027306
| 192084 | Ревизия клапана
| 192081 | Демонтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Демонтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Демонтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 192082 | УМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Установка стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192086 | СМЗ 150 150
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Снятие стандартных межфланцевых заглушек Ду150 Ру16 |  | ШТ | 2 | Подрядная организация
| 192087 | Монтаж изоляций
|  |  | Работы и услуги |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Монтаж стали оценкованной толщиной 0,7 мм |  | М2 | 1.947
|  |  | Монтаж теплоизоляционного слоя Н-2 |  | М3 | 0.116
| 192085 | Монтаж клапана
|  |  | Оборудование и материалы |  |  |  | Поставщик
|  |  | Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN6", 150# -4,5 mm ASME B16.20 (для ASME B16.5) |  | ШТ | 4 | Подрядная организация
| 192083 | Демонтаж клапана
|  |  | Спецтехника |  |  |  | Исполнитель
|  |  | Автопогрузчик вилочный г/п 1,5 тн |  | ЕД | 1
Начальник производства ________________________ Ведущий инженер ПКР ________________________ Начальник установки ________________________ Инженер-механик ________________________
22.07.21 8:40 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | / | 123