## Лист1
Приложение №1 к технической спецификации
ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Производство ПНГО ЭЛОУ-АТ-2
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик - начальник отдела ОГМ | [6 empty] | Директор департамента по управлению ТОРО
ТОО "АНПЗ" | [6 empty] | производственных активов ТОО "АНПЗ"
_______________________ Кокорев Н.В. | [6 empty] | _______________________Наконечный Н.И.
"_____"________________________2021 г. | [6 empty] | "__________" ____________________2021г.
Дефектная ведомость #37
на остановочный период установки ЭЛОУ-АТ-2 на 2022г.
Печь П-1
№ п./п. | наименование работ | объём работ |  | необходимые материалы, запчасти |  |  |  | исполнитель работ | примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование | ед. изм. | кол-во | Поставка материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | П-1 Проведение В.О. ЭЛОУ-АТ-2
1.1 | Подготовительные работы | [6 empty] | Заказчик
1.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. |  |  | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Рукав Б (1) ф=25мм ГОСТ18698-79 | п.м | 60 | Заказчик | Заказчик
|  |  |  | Хомут проволочный Ø25-40мм ГОСТ 28191 | шт | 10 | Заказчик
2 | Установка и снятие стандартных заглушек по потокам, по газу, жидкому топливу печи П-1, замена прокладочного материала, чистка шпилек (нанесение графитовой смазки), зачистка зеркал фланцевых соединений на площадке высотой до 10м | [6 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.1 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 | заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.2 | прокладка ПМБ для фланца выступ впадина Ду150 | шт | 5 | прокладка ПМБ для фланца выступ впадина Ду150 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.3 | шпильки с/г М24х140 ст.35 | шт | 60 | шпильки с/г М24х140 ст.35 | шт | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.4 | Чистка шпилек с/г М24х140 ст.35 шт 80 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.5 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.6 | Зачистка зеркал фланцев Ду 150 Ру 40 | шт | 10 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.7 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.7 | Заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 4 | заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.8 | прокладка ПМБ стандартная Ду80 | шт | 4 | прокладка ПМБ стандартная Ду80 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.9 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 32 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | Шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.10 | Чистка шпилек с/г М16х100 ст.35, шт- 32 | м2 | 0.32 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.11 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.12 | Зачистка зеркал фланцев Ду 80 Ру 40 | шт | 8 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.13 | Заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 16 | шт | 1 | заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 40 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.14 | прокладка ПМБ стандартная Ду50 | шт | 1 | прокладка ПМБ стандартная Ду50 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.15 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.16 | Чистка шпилек с/г М16х100 ст.35 шт-4 | м2 | 0.04 | Щетка металлическая | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.17 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.18 | Зачистка зеркал фланцев Ду 50 Ру 40 | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.19 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 1 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.20 | прокладкаПМБ стандартная Ду250 | шт | 1 | прокладка ПМБ стандартная Ду250 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.22 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | шт | 24 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.23 | Чистка шпилек с/г М30х150 ст.35 шт24 | м2 | 0.48 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.24 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.3 | Подрядная организация
2.25 | Демонтаж форсунок масса 1шт-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Сигнальная лента Подрядная организация, Табличка «Газоопасные работы» Подрядная организация
2.26 | Демонтаж горелок ГДК-2,5 - масса 1шт-42кг | шт | 18 | Резак кислородный | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.27 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 32 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 25 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.28 | Чистка шпилек М12х60 ст.35 шт-22 | м2 | 0.1 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.29 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 36 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.30 | Чистка шпилек М12х60 ст.35 шт | м2 | 0.15 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.31 | Монтаж новых горелок ГДК-2,5 | шт | 12 | Горелка диффузионная комбинированная ГДК-2,5 (2,5 МВт) | шт | 12 | Заказчик | Подрядная организация
2.32 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 60 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.33 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 90 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 90 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.34 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2/тн | 2,1/0,108 | Резак кислородный | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.35 | Разборка форсунок вес 1шт.-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.36 | Чистка форсунок | м² | 19 | Щетка металлическая | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.37 | сборка форсунок вес 1шт-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.38 |  |  |  | Медь листовая õ=2мм ТУ 618-62 | кг | 35 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.39 | монтаж форсунок в горелки ГДК -2,5 | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Вскрытие двери печи П-1 1200х700 вес1шт-1200кг | шт | 2 | Ключ гаечный м27 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.1 | гайки м27ст35 | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
3.2 | Установка, подключение прожекторов внутри печи | шт | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
3.3 | лампочки 12Втх220в | шт | 12 | лампочки 12Втх220в | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.4 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
4 | Монтаж строительных лесов внутри печи 19х11х3,3, Н-10м | м² | 690 | Строительные леса (хомутовые) | м² | 690 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.1 | Зачистка труб и отводов змеевика для проведения замеров: | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
4.2 | Для толщинометрии - зачистка трубопроводов Ø152х8мм =604стыков (радиантная ), не грубее 80 мкм | стык | 604 | УШМ 12 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
5 | Проведение н/к УЗД (радиантная часть)-604точек, Ø152х8мм | стык | 604 | Лист δ=10 Ст.Х18Н10Т | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
6 | Разборка огнеупорного покрытия стыков панелей | м3 | 3.9 | пневмо инструмент | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
7 | Демонтаж торцевых панелей печи масса 1шт 1,2тн | шт | 4 | авто подъёмник | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.1 |  |  |  | кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8 | Демонтаж трубных змеевиков радиантной части печи на высоте 10метров Ду-152 | п/м | 95 |  |  |  |  | Подрядная организация
8.1 | Резка труб газорезкой по участки 2,5м.п (152 стыка) Ду-152 | п/м | 95 | Резак кислородный | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.2 | Монтаж,новых труб L-19м | п/м | 95 | кран 25тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
8.3 | Электроды ОК 92.45 | кг | 22.4 | ОК 92.45 3,2х350мм нержавейка | кг | 22.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.4 | труба 152х8 Ст 15Х5М | тн | 2.7 | труба 152х8 Ст 15Х5М | тн | 2.7 | Подрядная организация | Подрядная организация
9 | Вскрытие торцовых панелей печей конвекции 1шт 1,8тн | шт. | 4 | кран 70тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
9.1 |  |  |  | авто подъёмник | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
10 | Демонтаж крыши печи | м2/тн | 115/3,5
10.1 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 422 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 422 | Подрядная организация | Подрядная организация
10.2 | резка крыши Печи газорезаком на высоте 14м. Вес 4,5тн | м2/тн | 115/3,5 | Резак кислородный | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
10.3 |  | м | 62 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11 | Резка труб змеевика конвекции печи газорезкой на участки 2,5м.п (630 стыка) Ду-152 | тн/м | 50,71/1786 | таль ручная 1тн. | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
12 | Демонтаж резанных труб Ду-152 | тн/м | 50,71/1786 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
13 | Разборка огнеупорного покрытия стыков панелей свода печи | м3 | 3.36 | пневмо инструмент | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14 | Демонтаж опорно -подвесной системы : | м2/тн | 24/9,9
14.1 | Демонтаж шпилек с гайками М30х360.58 -30ХМА | кмп | 112 | Резак кислородный | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.2 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 46 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.3 | 1.демонтаж решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт. | тн. | 3.15 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.4 | 2.демонтаж решетки конвективной части №2-7шт. | тн. | 3.045 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.5 | 2.демонтаж решетки конвективной части №3-7шт. | тн. | 2.8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.6 | Демонтаж перегородок камер конвекции печи | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
14.7 | 1.демонтаж шпилек М20х200.58 | шт. | 16 | Резак кислородный | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.8 | 2.демонтаж болтов М20х130.46 | шт. | 70 | ключи накидные ударные размер зева 30 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.9 | 2.демонтаж болтов М20х75.46 | шт. | 24 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.10 | 3. демонтаж левой верхней секции перегородки -6шт. | тн. | 0.202 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.11 | 4.демонтаж правой верхней секции перегородки -6шт. | тн. | 0.202 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.12 | 5 демонтаж .нижней секции перегородки -12шт. | тн. | 0.305 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.13 | 6.демонтаж торцовой секции перегородки -4шт. | тн. | 0.205 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
15 | Монтаж опорно-подвесной системы конвекции : | м2/тн | 24/9,9 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
15.1 | Левая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.202 | Левая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 6 | Заказчик | Подрядная организация
15.2 | Правая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ,ГОСТ 5632-72 | тн. | 0.202 | Правая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 6 | Заказчик | Подрядная организация
15.3 | нижняя секции перегороодки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.305 | нижняя секции перегороодки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 12 | Заказчик | Подрядная организация
15.4 | торцевая секция перегородки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.205 | торцевая секция перегородки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 4 | Заказчик | Подрядная организация
15.5 | шпилька М20х200.58 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 16 | шпилька М20х200.58 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.6 | гайка М20.5 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 116 | гайка М20.5 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 116 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.7 | Болты М20х130.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 60 | Болты М20х130.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.8 | Болты М20х75.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 24 | Болты М20х75.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.9 | шпилька М30х360,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 112 | шпилька М30х360,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 112 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.10 | решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт. | тн. | 3.15 | решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт согласно чертежа АТ-ТТ-04-88-8,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 14 | Заказчик | Подрядная организация
15.11 | решетки конвективной части №2-7шт. | тн. | 3.045 | решетки конвективной части №2-7шт..согласно чертежу АТ-ТТ-04-88-8-9,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 7 | Заказчик | Подрядная организация
15.12 | решетки конвективной части №3-7шт. | тн. | 2.8 | решетки конвективной части №3-7шт.Согласно чертежу АТ-ТТ-04-88-10,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 7 | Заказчик | Подрядная организация
15.13 |  |  |  | кран 70тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.14 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 30 | шт. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.15 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 46 |  | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
16 | Торкретирование стыков панелей свода печи огнеупорным бетоном | м3 | 3.36 | Порошок шамотный | тн | 6.123 | Подрядная организация | Подрядная организация
16.1 |  |  |  | Цемент ГЦ-40 | тн | 1.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
17 | изготовление труб на длину 19метров трубного змеевика камеры конвекци ( один стык на длину) 1786метров | стык | 94
17.1 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-11,200м | тн | 50.71 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-11,200м | тн | 50.71 | Подрядная организация | Подрядная организация
17.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
18 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
19 | Монтаж отводов 180° для 2-х труб длиной L- 19 м (изготовление сдвоенных труб ,) | стык | 94 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
19.1 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.2 | отвод 180-152х10 | шт. | 47 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт. | 47 | Подрядная организация | Подрядная организация
20 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21 | Демонтаж перил плошадки обслуживание камер ы конвекции с южной части печи на высоте L-10м | тн. | 0.46 | резак кислородный | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
22. | Монтаж временной площадки для монтажа труб конвекции на высоте L-10м | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
22.1 | швеллер №20 | тн. | 2.5 | швеллер №20 Ст.20, ГОСТ 8278-83 | тн. | 2.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.2 | уголок равнополочный 63х63 | тн. | 0.109 | уголок равнополочный 63х63 Ст.20,ГОСТ 19777-74 | тн. | 0.109 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.3 | полоса 3000х150х5 | тн. | 0.072 | полоса 3000х150х5, сталь листовая , Ст3-5 , толщина – 5мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.072 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.4 | полоса 3000х50х5 | тн. | 0.024 | полоса 3000х50х5,сталь листовая , Ст3-5 , толщина – 5мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.024 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.5 | сталь круглая Ø16мм Ст20, | тн. | 0.057 | сталь круглая Ø16мм Ст20, ГОСТ 2590-80 | тн. | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.6 | ПВЛ листовая просечка | тн. | 0.56 | ПВЛ листовая просечка ПВ 506 ГОСТ 8706-78 | тн. | 0.56 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.7 | Электроды ОК 53.70 4 х350мм | кг. | 22 | Электроды ОК 53.70 4 х350мм | кг. | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.8 |  |  |  | Кран 25тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23 | Монтаж сдвоенных труб камеры конвекции (путем протаскивания) на высоте L-10м в внутрь решеток опорно-подвесной системы | тн./шт. | 50,71/47 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
23.1 | тяговые электролебедки | шт. | 6 | тяговые электролебедки c тягой 3,0тн | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.2 | стропы текстильные ленточные грузоподьемностью -5,0тн | шт. | 2 | стропы текстильные ленточные грузоподьемностью -5,0тн | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.3 | кран 70тн | шт. | 4 | кран 70тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24 | Монтаж ответных отводов180гр 152х10 | шт. | 47 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
24.1 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт | 47 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт | 47 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.3 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
25 | Монтаж отводов 90гр 152х10 по входу и выходу продукта | шт. | 8
25.1 | Отводы 90º из стали 15Х5М ,152х10мм ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 8 | Отводы 90º из стали 15Х5М ,152х10мм ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 6.4 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 6.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
26 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 8 | Литол -24 | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
27 | Монтаж трубных узлов камеры конвекции по входу и выходу продукта на площадке высотой до 10м | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
27.1 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А L-1606мм-1шт. | тн. | 0.046 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А L-1606мм-1шт. ГОСТ 550-75 | тн. | 0.046 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.2 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1539мм-1шт. | тн. | 0.0437 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1539мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.0437 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.3 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1306мм-1шт. | тн. | 0.037 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1306мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.037 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.4 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1239мм-1шт. | тн. | 0.036 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1239мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.036 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.5 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-555мм-2шт. | тн. | 0.032 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-555мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.032 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.6 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-291мм-2шт. | тн. | 0.017 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-291мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.017 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.7 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1018 мм-2шт. | тн. | 0.058 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1018 мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.058 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.8 | фланец Ду150 Ру40 | шт. | 8 | фланец Ду150 Ру40,15Х5М,ГОСТ5632-72 | шт. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.9 | шпилька М24х130 | шт. | 64 | шпилька М24х130 ,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.10 | гайка М24 | шт. | 128 | гайка М24,30Х,ГОСТ 4543-71 | шт. | 128 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.11 | шайба 24 | шт. | 128 | шайба 24,ст10,ГОСТ 1050-71 | шт. | 128 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.12 | отвод 60-152х10 | шт. | 2 | отвод 60-152х10,15Х5М, ГОСТ 5632-72 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.13 | отвод 30-152х10 | шт. | 6 | отвод 30-152х10,15Х5М, ГОСТ 5632-72 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.14 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 22.4 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 22.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.15 | прокладка ТРГ Ду 150 выступ-впадина | кг. | 0.3 | прокладка ТРГ Ду 150, выступ-впадина ,201х150х3мм | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
28 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 28 | Литол-24 | кг. | 1.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
29 | Проведение гидроиспытания змеевика печи. Работающий под давлением Вместимостью 123м3 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
29.1 | Опрессовочный аппарат | м3 | 123 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
29.2 | манометрическая сборка с трехходовым краном | ед | 2 | манометрическая сборка с трехходовым краном | ед | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
30 | Погрузка металлолома на авто транспорт | тн | 50.71 | самосвал грузоподъемностью 15тн. | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
31 | закрытие торцовых панелей печей конвекции 1шт 1,8тн на площадке высотой до 10м | шт. | 4 | кран 70тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
32 | Монтаж крыши эл.сваркой на высоте 14м | м2/тн | 115/3,5 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 120 | Подрядная организация | Подрядная организация
32.1 |  |  |  | кран 70тн
33 | Демонтаж/монтаж (для регулировки и ремонтов) поворотных шиберов | тн | 0.7 |  |  |  |  | Подрядная организация
33.1 | Смазка подшипников | шт. | 4 | высокотемпературная смазка | тн | 0.05 | Подрядная организация | Подрядная организация
33.2 |  |  |  | кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
34 | Монтаж торцевых панелей печи масса 1шт -1,2тн | шт | 4 |  | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
35 | Торкретирование панелей печи огнеупорным бетоном | м3 | 3.9 | Порошок шамотный | тн | 6.123 | Подрядная организация | Подрядная организация
35.1 |  |  |  | Цемент ГЦ-40 | тн | 1.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
36.1 | Заделка швов между блоками войлоком и огнеупорным раствором | м3 | 1.5 | Войлок марка МКРВ-200, муллитокремнеземистый, ГОСТ 23619-79 | м3 | 0.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
36.2 | Установка опалубки | м2 | 16 | пиломатериалы | м2 | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
37 | Футеровка амбразур горелок | м³ | 1.5 | Заполнитель ЗМК | тн | 2.62 | Подрядная организация | Подрядная организация
38 | Разборка инвентарных лесов в камерах печи Н-10м | м2 | 690 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
39 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
40 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
41 | Закрытие двери 1200х730мм масса 1шт 1,2тн | шт | 2 | Асбестовый шнур ШАОН 25 | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
42 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
42.1 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.2 | прокладка ТРГ Ду 150 выступ-впадина | шт. | 4 | прокладка ТРГ Ду 150, выступ-впадина ,201х150х3мм | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.3 | шпильки с/г М24х150 ст.35 | кмп. | 48 | шпильки с/г М24х150 ст.35 | кмп | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.4 | Заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 10 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.5 | прокладка ТРГ Ду 80выступ-впадина | шт. | 10 | прокладка ТРГ Ду 80, выступ-впадина ,132х80х3мм | шт. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.6 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 80 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.7 | Заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 16 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.8 | прокладка ТРГ Ду 50, стандарная ,120х50х3мм | шт. | 1 | прокладка ТРГ Ду 50, стандарная ,120х50х3мм | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.9 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.10 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.11 | прокладка ТРГ Ду250, выступ-впадина | шт | 1 | прокладка ТРГ Ду250, выступ-впадина 304х250х3 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.12 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | кмп. | 12 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | кмп. | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
43 | Уборка мусора на площадках обслуживания печи с опуском, Н -10м , строительного мусора, изоляции, металлолома на нулевую отметку. | тн | 16.2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
44 | Погрузка мусора на авто транспорт | тн | 18.2 | самосвал грузоподъемностью 7,5тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.32.2 | Вывоз мусора на расстояние 15км | тн |  |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
Печь П-2
№ п./п. | наименование работ | объём работ |  | необходимые материалы, запчасти |  |  |  | исполнитель работ | примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование | ед. изм. | кол-во | Поставка материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | П-2 Проведение В.О. ЭЛОУ-АТ-2
1.1 | Подготовительные работы | [6 empty] | Заказчик
1.2 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка змеевиков печи. |  |  | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Рукав Б (1) ф=25мм ГОСТ18698-79 | п.м | 60 | Заказчик | Заказчик
|  |  |  | Хомут проволочный Ø25-40мм ГОСТ 28191 | шт | 10 | Заказчик
2 | Установка и снятие стандартных заглушек по потокам, по газу, жидкому топливу печи П-2, замена прокладочного материала, чистка шпилек (нанесение графитовой смазки), зачистка зеркал фланцевых соединений на площадке высотой до 10м | [6 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.1 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 | заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.2 | прокладка ПМБ для фланца выступ впадина Ду150 | шт | 5 | прокладка ПМБ для фланца выступ впадина Ду150 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.3 | шпильки с/г М24х140 ст.35 | шт | 60 | шпильки с/г М24х140 ст.35 | шт | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.4 | Чистка шпилек с/г М24х140 ст.35 шт 80 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.5 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.6 | Зачистка зеркал фланцев Ду 150 Ру 40 | шт | 10 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.7 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.7 | Заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 4 | заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.8 | прокладка ПМБ стандартная Ду80 | шт | 4 | прокладка ПМБ стандартная Ду80 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.9 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 32 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | Шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.10 | Чистка шпилек с/г М16х100 ст.35, шт- 32 | м2 | 0.32 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.11 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.12 | Зачистка зеркал фланцев Ду 80 Ру 40 | шт | 8 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.13 | Заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 16 | шт | 1 | заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 40 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.14 | прокладка ПМБ стандартная Ду50 | шт | 1 | прокладка ПМБ стандартная Ду50 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.15 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.16 | Чистка шпилек с/г М16х100 ст.35 шт-4 | м2 | 0.04 | Щетка металлическая | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.17 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.18 | Зачистка зеркал фланцев Ду 50 Ру 40 | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.19 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 1 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.20 | прокладкаПМБ стандартная Ду250 | шт | 1 | прокладка ПМБ стандартная Ду250 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.22 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | шт | 24 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.23 | Чистка шпилек с/г М30х150 ст.35 шт24 | м2 | 0.48 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.24 |  |  |  | графитовая смазка | кг | 0.3 | Подрядная организация
2.25 | Демонтаж форсунок масса 1шт-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Сигнальная лента Подрядная организация, Табличка «Газоопасные работы» Подрядная организация
2.26 | Демонтаж горелок ГДК-2,5 - масса 1шт-42кг | шт | 18 | Резак кислородный | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.27 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 32 | шпильки М12х60 ст.35 | шт | 25 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.28 | Чистка шпилек М12х60 ст.35 шт-22 | м2 | 0.1 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.29 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 36 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.30 | Чистка шпилек М12х60 ст.35 шт | м2 | 0.15 | Щетка металлическая | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.31 | Монтаж новых горелок ГДК-2,5 | шт | 12 | Горелка диффузионная комбинированная ГДК-2,5 (2,5 МВт) | шт | 12 | Заказчик | Подрядная организация
2.32 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 60 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.33 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 90 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 90 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.34 | Выжиг кокса в форсунках газорежущей аппаратурой | м2/тн | 2,1/0,108 | Резак кислородный | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.35 | Разборка форсунок вес 1шт.-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.36 | Чистка форсунок | м² | 19 | Щетка металлическая | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.37 | сборка форсунок вес 1шт-1,2кг | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.38 |  |  |  | Медь листовая õ=2мм ТУ 618-62 | кг | 35 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.39 | монтаж форсунок в горелки ГДК -2,5 | шт | 90 | Газовый ключ | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Вскрытие двери печи П-2 1200х700 вес1шт-1200кг | шт | 2 | Ключ гаечный м27 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.1 | гайки м27ст35 | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
3.2 | Установка, подключение прожекторов внутри печи | шт | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
3.3 | лампочки 12Втх220в | шт | 12 | лампочки 12Втх220в | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
3.4 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
4 | Монтаж строительных лесов внутри печи 19х11х3,3, Н-10м | м² | 690 | Строительные леса (хомутовые) | м² | 690 | Подрядная организация | Подрядная организация
4.1 | Зачистка труб и отводов змеевика для проведения замеров: | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
4.2 | Для толщинометрии - зачистка трубопроводов Ø152х8мм =604стыков (радиантная ), не грубее 80 мкм | стык | 604 | УШМ 12 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
5 | Проведение н/к УЗД (радиантная часть)-604точек, Ø152х8мм | стык | 604 | Лист δ=10 Ст.Х18Н10Т | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
6 | Разборка огнеупорного покрытия стыков панелей | м3 | 3.9 | пневмо инструмент | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
7 | Демонтаж торцевых панелей печи масса 1шт 1,2тн | шт | 4 | авто подъёмник | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
7.1 |  |  |  | кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
8 | Демонтаж трубных змеевиков радиантной части печи на высоте 10метров Ду-152 | п/м | 95 |  |  |  |  | Подрядная организация
8.1 | Резка труб газорезкой по участки 2,5м.п (152 стыка) Ду-152 | п/м | 95 | Резак кислородный | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.2 | Монтаж,новых труб L-19м | п/м | 95 | кран 25тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
8.3 | Электроды ОК 92.45 | кг | 22.4 | ОК 92.45 3,2х350мм нержавейка | кг | 22.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
8.4 | труба 152х8 Ст 15Х5М | тн | 2.7 | труба 152х8 Ст 15Х5М | тн | 2.7 | Заказчик | Подрядная организация
9 | Вскрытие торцовых панелей печей конвекции 1шт 1,8тн | шт. | 4 | кран 70тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
9.1 |  |  |  | авто подъёмник | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
10 | Демонтаж крыши печи | м2/тн | 115/3,5
10.1 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 422 | шпильки М16х90 ст.35 | шт | 422 | Подрядная организация | Подрядная организация
10.2 | резка крыши Печи газорезаком на высоте 14м. Вес 4,5тн | м2/тн | 115/3,5 | Резак кислородный | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
10.3 |  | м | 62 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11 | Резка труб змеевика конвекции печи газорезкой на участки 2,5м.п (630 стыка) Ду-152 | тн/м | 50,71/1786 | таль ручная 1тн. | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
12 | Демонтаж резанных труб Ду-152 | тн/м | 50,71/1786 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
13 | Разборка огнеупорного покрытия стыков панелей свода печи | м3 | 3.36 | пневмо инструмент | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14 | Демонтаж опорно -подвесной системы : | м2/тн | 24/9,9
14.1 | Демонтаж шпилек с гайками М30х360.58 -30ХМА | кмп | 112 | Резак кислородный | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.2 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 46 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.3 | 1.демонтаж решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт. | тн. | 3.15 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.4 | 2.демонтаж решетки конвективной части №2-7шт. | тн. | 3.045 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.5 | 2.демонтаж решетки конвективной части №3-7шт. | тн. | 2.8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.6 | Демонтаж перегородок камер конвекции печи | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
14.7 | 1.демонтаж шпилек М20х200.58 | шт. | 16 | Резак кислородный | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.8 | 2.демонтаж болтов М20х130.46 | шт. | 70 | ключи накидные ударные размер зева 30 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.9 | 2.демонтаж болтов М20х75.46 | шт. | 24 | кран 70тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.10 | 3. демонтаж левой верхней секции перегородки -6шт. | тн. | 0.202 |  |  |  |  | Подрядная организация
14.11 | 4.демонтаж правой верхней секции перегородки -6шт. | тн. | 0.202 |  |  |  |  | Подрядная организация
14.12 | 5 демонтаж .нижней секции перегородки -12шт. | тн. | 0.305 |  |  |  |  | Подрядная организация
14.13 | 6.демонтаж торцовой секции перегородки -4шт. | тн. | 0.205 |  |  |  |  | Подрядная организация
15 | Монтаж опорно-подвесной системы конвекции : | м2/тн | 24/9,9 |  |  |  |  | Подрядная организация
15.1 | Левая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.202 | Левая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 6 | Заказчик | Подрядная организация
15.2 | Правая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ,ГОСТ 5632-72 | тн. | 0.202 | Правая верхняя перегородка камеры конвекции 15Х25Т ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 6 | Заказчик | Подрядная организация
15.3 | нижняя секции перегороодки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.305 | нижняя секции перегороодки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 12 | Заказчик | Подрядная организация
15.4 | торцевая секция перегородки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | тн. | 0.205 | торцевая секция перегородки камеры конвекции 15Х25Т,ГОСТ 5632-72 ,согласно чертежа №Г4676-321/11-ПГ-1.01.007 | шт. | 4 | Заказчик | Подрядная организация
15.5 | шпилька М20х200.58 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 16 | шпилька М20х200.58 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.6 | гайка М20.5 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 116 | гайка М20.5 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 116 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.7 | Болты М20х130.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 60 | Болты М20х130.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.8 | Болты М20х75.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 24 | Болты М20х75.46 15Х25Т ГОСТ 5632-72 | шт. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.9 | шпилька М30х360,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 112 | шпилька М30х360,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 112 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.10 | решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт. | тн. | 3.15 | решетки конвективной части №1 левая ,правая -14шт согласно чертежа АТ-ТТ-04-88-8,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 14 | Заказчик | Подрядная организация
15.11 | решетки конвективной части №2-7шт. | тн. | 3.045 | решетки конвективной части №2-7шт..согласно чертежу АТ-ТТ-04-88-8-9,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 7 | Заказчик | Подрядная организация
15.12 | решетки конвективной части №3-7шт. | тн. | 2.8 | решетки конвективной части №3-7шт.Согласно чертежу АТ-ТТ-04-88-10,35Х23Н7СЛ ГОСТ 2176-77 | шт. | 7 | Заказчик | Подрядная организация
15.13 |  |  |  | кран 70тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.14 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 30 | шт. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.15 |  |  |  | ключи накидные ударные размер зева 46 |  | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
16 | Торкретирование стыков панелей свода печи огнеупорным бетоном | м3 | 3.36 | Порошок шамотный | тн | 6.123 | Подрядная организация | Подрядная организация
16.1 |  |  |  | Цемент ГЦ-40 | тн | 1.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
17 | изготовление труб на длину 19метров трубного змеевика камеры конвекци ( один стык на длину) 1786метров | стык | 94
17.1 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-11,200м | тн | 50.71 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-11,200м | тн | 50.71 | Заказчик | Подрядная организация
17.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
18 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
19 | Монтаж отводов 180° для 2-х труб длиной L- 19 м (изготовление сдвоенных труб ,) | стык | 94 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
19.1 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.2 | отвод 180-152х10 | шт. | 47 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт. | 47 | Заказчик | Подрядная организация
20 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21 | Демонтаж перил плошадки обслуживание камер ы конвекции с южной части печи на высоте L-10м | тн. | 0.46 | резак кислородный | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
22. | Монтаж временной площадки для монтажа труб конвекции на высоте L-10м | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
22.1 | швеллер №20 | тн. | 2.5 | швеллер №20 Ст.20, ГОСТ 8278-83 | тн. | 2.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.2 | уголок равнополочный 63х63 | тн. | 0.109 | уголок равнополочный 63х63 Ст.20,ГОСТ 19777-74 | тн. | 0.109 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.3 | полоса 3000х150х5 | тн. | 0.072 | полоса 3000х150х5, сталь листовая , Ст3-5 , толщина – 5мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.072 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.4 | полоса 3000х50х5 | тн. | 0.024 | полоса 3000х50х5,сталь листовая , Ст3-5 , толщина – 5мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.024 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.5 | сталь круглая Ø16мм Ст20, | тн. | 0.057 | сталь круглая Ø16мм Ст20, ГОСТ 2590-80 | тн. | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.6 | ПВЛ листовая просечка | тн. | 0.56 | ПВЛ листовая просечка ПВ 506 ГОСТ 8706-78 | тн. | 0.56 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.7 | Электроды ОК 53.70 4 х350мм | кг. | 22 | Электроды ОК 53.70 4 х350мм | кг. | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.8 |  |  |  | Кран 25тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23 | Монтаж сдвоенных труб камеры конвекции (путем протаскивания) на высоте L-10м в внутрь решеток опорно-подвесной системы | тн./шт. | 50,71/47 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
23.1 | тяговые электролебедки | шт. | 6 | тяговые электролебедки c тягой 3,0тн | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.2 | стропы текстильные ленточные грузоподьемностью -5,0тн | шт. | 2 | стропы текстильные ленточные грузоподьемностью -5,0тн | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.3 | кран 70тн | шт. | 4 | кран 70тн | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24 | Монтаж ответных отводов180гр 152х10 | шт. | 47 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
24.1 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт | 47 | отвод 180-152х10-137,5-15Х5М СТП0307-285-77 ГОСТ 5632-72 | шт | 47 | Заказчик | Подрядная организация
24.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 75.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.3 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 94 | Литол-24 | кг. | 3.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
25 | Монтаж отводов 90гр 152х10 по входу и выходу продукта | шт. | 8
25.1 | Отводы 90º из стали 15Х5М ,152х10мм ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 8 | Отводы 90º из стали 15Х5М ,152х10мм ,ГОСТ 5632-72 | шт. | 8 | Заказчик | Подрядная организация
25.2 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 6.4 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 6.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
26 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 8 | Литол -24 | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
27 | Монтаж трубных узлов камеры конвекции по входу и выходу продукта на площадке высотой до 10м | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
27.1 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А L-1606мм-1шт. | тн. | 0.046 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А L-1606мм-1шт. ГОСТ 550-75 | тн. | 0.046 | Заказчик | Подрядная организация
27.2 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1539мм-1шт. | тн. | 0.0437 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1539мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.0437 | Заказчик | Подрядная организация
27.3 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1306мм-1шт. | тн. | 0.037 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1306мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.037 | Заказчик | Подрядная организация
27.4 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1239мм-1шт. | тн. | 0.036 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1239мм-1шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.036 | Заказчик | Подрядная организация
27.5 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-555мм-2шт. | тн. | 0.032 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-555мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.032 | Заказчик | Подрядная организация
27.6 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-291мм-2шт. | тн. | 0.017 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-291мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.017 | Заказчик | Подрядная организация
27.7 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1018 мм-2шт. | тн. | 0.058 | труба 152х8 Ст 15Х5М Группы А мерная L-1018 мм-2шт.ГОСТ 550-75 | тн. | 0.058 | Заказчик | Подрядная организация
27.8 | фланец Ду150 Ру40 | шт. | 8 | фланец Ду150 Ру40,15Х5М,ГОСТ5632-72 | шт. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.9 | шпилька М24х130 | шт. | 64 | шпилька М24х130 ,30ХМА,ГОСТ 4543-71 | шт. | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.10 | гайка М24 | шт. | 128 | гайка М24,30Х,ГОСТ 4543-71 | шт. | 128 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.11 | шайба 24 | шт. | 128 | шайба 24,ст10,ГОСТ 1050-71 | шт. | 128 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.12 | отвод 60-152х10 | шт. | 2 | отвод 60-152х10,15Х5М, ГОСТ 5632-72 | шт. | 2 | Заказчик | Подрядная организация
27.13 | отвод 30-152х10 | шт. | 6 | отвод 30-152х10,15Х5М, ГОСТ 5632-72 | шт. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.14 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 22.4 | Электроды ОК 92.45 3,2х350мм | кг. | 22.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.15 | прокладка ТРГ Ду 150 выступ-впадина | кг. | 0.3 | прокладка ТРГ Ду 150, выступ-впадина ,201х150х3мм | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
28 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных соединении Ду-152 | стык | 28 | Литол-24 | кг. | 1.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
29 | Проведение гидроиспытания змеевика печи. Работающий под давлением Вместимостью 123м3 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
29.1 | Опрессовочный аппарат | м3 | 123 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
29.2 | манометрическая сборка с трехходовым краном | ед | 2 | манометрическая сборка с трехходовым краном | ед | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
30 | Погрузка металлолома на авто транспорт | тн | 50.71 | самосвал грузоподъемностью 15тн. | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
31 | закрытие торцовых панелей печей конвекции 1шт 1,8тн на площадке высотой до 10м | шт. | 4 | кран 70тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
32 | Монтаж крыши эл.сваркой на высоте 14м | м2/тн | 115/3,5 | Электроды ОК 53.70 4х450мм | кг | 120 | Подрядная организация | Подрядная организация
32.1 |  |  |  | кран 70тн
33 | Демонтаж/монтаж (для регулировки и ремонтов) поворотных шиберов | тн | 0.7 |  |  |  |  | Подрядная организация
33.1 | Смазка подшипников | шт. | 4 | высокотемпературная смазка | тн | 0.05 | Подрядная организация | Подрядная организация
33.2 |  |  |  | кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
34 | Монтаж торцевых панелей печи масса 1шт -1,2тн | шт | 4 |  | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
35 | Торкретирование панелей печи огнеупорным бетоном | м3 | 3.9 | Порошок шамотный | тн | 6.123 | Подрядная организация | Подрядная организация
35.1 |  |  |  | Цемент ГЦ-40 | тн | 1.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
36.1 | Заделка швов между блоками войлоком и огнеупорным раствором | м3 | 1.5 | Войлок марка МКРВ-200, муллитокремнеземистый, ГОСТ 23619-79 | м3 | 0.45 | Подрядная организация | Подрядная организация
36.2 | Установка опалубки | м2 | 16 | пиломатериалы | м2 | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
37 | Футеровка амбразур горелок | м³ | 1.5 | Заполнитель ЗМК | тн | 2.62 | Подрядная организация | Подрядная организация
38 | Разборка инвентарных лесов в камерах печи ,Н-10м | м2 | 690 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
39 | Отключение, снятие прожекторов установленных внутри печи | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
40 | Уборка мусора с пода печи и из под печи. | тн. | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
41 | Закрытие двери 1200х730мм масса 1шт 1,2тн | шт | 2 | Асбестовый шнур ШАОН 25 | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
42 | Снятие стандартных заглушек по потокам | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
42.1 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру 40 | шт | 5 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.2 | прокладка ТРГ Ду 150 выступ-впадина | шт. | 4 | прокладка ТРГ Ду 150, выступ-впадина ,201х150х3мм | шт. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.3 | шпильки с/г М24х150 ст.35 | кмп. | 48 | шпильки с/г М24х150 ст.35 | кмп | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.4 | Заглушка межфланцевая Ду80 Ру 40 | шт | 10 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.5 | прокладка ТРГ Ду 80выступ-впадина | шт. | 10 | прокладка ТРГ Ду 80, выступ-впадина ,132х80х3мм | шт. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.6 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 80 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.7 | Заглушка межфланцевая Ду 50 Ру 16 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.8 | прокладка ТРГ Ду 50, стандарная ,120х50х3мм | шт. | 1 | прокладка ТРГ Ду 50, стандарная ,120х50х3мм | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.9 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | кмп. | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.10 | Заглушка межфланцевая Ду 250 Ру 40 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
42.11 | прокладка ТРГ Ду250, выступ-впадина | шт | 1 | прокладка ТРГ Ду250, выступ-впадина 304х250х3 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
42.12 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | кмп. | 12 | шпильки с/г М30х150 ст.35 | кмп. | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
40 | Уборка мусора на площадках обслуживания печи с опуском, Н -10м , строительного мусора, изоляции, металлолома на нулевую отметку. | тн | 16.2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
41 | Погрузка мусора на авто транспорт | тн | 16.2 | самосвал грузоподъемностью 7,5тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
Примечание: на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного или лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.)
| Начальник ППНГО | Ермышев А.Р. |  | Зам. Главного механика по статичекому оборудованию |  |  | Сисенов Б.И.
| Зам. начальника ППНГО | Карабасов С.А. |  | Ведущий инженер (планировщик капитального ремонта) ППНГО |  |  | Зелетдинов Р.Р.
| Операционный координатор (старший) ППНГО | Зинуллиев М.Н. |  | Инженер-механик ЭЛОУ АТ-2 ППНГО |  |  | Мурзагалиев Р.К.
| Начальник установки ЭЛОУ АТ-2 | Шандиев А.А.