## Лист1
Приложение №1 к технической спецификации
ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Производство ПНГО ЭЛОУ-АТ-2
Дефектная ведомость №38
на остановочный период установки ЭЛОУ-АТ-2 на 2022г.
№ п./п. | наименование работ | объём работ |  | необходимые материалы, запчасти |  |  |  | исполнитель работ | примечание
|  | ед. изм. | кол-во | наименование | ед. изм. | кол-во | Поставка материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Произвести отглушение от технологической схемы установки ЭЛОУ-АТ-2, установка заглушек , зачистка зеркал фланцев, замена прокладочного материала, снятие заглушек после окончания ремонта. | [7 empty] | Радиостанция взрывозащищенная Подрядная организацияГазосигнализатор на содержание кислорода Подрядная организация Одноразовые костюмы Подрядная организация монтажные пояса с бирками с последней датой проверки
1.1 | Бензин с установки на ЛГ Ду150Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.2 | прокладка ТРГ стандартная Ду150 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду150 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.3 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 8 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 3 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.4 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.6 | Газ на факел Ду700 Ру 16 | шт | 1 | Ду700 Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.7 | прокладка ТРГ стандартная 700 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду700 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.8 | шпильки с/г М36х190 ст.35 | шт | 24 | шпильки с/г М36х190 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 6 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.9 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.3 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.10 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.11 | Газ с Е-87 Ду150Ру 16 | шт | 1 | Ду150Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.12 | прокладка ТРГ стандартная 150 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду150 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.13 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 8 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 3 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.14 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.15 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.16 | Щёлочь на установку Ду80Ру16 | шт | 1 | Ду80Ру16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.17 | прокладка ТРГ стандартная Ду80 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду80 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.18 | шпильки с/г М16х90 ст.35 | шт | 6 | шпильки с/г М16х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.19 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.15 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.20 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.21 | Нефть на установку Ду450Ру 16 | шт | 1 | Ду450Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.22 | Строительные леса | м2 | 14 | Строительные леса | м2 | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.23 | прокладка ТРГ стандартная Ду450 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду450 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.24 | шпильки с/г М27х150 ст.35 | шт | 16 | шпильки с/г М27х150 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 6 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.25 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.25 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.26 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.27 | Мазут с установки Ду200Ру 16 | шт | 1 | Ду200Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.28 | прокладка ТРГ стандартная Ду200 | шт | 1 | Ду450Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.29 | шпильки с/г М24х130 ст.35 | шт | 12 | шпильки с/г М24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.30 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.31 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.32 | Бензин на БлокГРХ Ду150Ру 16 | шт | 1 | Ду150Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.33 | прокладка ТРГ стандартная 150 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду150 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.34 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 8 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.35 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.36 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.37 | КГФ с установки Ду200Ру 16 | шт | 1 | Ду200Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.38 | прокладка ТРГ стандартная Ду200 | шт | 1 | Ду450Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.39 | шпильки с/г М24х130 ст.35 | шт | 12 | шпильки с/г М24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.40 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.41 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.42 | КГФ на КУ ГБД Ду150Ру 16 | шт | 1 | Ду150Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.43 | прокладка ТРГ стандартная 150 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду150 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.44 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 8 | шпильки с/г М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.45 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.46 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.47 | Нестабильная нафта с КУ ГБД Ду80Ру 16 | шт | 1 | Ду80Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.48 | прокладка ТРГ стандартная Ду80 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду80 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.49 | шпильки с/г М16х90 ст.35 | шт | 6 | шпильки с/г М16х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.50 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.15 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.51 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.52 | Щёлочь с установки ДУ80Ру 16 | шт | 1 | ДУ80Ру 16 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
1.53 | прокладка ТРГ стандартная Ду80 | шт | 1 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 стандартная Ду80 | шт | 1 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.54 | шпильки с/г М16х90 ст.35 | шт | 6 | шпильки с/г М16х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 2 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.55 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.15 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
1.56 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2. | Газоход Печи П-1, П-2Проведение В.О Инв.№№ 0102 ЭЛОУ-АТ-2, 0603Е-97 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
2.1 | Монтаж строительных лесов высотой 2м на отметке 15м наружные | м² | 16 | Строительные леса | м² | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.2 | Вскрытие люка газохода 1000х800 на высоте 15м | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.3 | шпильки М24х90 ст.35 | шт | 24 | [5 empty] | Инструмент Подрядная организация
2.4 | Установка, подключение прожекторов внутри газохода | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.5 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.6 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.7 | Монтаж настилов внутри газохода на высоте 15 м | м² | 8 | деревяные настилы | м² | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.8 | Монтаж строительных лесов на высоте 10м (2 точки) | м² | 6 | Строительные леса | м² | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.9 | Вскрытие люка газохода 1000х800 на высоте 10м | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.10 | шпильки М24х90 ст.35 | шт | 24 | [5 empty] | Инструмент Подрядная организация
2.11 | Торкретирование футеровки газохода | М3 | 2.2 | Огнеупорный бетон Seven Cast 78 NB плотность 2,85 | Тн | 6.27 | C.О. | C.О. | Инструмент Подрядная организация
2.12 | Монтаж новой изоляции температурных швов | м3 | 0.75 | МКРВ-200 | тн | 0.2 | C.О. | C.О. | Инструмент Подрядная организация
2.13 | Уборка мусора внутри газохода | тн | 6.5 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.14 | демонтаж настилов внутри газохода на высоте 15 м | м² | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.15 | Закрытие люка газохода 1000х800 на высоте 15м | шт | 2 | асбестовый шур 10 | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.16 | шпильки М24х90 ст.35 | шт | 24 | шпильки М24х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
2.17 | Демонтаж строительных лесов высотой 2 м на высоте 15м | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.18 | Закрытие люка газохода 1000х800 на высоте 10м | шт | 2 | асбестовый шур 10 | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.19 | шпильки М24х90 ст.35 | шт | 24 | шпильки М24х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
2.20 | Демонтаж строительных лесов на высоте 10м (2 точки) | м² | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.21 | Погрузка мусора на авто транспорт | тн | 6.27 | самосвал |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
2.22 | Вывоз мусора на расстояние 15км | тн | 6.27 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3 | Замена насосного агрегата Н-4г НКВ 360/200, его фундамента, замена силового кабеля. Инв.№ 0104ПР-38-19 | [6 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.1 | демонтаж обвязки охлаждения насоса н-4г Ду20 давление 3кгс/см2 | п/м | 8 | газовый ключ | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.2 | демонтаж бочка затворной жидкости насоса вес кг-18 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.3 | демонтаж стойки бочка затворной жидкости вес кг-32 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.4 | шпилькиМ20х90 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.5 | Демонтаж эл.двигателя вес 0,9тн | шт | 1 | ручна таль грузоподъемностью 1,5тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.6 | шпильки М27х150 | шт | 4 | шпильки М27х150 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.7 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.8 | перевозка эл.двигателя вес 1,2тн на расстояние 2500м | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.9 | Демонтаж насоса Н-4г вес 0,4тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.10 | шпильки М27х150 | шт | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.11 | шпильки М16х90 | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.12 | перевозка насоса вес 0,4тн на расстояние 1200м | шт | 1 | Универсальный ковшовый погрузчик грузоподъемностью 1тн | м/час | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.13 | Демонтаж (ж/б) фундамента насосного агрегата Н-4г | м3 | 12 | Пневмоинструмент | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.14 | Демонтаж станины насосного агрегата Н-4г вес 1,5тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.15 | Перевозка станины насосного агрегата вес 1,5тн на расстояние 400м | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.16 | Разработка грунта (ручным способом) без крепления с откосами | м3 | 1.2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.17 | Устройство геотекстилем Тип 1 | м2 | 11.1 | Геотекстиль Тип 1 | м2 | 11.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.18 | Устройство щебеночного основания δ-150 мм | м3/м2 | 0,65/3,25 | Щебень(мелкой фракции 5-20мм) | м3 | 0.65 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.19 | Пропитка щебня битумом | м3 | 0.65 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БМ 90/10 | м3 | 0.65 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.20 | Заливка бетонной подготовки В7.5 | м3 | 0.86 | Бетонная подготовка В7.5 | м3 | 0.86 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.21 | Устройство полиэтиленовым листом сорт 1000 | м2 | 18.5 | Полиэтиленовый лист сорт 1000 | м2 | 18.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.22 | Армирование арматурой Ø 12 А-III | тн. | 0.21 | арматура Ø 12 А-III | тн. | 0.21 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.23 | Армирование арматурой Ø 10 А-III | тн. | 0.005 | арматура Ø 10 А-III | тн. | 0.005 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.24 | Установка анкерных болтов 1.2 М-27/710 | шт | 6 | анкерный болт 1.2 М-27/710 Горяче-оцинкованный | шт | 6 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.25 | Бетонирование фундамента бетоном В25 | м3 | 6 | Бетон В25 | м3 | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.26 | Гидроизоляция фундамента горячим битумом в 3 слоя | м2 | 4 | Горячий битум | л | 14.4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.27 | Монтаж нового центробежного насосного агрегата Н-4Г с эл.двигателем, со станиной в сборе (масса 3,5тн) | шт | 1 | Насос НКВ 360/200 с элдвиг.250кВт со станиной | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.28 | Монтаж новой станины вес 1,5тн | шт | 1 | Универсальный ковшовый погрузчик грузоподъемностью 2 тн | м/час | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.29 | Бетонирование фундамента бетоном В25 (подливка станины) | м3 | 0.13 | Бетон В25 | м3 | 0.13 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.30 | Монтаж нового насоса вес-0,4тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.31 | Монтаж нового эл.двигателя вес-2тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.32 | Установка прокладок из ТРГ Ду 250 | шт | 2 | стандартные прокладки из ТРГ б-3,0мм, ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.33 | Установка прокладок из ТРГ Ду 200 | шт | 1 | стандартные прокладки из ТРГ б-3,0мм, ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.34 | монтаж стойки бочка затворной жидкости вес кг-32 | шт | 1 | швеллер 16 | п/м | 2.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.35 | шпилькиМ20х90 | шт | 8 | шпилькиМ20х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.36 | монтаж бочка затворной жидкости насоса вес кг-18 | шт | 1 | Бочок торцовых уплотнений СО-1.4 ТУ 3612-005-12016064-08-2008 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.37 | монтаж обвязки охлаждения насоса н-4г газосавркой Ду 20 | п/м | 12 | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 22х3 L-6m, группа А, ГОСТ 8734-78 | п/м | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.38 | Монтаж резьбовых соединений ду 20 (американки) | шт | 14 | резьбовые соединения американки | шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.39 | Монтаж венитей бронзовые Ду 20 | шт | 8 | вентиль бронзовый муфтовый 15б1п 20/16 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-93 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.40 | Монтаж линии всаса |  |  | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 273х10 L-2m,, ГОСТ 8734-78 | шт/тн | 1/0,130 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.41 |  |  |  | отвод 90°273х12 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.42 |  |  |  | фланец Ду250Ру16 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.43 |  |  |  | электроды Э-42 13/45 | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.44 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии | стык | 6 | литол-24 | кг | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.45 | Монтаж линии нагнетания |  |  | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х9 L-2m,, ГОСТ 8734-78 | шт/тн | 1/0,093 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.46 |  |  |  | отвод 90°219х10 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.47 |  |  |  | фланец Ду200 Ру16 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.48 |  |  |  | электроды Э-42 13/45 | кг | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
3.49 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии | стык | 6 | литол-24 | кг | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4. | Замена насосного агрегата Н-27 - НК200/120 , его фундамента, замена силового кабеля. Инв.№ 0104С-10 | [6 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.1 | демонтаж обвязки охлаждения насоса н-27, Ду20 давление 3кгс/см2 | п/м | 8 | газовый ключ | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.2 | демонтаж бочка затворной жидкости насоса вес кг-18 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.3 | демонтаж стойки бочка затворной жидкости вес кг-32 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.4 | шпилькиМ20х90 | шт | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.5 | Демонтаж эл.двигателя вес 0,7тн | шт | 1 | ручна таль грузоподъемностью 1,5тн | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.6 | шпильки М27х150 | шт | 4 | шпильки М27х150 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
4.7 | [8 empty] | Инструмент Подрядная организация
4.8 | перевозка эл.двигателя вес 0,7тн на расстояние 2500м | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.9 | Демонтаж насоса Н-27 вес 0,25тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.10 | шпильки М27х150 | шт | 4 | [5 empty] | Инструмент Подрядная организация
4.11 | шпильки М16х90 | шт | 2 | [5 empty] | Инструмент Подрядная организация
4.12 | перевозка насоса вес 0,25тн на расстояние 1200м | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.13 | Демонтаж (ж/б) фундамента насосного агрегата Н-27 | м3 | 9 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.14 | Демонтаж станины насосного агрегата Н-27 вес 1,2тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.15 | перевозка станины насосного агрегата вес 1,5тн на расстояние 400м | [6 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.16 | Разработка грунта (ручным способом) без крепления с откосами | м3 | 1.1 | [5 empty] | Инструмент Подрядная организация
4.17 | Устройство геотекстилем Тип 1 | м2 | 9.3 | Геотекстиль Тип 1 | м2 | 9.3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.18 | Устройство щебеночного основания δ-200 мм | м3/м2 | 0,55/2,75 | Щебень(мелкой фракции 5-20мм) | м3 | 0.65 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.19 | Пропитка щебня битумом | м3 | 0.55 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БМ 90/10 | м3 | 0.65 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.20 | Заливка бетонной подготовки В7.5 | м3 | 0.68 | Бетонная подготовка В7.5 | м3 | 0.68 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.21 | Устройство полиэтиленовым листом сорт 1000 | м2 | 16.2 | Полиэтиленовый лист сорт 1000 | м2 | 16.2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.22 | Армирование арматурой Ø 12 А-III | тн. | 0.62 | арматура Ø 12 А-III | тн. | 0.62 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.23 | Армирование арматурой Ø 10 А-III | тн. | 0.005 | арматура Ø 10 А-III | тн. | 0.005 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.24 | Установка анкерных болтов 1.2 М-24/710 | тн. | 0.02 | анкерный болт 1.2 М-24/710 Горяче-оцинкованный | тн. | 0.04 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.25 | Бетонирование фундамента бетоном В25 | м3 | 4.54 | Бетон В25 | м3 | 4.54 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.26 | Гидроизоляция фундамента горячим битумом в 3 слоя | м2 | 2 | Горячий битум | л | 12.4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.27 | Монтаж нового насосного агрегата Н-27 с эл.двигателем, со станиной в сборе |  |  | Насосный агрегат Н-27 - НК200/120 Г1аС с электродвигателем 75кВт., со станиной | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.28 | Монтаж новой станины вес 1,5тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.29 | Бетонирование фундамента бетоном В25 (подливка станины) | м3 | 0.098 | Бетон В25 | м3 | 0.098 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.30 | Монтаж нового насоса вес-0,25тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.31 | Монтаж нового эл.двигателя вес-0,4тн | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.32 | Установка прокладок из ТРГ Ду150 | шт | 1 | стандартные прокладки из ТРГ б-3,0мм, ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 150 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.33 | Установка прокладок из ТРГ Ду100 | шт | 1 | стандартные прокладки из ТРГ б-3,0мм, ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 100 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.34 | монтаж стойки бочка затворной жидкости вес кг-32 | шт | 1 | швеллер 16 | п/м | 2.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.35 | шпилькиМ20х90 | шт | 8 | шпилькиМ20х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
4.36 | монтаж бочка затворной жидкости насоса вес кг-18 | шт | 1 | Бочок торцовых уплотнений СО-1.4 ТУ 3612-005-12016064-08-2008 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.37 | монтаж обвязки охлаждения насоса Н-27 газосавркой. Ду20 | п/м | 12 | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 22х3 L-6m, группа А, ГОСТ 8734-78 | п/м | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.38 | Монтаж резьбовых соединений ду 20 (американки) | шт | 14 | резьбовые соединения американки | шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.39 | Монтаж вентилей бронзовые Ду 20 | шт | 8 | вентиль бронзовый муфтовый 15б1п 20/16 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-93 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.40 | Монтаж линии всаса |  |  | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 159х8 L-2m,, ГОСТ 8734-78 | шт/тн | 1/0,060 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.41 |  |  |  | отвод 90°159х9 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.42 |  |  |  | фланец Ду150Ру16 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.43 |  |  |  | электроды Э-42 13/45 | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.44 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии | стык | 6 | литол-24 | кг | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.45 | Монтаж линии нагнетания |  |  | труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 108х7 L-2m,, ГОСТ 8734-78 | шт/тн | 1/0,035 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.46 |  |  |  | отвод 90°108х8 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.47 |  |  |  | фланец Ду100Ру16 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.48 |  |  |  | электроды Э-42 13/45 | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
4.49 | Проведение ультразвуковой дефектоскопии | стык | 6 | литол-24 | кг | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5. | Теплообменник Т-27-В/Н (Замена) 800,М-16,740тн, установка и снятие заглушек, демонтаж колпака ,распределительной камеры, демонтаж плавающей головки, демонтаж трубного пучка, демонтаж верхнего корпуса спареного теплообменника, демонтаж нижнего корпуса. Демонтаж колпака, распределительной камеры, плавающей головки, демонтаж пучка, демонтаж верхнего корпуса спаренного нового теплообменника, демонтаж нижнего корпуса спаренного нового теплообменника,демонтаж монтаж строительных лесов Инв.№ 13-0128-,0104ПГ-5/1-95
5.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-4м | м² | 24 | строительные леса | м² | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.2 | Монтаж заглушек Ду 250 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.5 |  |  |  | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 Ру40 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.6 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.7 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.8 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.9 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.10 | Демонтаж трубного узла Ду250 | шт./тн | 2/1,6 | фланцы Ду 250 Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.11 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.12 | Демонтаж трубного узла Ду200 | шт./тн | 2/0,8 | фланцы Ду 200Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.13 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.14 | демонтаж обслуживающей площадки | шт/тн. | 1/0,818 | резак кислородный | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.15 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.16 | демонтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.17 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.18 | демонтаж колпака нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.19 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.20 | демонтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.21 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.22 | демонтаж распределительной камеры нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.23 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.24 | демонтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.25 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.26 | демонтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ30-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.27 | демонтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.28 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.29 | демонтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.30 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.31 | демонтаж корпуса верхнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.32 | демонтаж корпуса нижнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.33 | транспортировка демонтированных колпаков-2шт,распределительной камеры-2шт,плавающей головки-2шт.,трубного пучка-2шт.корпуса теплообменника-2шт и транспортировка демонтированной площадки обслуживания на расстояние 500метров | тн. | 1/16740 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.34 |  |  |  | бортовая машина грузоподьемностью 10тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.35 | загрузка,транспортировкаи с расстояние 500метров и выгрузка нового теплообменника на площадку | шт./тн. | 1/16740 | Теплообменник спаренный в сборе Т-27/1,2 условное давление Ру 40 марка 800ТП-40-М1/25-6-К4. . Согласно чертежу Т-364400000. Материальное исполнение теплообменника16ГС | шт./тн. | 1/16740 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.36 |  |  |  | автокран -50тн
5.37 |  |  |  | автомашина с полуприцепом грузоподьемностью 20тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.38 | Демонтаж распределительной камеры верхнего нового теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.39 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.40 | Демонтаж распределительной камеры нижнего нового теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.41 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.42 | Демонтаж колпака верхнего нового теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.43 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.44 | Демонтаж колпака нижнего нового теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.45 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.46 | Демонтаж плавающей головки верхнего нового теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.47 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.48 | Демонтаж плавающей головки нижнего нового теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.49 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.50 | демонтаж трубного пучка верхнего нового теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.51 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.52 | демонтаж трубного пучка нижнего нового теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.53 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.54 | Демонтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.55 | зачистка анкерных болтов | шт. | 8 | шлифовальная шкурка тканевая | м² | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.56 | монтаж переходной раммы | шт/тн | 1.04 | Двутавр №20Б1,ГОСТ 26020-83 | тн. | 0.54 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.57 |  |  |  | листовая , Ст3-5 , толщина – 40мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.58 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.59 | монтаж нижнего корпуса теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.60 | монтаж верхнего корпуса теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.61 | Монтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | Бетон М-200
5.62 | Сдача ВО нижнего и верхнего корпуса теплообменника | шт. | 2 |  |  |  | Заказчик | Заказчик
5.63 | Монтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.64 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.65 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.66 | Монтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.67 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.68 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.69 | монтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.70 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.71 | монтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.72 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.73 | монтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.74 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.75 | монтаж распределительной камеры Нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.76 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.77 | гидравлическое испытание трубных пучков -2,092 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.78 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.79 | монтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.80 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,975х900х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.81 | монтаж колпака нижнего теплообменника- | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.82 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.83 | Монтаж трубного узла по входу и выходу к корпусу Ду250 | шт/тн | 1/1,098 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 273х10 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.74 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.84 |  |  |  | Отвод 90-273х12-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 8/0,308 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.85 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.86 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.87 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-273х12-219х10 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,058 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.88 | Мотаж трубного узла по входу и выходу к распределительной камере Ду200 | шт./тн | 1/1,196 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.948 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.89 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 2/0,206 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.90 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.91 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.92 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-219х10-159х8 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,042 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.93 | гидравлическое испытание корпуса -4,38 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.94 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.95 | Монтаж обслуживающей площадки | шт./тн. | 1/0,818 | швеллер В №20 ст. 20 ГОСТ ГОСТ 8278-83 | тн. | 0.365 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.96 |  |  |  | уголок равнополочный 63х63 Ст.20,ГОСТ 19777-74 | тн. | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.97 |  |  |  | полосы из стали листовой Ст3-5 , толщина – 4мм размером 150х3000 | шт./ | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.98 |  |  |  | полосы из стали листовой Ст3-5 , толщина – 4мм размером 50х3000 | шт/тн | 0.019 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.99 |  |  |  | ПВЛ листовая просечка ПВ 506 ГОСТ 8706-78 | тн. | 0.282 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.100 |  |  |  | сталь круглая Ø16мм Ст20, ГОСТ 2590-80 | тн. | 0.038 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.101 | Демонтаж заглушек Ду250 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250, б=3мм (выступ-впадина) 250х301 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.102 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
5.103 | демонтаж строительных лесов | м² | 24 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6. | Теплообменник Т-22(Замена) Ду1000,М- 11650 тн, установка и снятие заглушек, демонтаж колпака, распределительной камеры, демонтаж плавающей головки, демонтаж трубного пучка, демонтаж верхнего корпуса теплообменника. Демонтаж колпака, распределительной камеры, плавающей головки, демонтаж пучка, демонтаж корпуса нового теплообменника, демонтаж монтаж строительных лесов Инв.№ 0104Э10/6-33
6.1 | Монтаж строительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.2 | Монтаж заглушек Ду 350 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду350 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
6.5 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.6 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.7 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.8 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.9 | Демонтаж трубного узла Ду350 | шт./тн | 1/1,517 | фланцы Ду 350 Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.10 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.11 | Демонтаж трубного узла Ду200 | шт./тн | 1/1,96 | фланцы Ду 200Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.12 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.13 | демонтаж колпака теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.14 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.15 | демонтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.16 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.17 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.18 | демонтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.19 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.20 | демонтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/5,2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.21 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.22 | демонтаж корпуса теплообменника | шт./тн | 1/4,35 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.23 | транспортировка демонтированных колпаков-1шт,распределительной камеры-1шт,плавающей головки-1шт.,трубного пучка-1шт.корпуса теплообменника-1шт на расстояние 200метров | тн. | 1/11,650 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.24 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.25 | загрузка,транспортировка на расстояние 200метров и выгрузка нового теплообменника на площадку | шт./тн. | 1/11,650 | Теплообменник в сборе Т-222 условное давление Ру 40 марка 1000ТП-40-М1/25-6-К4. Материальное исполнение теплообменника16ГС | шт./тн. | 1/16740 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.26
6.27 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.28 | Демонтаж распределительной камеры нового теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.29 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.30 | Демонтаж колпака нового теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.31 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.32 | Демонтаж плавающей головки нового теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.33 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.34 | демонтаж трубного пучка нового теплообменника | шт./тн | 1/5,2 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.35 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.36 | Демонтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | пневмо инструмент | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.37 | зачистка анкерных болтов | шт. | 8 | шлифовальная шкурка тканевая | м² | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.38 | монтаж переходной раммы | шт/тн | 1.04 | Двутавр №20Б1,ГОСТ 26020-83 | тн. | 0.54 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.39 |  |  |  | листовая , Ст3-5 , толщина – 40мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.40 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.41 | монтаж корпуса теплообменника | шт./тн | 1/4,35 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.42 | Монтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | Бетон М-200
6.43 | Сдача ВО корпуса теплообменника | шт. | 1 |  |  |  | Заказчик | Заказчик
6.44 | Монтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/5,2 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.45 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.46 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.47 | монтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.48 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.49 | монтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.50 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.51 | гидравлическое испытание трубных пучков -1,32 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.52 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.53 | монтаж колпака теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.54 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1175х1100х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.55 | Монтаж трубного узла по входу и выходу к корпусу Ду350 | шт/тн | 1/1,517 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø377х10 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 1.026 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.56 |  |  |  | Отвод 90-377х12-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 4/0,429 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.57 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.58 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.59 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-377х12-219х10 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,062 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.60 | Мотаж трубного узла по входу и выходу к распределительной камере Ду200 | шт./тн | 1/1,96 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.948 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.61 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 2/0,206 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.62 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.63 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.64 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-219х10-159х8 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,042 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.65 | гидравлическое испытание корпуса -4,38 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.66 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.67 | Демонтаж заглушек Ду350 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 50, б=3мм (выступ-впадина) 350х403 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.68 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
6.69 | Демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7. | Теплообменник Т-1/1(Замена) Ду1000,М- 11650 тн, установка и снятие заглушек, демонтаж колпака, распределительной камеры, демонтаж плавающей головки, демонтаж трубного пучка, демонтаж верхнего корпуса теплообменника. Демонтаж колпака, распределительной камеры, плавающей головки, демонтаж пучка, демонтаж корпуса нового теплообменника, демонтаж монтаж строительных лесов Инв.№ 0104Э10/6-30
7.1 | Монтаж строительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.2 | Монтаж заглушек Ду 350 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду350 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
7.5 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.6 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.7 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.8 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.9 | Демонтаж трубного узла Ду350 | шт./тн | 1/1,517 | фланцы Ду 350 Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.10 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.11 | Демонтаж трубного узла Ду200 | шт./тн | 1/1,96 | фланцы Ду 200Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.12 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.13 | демонтаж колпака теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.14 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.15 | демонтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.16 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.17 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.18 | демонтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.19 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.20 | демонтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/5,2 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.21 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.22 | демонтаж корпуса теплообменника | шт./тн | 1/4,35 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.23 | транспортировка демонтированных колпаков-1шт,распределительной камеры-1шт,плавающей головки-1шт.,трубного пучка-1шт.корпуса теплообменника-1шт на расстояние 200метров | тн. | 1/11,650 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.24 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.25 | загрузка,транспортировкаи с расстояние 200метров и выгрузка нового теплообменника на площадку | шт./тн. | 1/11,650 | Теплообменник в сборе Т-222 условное давление Ру 40 марка 1000ТП-25-М1/25-6-К4. Материальное исполнение теплообменника16ГС | шт./тн. | 1/16740 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.26 |  |  |  | автокран -50тн
7.27 |  |  |  | автомашина с полуприцепом грузоподьемностью 20тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.28 | Демонтаж распределительной камеры нового теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.29 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.30 | Демонтаж колпака нового теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.31 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.32 | Демонтаж плавающей головки нового теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.33 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.34 | демонтаж трубного пучка нового теплообменника | шт./тн | 1/5,2 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.35 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.36 | Демонтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | пневмо инструмент | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.37 | зачистка анкерных болтов | шт. | 8 | шлифовальная шкурка тканевая | м² | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.38 | монтаж переходной раммы | шт/тн | 1.04 | Двутавр №20Б1,ГОСТ 26020-83 | тн. | 0.54 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.39 |  |  |  | листовая , Ст3-5 , толщина – 40мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.40 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.41 | монтаж корпуса теплообменника | шт./тн | 1/4,35 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.42 | Монтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | Бетон М-200
7.43 | Сдача ВО корпуса теплообменника | шт. | 1 |  |  |  | Заказчик | Заказчик
7.44 | Монтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/5,2 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.45 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.46 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.47 | монтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,52 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.48 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.49 | монтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.50 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.51 | гидравлическое испытание трубных пучков -1,32 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.52 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.53 | монтаж колпака верхнего теплообменника-Т | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.54 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1175х1100х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.55 | Монтаж трубного узла по входу и выходу к корпусу Ду350 | шт/тн | 1/1,517 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø377х10 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 1.026 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.56 |  |  |  | Отвод 90-377х12-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 4/0,429 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.57 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.58 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.59 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-377х12-219х10 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,062 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.60 | Мотаж трубного узла по входу и выходу к распределительной камере Ду200 | шт./тн | 1/1,96 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.948 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.61 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 2/0,206 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.62 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.63 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.64 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-219х10-159х8 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,042 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.65 | гидравлическое испытание корпуса -4,38 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.66 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.67 | Демонтаж заглушек Ду350 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 50, б=3мм (выступ-впадина) 350х403 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.68 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
7.69 | Демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8. | Теплообменник Т-1/2 (Замена) 800,М-11,650тн, установка и снятие заглушек, демонтаж колпака, распределительной камеры, демонтаж плавающей головки, демонтаж трубного пучка, демонтаж корпуса старого теплообменника. Монтаж колпака, распределительной камеры, плавающей головки, монтаж пучка, монтаж корпуса нового теплообменника, монтаж, демонтаж строительных лесов Инв№ 0104Э10/6-29
8.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.2 | Монтаж заглушек Ду 250 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду250 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.5 |  |  |  | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду250 Ру40 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.6 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.7 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.8 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.9 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.10 | Демонтаж трубного узла Ду250 | шт./тн | 2/1,6 | фланцы Ду 250 Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.11 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.12 | Демонтаж трубного узла Ду200 | шт./тн | 2/0,8 | фланцы Ду 200Ру 40 ГОСТ 12821-80 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.13 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.14 | демонтаж обслуживающей площадки | шт/тн. | 1/0,818 | резак кислородный | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.15 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.16 | демонтаж колпака теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.17 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.18 | демонтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.19 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.20 | демонтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.21 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.22 | демонтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.23 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.24 | демонтаж корпуса теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.25 | транспортировка демонтированных колпака-1шт,распределительной камеры-1шт,плавающей головки-1шт.,трубного пучка-1шт.корпуса теплообменника-1шт и транспортировка демонтированной площадки обслуживания на расстояние 500метров | тн. | 1/11650 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.26 |  |  |  | бортовая машина грузоподьемностью 10тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.27 | загрузка,транспортировка на расстояние 500метров и выгрузка нового теплообменника на площадку | шт./тн. | 1/11650 | Теплообменник спаренный в сборе Т-1/2 условное давление Ру 40 марка 800ТП-40-М1/25-6-К4. . Согласно чертежу Т-364400000. Материальное исполнение теплообменника16ГС | шт./тн. | 1/11650 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.28 |  |  |  | автокран -50тн
8.29 |  |  |  | автомашина с полуприцепом грузоподьемностью 20тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.30 | Демонтаж распределительной камеры нового теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.31 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.32 | Демонтаж колпака нового теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.33 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.34 | Демонтаж плавающей головки нового теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.35 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.36 | демонтаж трубного пучка нового теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.37 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.38 | Демонтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | пневмо инструмент | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.39 | зачистка анкерных болтов | шт. | 8 | шлифовальная шкурка тканевая | м² | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.40 | монтаж переходной раммы | шт/тн | 1.04 | Двутавр №20Б1,ГОСТ 26020-83 | тн. | 0.54 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.41 |  |  |  | листовая , Ст3-5 , толщина – 40мм ГОСТ 19903-74 | тн. | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.42 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.43 | монтаж корпуса нового теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.44 | Монтаж подливки фундамента | м³ | 0.5 | Бетон М-200
8.45 | Сдача ВО корпуса теплообменника | шт. | 2 |  |  |  | Заказчик | Заказчик
8.46 | Монтаж трубного пучка теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.47 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.48 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.49 | монтаж плавающей головки теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.50 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.51 | монтаж распределительной камеры теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.52 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.53 | гидравлическое испытание трубного пучка -1,046 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.54 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.55 | монтаж колпака теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.56 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,975х900х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.57 | Монтаж трубного узла по входу и выходу к корпусу Ду250 | шт/тн | 1/1,098 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 273х10 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.74 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.58 |  |  |  | Отвод 90-273х12-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 4/0,154 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.59 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.60 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.61 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-273х12-219х10 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,058 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.62 | Мотаж трубного узла по входу и выходу к распределительной камере Ду200 | шт./тн | 1/1,196 | стальные бесшовные горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-11,4m, группа А, ГОСТ 8734-78 | тн. | 0.948 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.63 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт./тн. | 2/0,206 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.64 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø3 | кг. | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.65 |  |  |  | электроды ЭСАБ ОК53/70,Ø4 | кг. | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.66 |  |  |  | Переход бесшовный приварной К-219х10-159х8 20 ГОСТ 17378-2001 | шт./тн. | 2/0,042 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.67 | гидравлическое испытание корпуса -2,190 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.68 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.69 | Монтаж обслуживающей площадки | шт./тн. | 1/0,818 | швеллер В №20 ст. 20 ГОСТ ГОСТ 8278-83 | тн. | 0.365 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.70 |  |  |  | уголок равнополочный 63х63 Ст.20,ГОСТ 19777-74 | тн. | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.71 |  |  |  | полосы из стали листовой Ст3-5 , толщина – 4мм размером 150х3000 | шт./ | 0.057 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.72 |  |  |  | полосы из стали листовой Ст3-5 , толщина – 4мм размером 50х3000 | шт/тн | 0.019 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.73 |  |  |  | ПВЛ листовая просечка ПВ 506 ГОСТ 8706-78 | тн. | 0.282 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.74 |  |  |  | сталь круглая Ø16мм Ст20, ГОСТ 2590-80 | тн. | 0.038 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.75 | Демонтаж заглушек Ду250 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250, б=3мм (выступ-впадина) 250х301 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.76 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
8.77 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9. | Холодильник Х-6 (Замена трубного пучка) Ду1000,М-5,2 тн, установка и снятие заглушек, демонтаж колпака, распределительной камеры, демонтаж плавающей головки, демонтаж трубного пучка теплообменника. Монтаж колпака, распределительной камеры, плавающей головки, монтаж нового пучка, монтаж демонтаж строительных лесов Инв.№ 20024225
9.1 | Монтаж строительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.2 | Монтаж заглушек Ду 350 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду350 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация |  | Инструмент Подрядная организация
9.5 |  |  |  | заглушки стандарные Ду350 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.6 | Монтаж заглушек Ду 250 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.7 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду250 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.8 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.9 | демонтаж колпака холодильника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.10 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.11 | демонтаж распределительной камеры холодильника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.12 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.13 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.14 | демонтаж плавающей головки холодильника | шт./тн | 1/0,52 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.15 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.16 | демонтаж трубного пучка холодильника | шт./тн | 1/5,2 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.17 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.18 | транспортировка демонтированного трубного пучка-1шт на расстояние 200метров | тн. | 1/5,2 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.19 |  |  |  | бортовая машина грузоподьемностью 10тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.20 | загрузка,транспортировка с расстояния 200метров и выгрузка нового трубного пучка на площадку | шт./тн. | 1/11,650 | Трубный пучок холодильника Х-6. Марка ТП-356 000. Материальное исполнение 325- 09Г2С-св-12 | шт./тн. | 1/16740 | Заказчик | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.21 |  |  |  | автокран -50тн
9.22 | Сдача ВО корпуса теплообменника | шт. | 1 |  |  |  | Заказчик | Заказчик
9.23 | Монтаж трубного пучка холодильника | шт./тн | 1/5,2 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.24 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.25 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.26 | монтаж плавающей головки холодильника | шт./тн | 1/0,52 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.27 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.28 | монтаж распределительной камеры холодильника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.29 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1075х1000х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.30 | гидравлическое испытание трубных пучков -1,32 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.31 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.32 | монтаж колпака холодильника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.33 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,1175х1100х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.34 | гидравлическое испытание корпуса - 2,154 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.35 | [7 empty] | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.36 | Демонтаж заглушек Ду350 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 50, б=3мм (выступ-впадина) 350х403 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.37 | Демонтаж заглушек Ду250 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250,б=3мм (выступ-впадина),250х301 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
9.38 | Демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
10. | Демонтаж, вывоз ремонт с предоставлением актов о ревизии, привоз с ремонта на установку, монтаж обратных клапанов насосов Н-3,Н- 3а,Н- 2,Н- 2а,Н-2Б,Н- 9,Н- 10,Н- 4, Н-4в, Н-4г, Н-26, Н-26а, Н-27, Н-27а, Н-6, Н-6а, Н-6б,Н-6в, Н-13, Н-13а, Н-7, Н-7а, Н-28, Н-28а, Н-16, Н-16а, Н-16б, Н-101а, Н-101б, Н-102а, Н-102б, Н-48, Н-49, Н-50, Н-51, Н-11, Н-11А, Н-12,Н-12А,Н-12Б,Н-12В, с трансферной линии на колонну К-2 | шт | 36 | Лист ТРГ ТУ-2577-004-56508584-03 ножницы по металлу | кг шт | 40 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | нестандартные прокладки на крышки и на фланцы обратных клапанов, изготавливает Подрядная организация Инструмент Подрядная организация
10.1 | Демонтаж/монтаж Ду200Ру40 вес1шт-43кг | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.2 | шпильки М27х150 | шт | 168 | шпильки М27х150 ГОСТ 1050-74 | шт | 168 | Подрядная организация
10.3 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.9 | Подрядная организация
10.4 | Демонтаж/монтажДу200Ру16 вес1шт-43кг | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.5 | шпильки М20х110 | шт | 48 | шпильки М20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 14 | Подрядная организация
10.6 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.6 | Подрядная организация
10.7 | Ремонт обратных клапанов Ду200 | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.8 | Демонтаж/монтаж Ду150Ру40 вес1шт-32кг | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.9 | шпилькиМ24х130 | шт | 32 | шпилькиМ24х130 ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
10.10 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.6 | Подрядная организация
10.11 | Демонтаж/монтаж Ду150Ру16 вес1шт-32кг | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.12 | шпилькиМ20х110 | шт | 48 | шпилькиМ20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 14 | Подрядная организация
10.13 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.6 | Подрядная организация
10.14 | Ремонт обратных клапанов Ду150 | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.15 | Демонтаж/монтаж Ду100Ру40 вес1шт-15кг | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.16 | шпилькиМ20х110 | шт | 128 | шпилькиМ20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 38 | Подрядная организация
10.17 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.8 | Подрядная организация
10.18 | Демонтаж/монтаж Ду100Ру16 вес1шт-15кг | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.19 | шпилькиМ16х100 | шт | 64 | шпилькиМ16х100 ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
10.20 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.4 | Подрядная организация
10.21 | Ремонт обратных клапанов Ду100 | шт | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.22 | Демонтаж/монтаж Ду80Ру40 вес1шт-12кг | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.23 | шпилькиМ16х100 | шт | 48 | шпилькиМ16х100 ГОСТ 1050-74 | шт | 14 | Подрядная организация
10.24 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.3 | Подрядная организация
10.25 | Демонтаж/монтаж Ду80Ру16 вес1шт-12кг | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.26 | шпилькиМ16х90 | шт | 24 | шпилькиМ16х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
10.27 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация
10.28 | Ремонт обратных клапанов Ду80 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.29 | Демонтаж/монтаж Ду50Ру40 вес1шт-9кг | шт | 2 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.30 | шпилькиМ16х90 | шт | 16 | шпилькиМ16х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация
10.31 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.1 | Подрядная организация
10.32 | Демонтаж/монтаж Ду50Ру16 вес1шт-9кг | шт | 4 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
10.33 | шпилькиМ16х80 | шт | 32 | шпилькиМ16х80 ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
10.34 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.3 | Подрядная организация
10.35 | Ремонт обратных клапанов Ду50 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.36 | Вывоз КОП на РМБ шт40 | тн | 1.534 |  |  |  |  | Подрядная организация
10.37 | Привоз КОП с РМБ на установку для монтажа шт40 | тн | 1.534 |  |  |  |  | Подрядная организация
11. | Произвести текущий ремонт дымососа Д-1 Инв.№ 30018183 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
11.1 | произвести монтаж строительных лесов на выоту 3м | м2 | 18 | Строительные леса | м2 | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.2 | Демонтаж кожуха дымососа масса 350кг | шт | 1 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
11.3 | шпильки М10х60 | шт | 25
11.4 | Демонтаж крышки картера дымососа вес-84кг | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
11.5 | шпильки м24х120 | шт | 16
11.6 | Демонтаж ротора дымососа с рабочем колесом вес-390кг | шт | 1 | кран-25тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
11.7 | Перевозка ротора дымососа на РМБ расстояние 1км | тн | 0.39 |  |  |  |  | Подрядная организация
11.8 | Ремонт ротора дымососа | шт | 1 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
11.9 | Замена подшипников 1шт-27кг | шт | 2 | Подшипник 2326 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
11.10 | Перевозка ротора дымососа с РМБ на установку для монтажа |  |  | самосвал грузоподъемностью 1,5 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.11 | монтаж ротора дымососа вес-390кг | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
11.12 | монтаж крышки картера дымососа вес-84кг | шт | 1 | кран-25т |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
11.13 | шпильки м24х120 |  |  | прокладки нестандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | кг | 2.5 | Подрядная организация
11.14 | Демонтаж эл.двигателя вес -2,5тн | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.15 | шпильки М36х220 | шт | 4
11.16 | Демонтаж полумуфты вес-25кг | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
11.17 | перевозка эл.двигателя на РМБ на расстоянии 1 км | тн | 2.5 | самосвал грузоподъемностью 3 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.18 | перевозка эл.двигателя с РМБ на установку расстоянии 1 км | тн | 2.5 | самосвал грузоподъемностью 3 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.19 | Монтаж полумуфты вес -25кг | шт | 1 | Гидравлический съемник | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.20 | Монтаж эл.двигателя вес 2,5тн | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.21 | шпильки М36х220
11.22 | произвести балансировку рабочего колеса Ø1800мм | шт | 1 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
11.23 | Произвести монтаж кожуха дымососа масса 350кг | шт | 1 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
11.24 | шпильки М10х60 |  |  | Асбестовый шнур ШАОН 25 | кг | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
12. | Произвести текущий ремонт дымососа Д-2. Инв.№ 30013655 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
12.1 | произвести монтаж строительных лесов на выоту 3м | м2 | 18 | Строительные леса | м2 | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.2 | Демонтаж кожуха дымососа масса 350кг | шт | 1 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
12.3 | шпильки М10х60 | шт | 25
12.4 | Демонтаж крышки картера дымососа вес-84кг | шт | 1 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
12.5 | шпильки м24х120 | шт | 16
12.6 | Демонтаж ротора дымососа с рабочем колесом вес-390кг | шт | 1 | кран-25тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
12.7 | Перевозка ротора дымососа на РМБ расстояние 1км | тн | 0.39 | самосвал грузоподъемностью 1,5 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.8 | Ремонт ротора дымососа | шт | 1 |  |  |  | КазТурбоРемонт | КазТурбоРемонт
12.9 | Замена подшипников 1шт-27кг | шт | 2 | Подшипник 2326 | шт | 2 | Заказчик | КазТурбоРемонт
12.10 | Перевозка ротора дымососа с РМБ на установку для монтажа |  |  | бортовой камаз |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
12.11 | монтаж ротора дымососа вес-390кг | шт | 1 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
12.12 | монтаж крышки картера дымососа вес-84кг | шт | 1 | кран-25т |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
12.13 | шпильки м24х120 |  |  | прокладки нестандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | кг | 2.5 | Подрядная организация
12.14 | Демонтаж эл.двигателя вес -2,5тн | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.15 | шпильки М36х220 | шт | 4
12.16 | Демонтаж полумуфты вес-25кг | шт | 1 | Гидравлический съемник | шт | 1 | КазТурбоРемонт | КазТурбоРемонт
12.17 | перевозка эл.двигателя на РМБ на расстоянии 1 км |  |  | самосвал грузоподъемностью 3 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.18 | перевозка эл.двигателя с РМБ на установку расстоянии 1 км |  |  | самосвал грузоподъемностью 3 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.19 | Монтаж полумуфты вес -25кг | шт | 1 | Гидравлический съемник | шт | 1 | КазТурбоРемонт | КазТурбоРемонт
12.20 | Монтаж эл.двигателя вес 2,5тн | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.21 | шпильки М36х220
12.22 | произвести балансировку рабочего колеса Ø1800мм | шт | 1 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
12.23 | Произвести монтаж кожуха дымососа масса 350кг | шт | 1 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
12.24 | шпильки М10х60 |  |  | Асбестовый шнур ШАОН 25 | кг | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
13. | Заглушить, демонтаж, перевозка на ремонт, с ремонта, монтаж электродвигателей ХВО-1,2,3 - 3 шт. Инв.№ 12301-200, 0103-6
13.1 | Демонтаж защитной сетки масса 1шт-10кг, 1шт-2м2 | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
13.2 | шпильки м12х60 | шт | 20
13.3 | Демонтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-150кг | шт | 3 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
13.4 | Демонтаж диффузора масса 10кг | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
13.5 | шпильки м12х60 | шт | 60
13.6 | Демонтаж эл.двигателя ВАСО-90;75 кВт вес 1шт-3тн | шт | 3 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
13.7 | Шпильки м30х140 | шт | 12
13.8 | Отвести эл.двигатели на ревизию расстояние 1км, после ремонта привести | шт | 3 | погрузчик ковшовый грузоподъемностью 3 тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
13.9 | Монтаж эл.двигателя ВАСО-90 кВт вес 3тн | шт | 3 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
13.10 | Монтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-150кг | шт | 3 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
13.11 | Монтаж диффузора масса 10кг | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
13.12 | шпильки м12х60 | шт | 60
13.13 | Демонтаж/монтаж жалюзей площадь в свету 12м2 | м2 | 12 | Литол-24 | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
14. | Демонтаж, перевозка на ремонт, с ремонта, монтаж электродвигателей ХВО-6,7,10 - 3 шт. Инв.№ 0103ЭЛОУ-АТ-2
14.1 | Демонтаж защитной сетки масса 1шт-10кг, 1шт-2м2 | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
14.2 | шпильки м12х60 | шт | 20
14.3 | Демонтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-150 кг | шт | 3 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.4 | Демонтаж диффузора масса 10кг | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
14.5 | шпильки м12х60 | шт | 60
14.6 | Демонтаж эл.двигателя ВАСО-90;75 кВт вес 3тн-1шт. | шт | 3 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.7 | Шпильки м30х140 | шт | 12
14.8 | Отвести эл.двигатели на ревизию расстояние 1км, после ремонта привести | шт | 3 | Универсальный ковшовый погрузчик | м/час | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.9 | Монтаж эл.двигателя ВАСО-90 кВт вес 3тн | шт | 3 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.10 | Монтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-150 кг | шт | 3 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
14.11 | Монтаж диффузора масса 10кг | шт | 3 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
14.12 | шпильки м12х60 | шт | 60
14.13 | Демонтаж/монтаж жалюзей площадь в свету 12м2 | м2 | 12 | Литол-24 | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
15. | Демонтаж, перевозка на ремонт, с ремонта, монтаж электродвигателей ХВО-8 - 6 шт. Инв.№ 0104-7
15.1 | Демонтаж защитной сетки масса 1шт-10кг,1шт-2м2 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
15.2 | шпильки м12х60 | шт | 60
15.3 | Демонтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-130кг | шт | 6 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.4 | Демонтаж диффузора масса 10кг | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
15.5 | шпильки м12х60 | шт | 120
15.6 | Демонтаж эл.двигателя ВАСО-90 кВт вес 2,5тн-1шт | шт | 6 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.7 | Шпильки м30х140 | шт | 24
15.8 | Отвести эл.двигатели на ревизию расстояние 1км, после ремонта привести | шт | 6 | Универсальный ковшовый погрузчик | м/час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.9 | Монтаж эл.двигателя ВАСО-90 кВт вес 3тн | шт | 6 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.10 | Монтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-130кг | шт | 6 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
15.11 | Монтаж диффузора масса 10кг | шт | 6 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
15.12 | шпильки м12х60 | шт | 120
15.13 | Демонтаж/монтаж жалюзей площадь в свету 12м2 | м2 | 12 | Литол-24 | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
16. | Демонтаж, перевозка на ремонт, с ремонта, монтаж электродвигателей ХВО-11 - 3 шт. Инв.№ '30017850
16.1 | Демонтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-90кг | шт | 3 |  | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн
16.2 | Демонтаж эл.двигателя | шт | 3 |  | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Кран25тн
16.3 | Шпильки м30х140 | шт | 12
16.4 | Отвести эл.двигатели на ревизию расстояние 1км, после ремонта привести | шт | 3 |  | м/час | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Универсальный ковшовый погрузчик
16.5 | Монтаж эл.двигателя АИММ100 37квт вес 1,5тн | шт | 3 |  | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Кран25тн
16.6 | Монтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт-90кг | шт | 3 |  | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн
16.7 | Демонтаж/монтаж жалюзей площадь в свету 12м2 | м2 | 12 | Литол-24 | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
17. | Демонтаж, перевозка на ремонт, с ремонта, монтаж электродвигателей ХВО-12 - 6 шт. Инв.№ '30019337 '30019338 '30019339
17.1 | Демонтаж защитной сетки масса 1шт-10кг,1шт-2м2 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
17.2 | шпильки м12х60 | шт | 40
17.3 | Демонтаж лопастей на ХВО со ступицей масса 1шт 90кг | шт | 6 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
17.4 | Демонтаж эл.двигателя АИММ100 30квт вес 1,5тн-1шт | шт | 6 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
17.5 | Шпильки м24х140 | шт | 24
17.6 | Отвести эл.двигатели на ревизию расстояние 1км, после ремонта привести | шт | 6 | Универсальный ковшовый погрузчик | м/час | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
17.7 | Монтаж эл.двигателя АИММ100 30квт вес 1,5тн | шт | 6 | Кран25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
17.8 | Монтаж лопастей на ХВО 50кг | шт | 6 | Таль ручная грузоподъемностью ,1тн | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
18. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, проведение огневых внутри колонны К-1. Рег.№ С-263г. Инв.№ 0104ПА-2АВ
18.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
18.2 | Монтаж строительных лесов на высоту 2м. | м2 | 18 | Инвентарные леса | м2 | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.3 | Установка заглушек Ду100 | шт | 8 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.4 | ШпилькиМ16х120 | шт | 60 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.5 | Установка заглушек Ду-200 | шт | 8 | Заглушки Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.6 | шпилькиМ22х160 | шт | 60 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация
18.7 | Демонтаж люк-лаза Ø650 | шт | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация
18.8 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 160
18.9 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.10 | Установка, подключение прожекторов внутри колонны | шт | 7 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
18.11 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.12 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
18.13 | Чистка внутри колонны | м2 | 115 | Щетка металлическая | шт | 40 | Подрядная организация | Спец.орг.
18.14 | Проведение В.О. колонны | [6 empty] | Заказчик
18.15 | Очистить от грязи, окалины, механических примесей тарелки, корпус аппарата. | м3 | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
18.16 | Эл.сварка тарелок | м/шва | 10 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.17 | Произвести ревизию колонны с предостав-лением акта ревизии.
18.18 | Произвести замер толщины стенок колонны
18.19 | Произвести ревизию шарового диф. Уровня в колонне | шт. | 2
18.20 | Монтаж люк-лазов Ø650 | шт | 8 | Прокладки из ТРГ толщиной 3мм ТУ 5728-006-93978201-2008 Ду 650 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.21 | Снятие заглушек Ду100 | шт | 8 | прокладкаТРГ б-3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду100 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.22 | ШпилькиМ16х120 | шт | 60 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
18.23 | Снятие заглушек Ду-200 | шт | 8 | прокладкаТРГ б-3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
18.24 | шпилькиМ20х160 | шт | 60 |  |  |  | Подрядная организация
18.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=15,5 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
19. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, проведение огневых внутри колонны К-2. Рег.№ С-516г. Инв.№ 0104ПА1-10А
19.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
19.2 | Установка заглушек Ду100 | шт | 6 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.3 | ШпилькиМ16х120 | шт | 48 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 8 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.5 | ШпилькиМ20х140 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.6 | Установка заглушек Ду-200 | шт | 6 | Заглушки Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.7 | шпилькиМ20х160 | шт | 48 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация
19.8 | Демонтаж люка колонны Ø650 | шт | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.9 | ШпилькиМ16х120 | шт | 120 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.10 | Демонтаж лазовые люка на тарелках -400х500мм | шт | 40 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.11 | ШпилькиМ16х120 | шт | 400 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 80 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.13 | Установка, подключение прожекторов внутри колонны | шт | 7 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
19.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.16 | Чистка внутри колонны | м2 | 115 | Щетка металлическая | шт | 80 | Подрядная организация | Спец.орг.
19.17 | Проведение В.О. колонны | [6 empty] | Заказчик
19.18 | Очистить от грязи, окалины, механических примесей тарелки, корпус аппарата. | м3 | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.19 | Эл.сварка тарелок | м/шва | 10 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.20 | Произвести ревизию колонны с предостав-лением акта ревизии. | [6 empty] | Подрядная организация
19.21 | Произвести замер толщины стенок колонны | [6 empty] | Подрядная организация
19.22 | Произвести ревизию шарового диф. Уровня в колонне | шт. | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
19.23 | Монтаж лазовые люка на тарелках -400х500мм | шт | 40 | Прокладки из ТРГ толщиной 3мм У-2577-004-56508584-03 Ду 400х500 | шт | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.24 | ШпилькиМ16х120 | шт | 400
19.25 | Монтаж люка колонны Ø650 | шт | 12 | Прокладки из ТРГ толщиной 3мм У-2577-004-56508584-03 Ду 650 | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.26 | ШпилькиМ16х120 | шт | 120
19.27 | Снятие заглушек Ду100 | шт | 6 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.28 | ШпилькиМ16х120 | шт | 48 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.29 | Снятие заглушек Ду150 | шт | 8 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.30 | ШпилькиМ20х140 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.31 | Снятие заглушек Ду-200 | шт | 6 | Заглушки Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
19.32 | шпилькиМ20х160 | шт | 48 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация
19.33 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=15,5 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
20. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, проведение огневых внутри колонны К-5/7. Рег.№ С-971г. Инв.№ 0104 ПР5
20.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
20.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 6 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 60 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.4 | Установка заглушек Ду-250 | шт | 2 | Заглушки Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.5 | шпилькиМ24х160 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
20.6 | Монтаж заглушек Ду50Ру | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
20.7 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
20.8 | Демонтаж люк-лаза Ø450 | шт | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация
20.9 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 120
20.10 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 12 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.11 | Установка, подключение прожекторов внутри колонны | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
20.12 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | лампочки 12Втх220в | шт | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.13 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 7 |  |  |  |  | Подрядная организация
20.14 | Чистка внутри колонны Ду1600мм | м2 | 115 | Щетка металлическая | шт | 40 | Подрядная организация | Спец.орг.
20.15 | Проведение В.О. колонны | [6 empty] | Заказчик
20.16 | Демонтаж/монтаж тарелок колонны К-5/7 масса 1шт -20кг(для ремонта) | шт/кг | 20/560 |  |  |  |  | Подрядная организация
20.17 | Эл.сварка тарелок | м/шва | 10 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.18 | Монтаж люк-лазов Ø450 | шт | 6 | Прокладки из ТРГ толщиной 3мм Ду 450 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.19 | Снятие заглушек Ду200 | шт | 6 | прокладкаТРГ б-3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду200 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.20 | ШпилькиМ20х120 | шт | 60 |  | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.21 | Снятие заглушек Ду-250 | шт | 2 | прокладкаТРГ б-3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду250 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
20.22 | шпилькиМ24х160 | шт | 24 |  | шт | 2 | Подрядная организация
20.23 | Снятие заглушек Ду50Ру | шт | 2 | прокладкаТРГ б-3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду50 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
20.24 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 2 |  | шт | 2 | Подрядная организация
20.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=15,5 м3 | шт | 2 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
21. | Переборка фланцевых соединений с заменой прокладочного материала на технологических трубопроводов |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 44 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.1 | Ду-50 Ру-16: Е-1,Е-2,52М1-14,13Р1-48,49,Е-102 | шт | 16 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.2 | шпилькиМ16х80 | шт | 128 | шпилькиМ16х80 ГОСТ 1050-74 | шт | 26 | Подрядная организация
21.3 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.4 | Монтаж строительных лесов на высоту 8м | м2 | 84 | строительные леса | м2 | 84 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.5 | Ду-50 Ру-40: УГРХ,Н-7,Н-7А,Н-1Б,К-2,Е-2,Т-38,П-1,П-2,13М1-5,13Р1-1,1А,Р-6603 | шт | 18 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.6 | шпилькиМ16х90 | шт | 144 | шпилькиМ16х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 30 | Подрядная организация
21.7 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 36 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.8 | Монтаж строительных лесов на высоту 6м | м2 | 66 | строительные леса | м2 | 66 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.9 | Ду-80 Ру-16: Е-1, 13А1-5, Е-2, Т-38, 13М1-5, 52М-121-26, 52М-1-9-12, 13Р-1, 52М1-14, Н-951А/Б, | шт | 17 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 17 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.10 | шпилькиМ16х90 | шт | 136 | шпилькиМ16х90 ГОСТ 1050-74 | шт | 30 | Подрядная организация
21.11 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 34 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.12 | Монтаж строительных лесов на высоту 5м | м2 | 60 | строительные леса | м2 | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.13 | Ду-80 Ру-25: М1-105, А-2, Е-2, Р-7401, | шт | 18 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.14 | шпилькиМ16х100 | шт | 288 | шпилькиМ16х100 ГОСТ 1050-74 | шт | 55 | Подрядная организация
21.15 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 36 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.16 | Монтаж строительных лесов на высоту 10м | м2 | 76 | строительные леса | м2 | 76 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.17 | Ду-80 Ру-40: К-1, 52М1-21-26, Е-1, Е-2, Е-102, D-6601A/B, D-6602A/B, OH/SAS-7401 | шт | 20 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.18 | шпилькиМ16х100 | шт | 320 | шпилькиМ16х100 ГОСТ 1050-74 | шт | 65 | Подрядная организация
21.19 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 40 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.20 | Монтаж строительных лесов на высоту 12м | м2 | 82 | строительные леса | м2 | 82 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.21 | Ду-100 Ру-16: Н-3, Н-3А, Т1/1, Т-1/2, Т-1/3,Т-1/4, Т-5, Т-6, Т-7, Э-1,2, Н-28, Н-28А, Е-1, К-1, Е-2, | шт | 16 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.22 | шпилькиМ16х100 | шт | 256 | шпилькиМ16х100 ГОСТ 1050-74 | шт | 52 | Подрядная организация
21.23 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.24 | Монтаж строительных лесов на высоту 6м | м2 | 54 | строительные леса | м2 | 54 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.25 | Ду-100 Ру-40: Т-38, П-1, П-2, 13М1-5, 13Р1-1А, 52М1-14, 13Р1-48-49, D-951, Н-951А/Б, М1-105, Е-2, | шт | 22 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.26 | шпилькиМ20х110 | шт | 352 | шпилькиМ20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 50 | Подрядная организация
21.27 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 44 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.28 | Монтаж строительных лесов на высоту 7м | м2 | 66 | строительные леса | м2 | 66 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.29 | Ду-150 Ру-16: Н-3, Н-3А, Т1/1, Т-1/2, Т-1/3,Т-1/4, Т-5, Т-6, Т-7, Э-1,2, Е-102, Н-7, 7А, 1Б, Е-2, Е-1, Т-38, П-1, П-2, | шт | 12 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.30 | шпилькиМ20х110 | шт | 192 | шпилькиМ20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 42 | Подрядная организация
21.31 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 24 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.32 | Монтаж строительных лесов на высоту 6м | м2 | 46 | строительные леса | м2 | 46 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.33 | Ду-150 Ру-25: Т-40, Х-15, 52М1-21-26, 52М1-9-12, 52М1-14, 13Р1-48-49, | шт | 24 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.34 | шпилькиМ24х130 | шт | 384 | шпилькиМ24х130 ГОСТ 1050-74 | шт | 44 | Подрядная организация
21.35 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 48 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.36 | Монтаж, демонтаж строительных лесов на высоту 8м | м2 | 80 | строительные леса | м2 | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.37 | Ду-150 Ру-40: выход нефти с печи П-1, П-2, выход КГФ с теплообменника Т-15 | шт | 10 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.38 | шпилькиМ24х130 | шт | 120 | шпилькиМ24х130 ГОСТ 1050-74 | шт | 120 | Подрядная организация
21.39 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 20 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.40 | Монтаж строительных лесов на высоту 13м | м2 | 120 | строительные леса |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
21.41 | Ду-200 Ру-16: Н-3, Н-3А, Т1/1, Т-1/2, Т-1/3,Т-1/4, Т-5, Т-6, Т-7, Э-1,2, Е-1, Н-28, Н-28А, ХВО-1,2,3, Е-2, | шт | 15 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 15 | Подрядная организация
21.42 | шпилькиМ20х110 | шт | 360 | шпилькиМ20х110 ГОСТ 1050-74 | шт | 42 | Подрядная организация
21.43 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 30 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.44 | Монтаж строительных лесов на высоту 6м | м2 | 68 | строительные леса | м2 | 68 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.45 | Ду-200 Ру-40: Е-2,Н-7, Н-7А, Н-14Б, Т-38, П-1, П-2, 52М-1-21-26, 52М-1-9-12, Е-4, Х-6, ХВО-8, Х-5, Х-15, | шт | 18 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.46 | шпилькиМ27х150 | шт | 432 | шпилькиМ27х150 ГОСТ 1050-74 | шт | 68 | Подрядная организация
21.47 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 36 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.48 | Монтаж строительных лесов на высоту 10м | м2 | 92 | строительные леса | м2 | 92 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.49 | Ду-250 Ру-16: Н-3, Н-3А, ХВО-6,7,10, Е-1, ХВО-1,2,3, Е-2, | шт | 22 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.50 | шпилькиМ24х120 | шт | 528 | шпилькиМ24х120 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 85 | Подрядная организация
21.51 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 44 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.52 | Монтаж строительных лесов на высоту 8м | м2 | 64 | строительные леса | м2 | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.53 | Ду-250 Ру-40: Е-1, ХВО-1,2,3, Е-2, | шт | 24 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.54 | шпилькиМ30х160 | шт | 576 | шпилькиМ30х160 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 90 | Подрядная организация
21.55 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 48 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 2.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.56 | Монтаж, демонтаж строительных лесов на высоту 9м | м2 | 88 | строительные леса | м2 | 88 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.57 | Ду-300 Ру-40: выход нефти с печи П-2 | шт | 1 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.58 | шпилькиМ24х130 | шт | 16 | шпилькиМ24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
21.59 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.60 | Монтаж, демонтаж строительных лесов на высоту 2м | м2 | 12 | строительные леса | м2 | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.61 | Ду-300 Ру-25: теплообменик Т-40 выход нефти (2шт) | шт | 2 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.62 | шпилькиМ24х130 | шт | 32 | шпилькиМ24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
21.63 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.5 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.64 | Ду-400 Ру-25: выход нефти с насоса Н-2 (2 шт) | шт | 2 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
21.65 | шпилькиМ27х150 | шт | 32 | шпилькиМ27х150 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
21.66 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
22. | Произвести ревизию запорных арматур. Демонтаж, вывоз на ремонт , полная разборка с устранением дефектов, с притиркой клинкета, привоз с ремонта, монтаж. С предоставлением актов ревизии и актов отбраковок. |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация, техника Подрядная организация
22.1 | Демонтаж/монтаж Ду50 Ру16: КУ-1 количестве 3 шт, насос Н-15 - 2шт, Ду-50 Ру-40 2 шт, вес 1шт-18кг | шт | 7 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 14 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.2 | шпилькиМ16х80 | шт | 28 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 28 | Подрядная организация
22.3 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 14 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.7 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.4 | Монтаж, демонтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 12 | строительные леса | м2 | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.5 | Демонтаж/монтаж Ду80 Ру16: насос Н-15 - 2шт, вес 1шт-24кг | шт | 2 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.6 | шпилькиМ16х90 | шт | 8 | шпилькиМ16х90 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
22.7 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.8 | Демонтаж/монтаж Ду100 Ру16: выход бензина с ХВО-1,2,3 - 8шт, вес 1шт-42кг | шт | 8 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.9 | шпилькиМ16х100 | шт | 124 | шпилькиМ16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 124 | Подрядная организация
22.10 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 1.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.11 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-150 Ру16 клапаная сборка поз.41LIC -905 3 шт | шт | 3 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.12 | шпилькиМ20х110 | шт | 48 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация
22.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.14 | Монтаж строительных лесов на высоту 4м | м2 | 24 | строительные леса | м2 | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.15 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-150 Ру16 теплообменника Т-38 2 шт | шт | 2 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.16 | шпилькиМ20х110 | шт | 48 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация
22.17 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.18 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-150 Ру-40 П-2 4 шт | шт | 4 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.19 | шпильки М24х120 | шт | 96 | шпильки М24х120 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 96 | Подрядная организация
22.20 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 8 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.21 | Монтаж строительных лесов на высоту 8м | м2 | 46 | строительные леса | м2 | 46 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.22 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-150 Ру-16: 10 шт емкости D-6601 А,В, D-6602 А,В, | шт | 10 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.23 | шпилькиМ20х110 | шт | 240 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 240 | Подрядная организация
22.24 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 20 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.25 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-150 Ру-16: 4шт насоса Р-6601,Р-6602 | шт | 4 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.26 | шпилькиМ20х110 | шт | 96 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 96 | Подрядная организация
22.27 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.28 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-300 Ру-16 выход бензина с ХВО-1,2,3 5 шт | шт | 5 | прокладки стандартные Паронит δ=3 мм. ПОН-Б ,ГОСТ 481-80 | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.29 | шпилькиМ24х130 | шт | 160 | шпилькиМ24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 160 | Подрядная организация
22.30 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 20 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.31 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-350 Доохладители Х-1, Х-2 4 шт | шт | 4 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.32 | шпилькиМ30х180 | шт | 128 | шпилькиМ30х180ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 128 | Подрядная организация
22.33 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.34 | Монтаж строительных лесов на высоту 2м | м2 | 24 | строительные леса | м2 | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.35 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-350 Ру-16 вход в сборник нефти Е-1 ( 1 шт) | шт | 1 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.36 | шпилькиМ30х180 | шт | 32 | шпилькиМ30х180ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
22.37 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.38 | Монтаж строительных лесов на высоту 3,5м | м2 | 7 | строительные леса | м2 | 7 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.39 | Демонтаж/монтаж запорных арматур Ду-350 выход мазута с колонный К-2 (1шт) | шт | 1 | прокладка стандартная из ТРГ б-3,0мм. | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.40 | шпилькиМ30х180 | шт | 32 | шпилькиМ30х180ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
22.41 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.7 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.42 | Ремонт запорной арматуры Ду50 | шт | 7 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.43 | Ремонт запорной арматуры Ду80 | шт | 2 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.44 | Ремонт запорной арматуры Ду100 | шт | 8 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.45 | Ремонт запорной арматуры Ду150 | шт | 23 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.46 | Ремонт запорной арматуры Ду300 | шт | 5 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.47 | Ремонт запорной арматуры Ду350 | шт | 6 |  |  |  |  | КазТурбоРемонт
22.48 | Вывоз Запорной арматуры на РМБ 12-шт | тн | 3.8 |  |  |  |  | Подрядная организация
22.49 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
22.50 | Привоз запорной арматуры с РМБ на установку для монтажа шт-129 | тн | 3.8 |  |  |  |  | Подрядная организация
22.51 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23. | Произвести вскрытие, чистку, полное техническое освидетельствование, внутреннию хим защиту Электродигидратора Э-1. Чистка спец.организацией. Инв.№ 0104Э10/16М2-7 | [7 empty] | Произвести ревизию эл/дегидратора с предоставлением акта ревизии. СИЗ,СИЗОД Подрядная организация
23.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
23.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 3 | паронит ПОН б 3мм ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.3 | ШпилькиМ24х130 | шт | 36
23.4 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 6 | Шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.5 | Установка заглушек Ду400 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация
23.6 | ШпилькиМ30х170 | шт | 16
23.7 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | Шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.8 | Пропарка, продувка | [6 empty] | Заказчик
23.9 | Вскрытие люк-лаза Ø 650 | шт | 4
23.10 | шпилька М30х60 Ст35 | шт | 72 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.11 | Установка, подключение прожекторов внутри электродигидратора | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.12 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.13 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.14 | Провести В.О. аппарата | [6 empty] | Заказчик
23.15 | Эл.сварка емкости эл.дигидратора | м/шва | 5 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация
23.16 | Демонтаж проходного изолятора вес Ду100 1шт- 38кг на выстое 12м | шт | 6 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.17 | Шпильки М24х110 | шт | 48
23.18 | Перевозка проходных изоляторов в РМБ на расстояние -500м | кг | 228 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.19 | Перевозка проходных изоляторов с РМБ на установку расстояние -500м | кг | 228 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.20 | монтаж проходных изоляторов вес 1шт-38кг на выстое 12м | шт | 6 | кран25-тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
23.21 |  |  |  | прокладки паронитовые ПОН нестандартные Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.22 | После отключения источников питаниия ИПМ 15кВт (источник питания малогабаритный) аутсорсинговой компанией NSS, П.О. произвести демонтаж , вывоз, привоз, монтаж ИПМ. | [6 empty] | Подрядная организация
23.23 | Демонтаж/монтаж ИПМ вес 1шт-250кг | шт | 6 | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.24 | шпильки М16х90 ст.35 |  |  |  | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.25 | Перевозка ИПМ в РМБ на расстояние -500м | тн | 1.5 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.26 | Перевозка ИПМ с РМБ на установку расстояние -500м | тн | 1.5 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.27 | После чистки и хим.защиты произвести закрытие аппарата | [5 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
23.28 | Закрытие люк-лазов Ø 650 | шт | 4 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 650 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.29 | шпилька М30х60 Ст35 | шт | 72
23.30 | Снятие заглушек Ду200 | шт | 3 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 200 ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.31 | ШпилькиМ24х130 | шт | 36 | ШпилькиМ24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
23.32 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.33 | Снятие заглушек Ду400 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 400 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.34 | ШпилькиМ30х170 | шт | 16 | ШпилькиМ30х170 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация
23.35 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - 600м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
23.36 | Уборка мусора на площадке обслуживания емкости | тн | 0.2 |  |  |  |  | Подрядная организация
23.37 | Погрузка мусора на авто транспорт | тн | 0.2 | самосвал | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
23.38 | Вывоз мусора на расстояние 15км | тн | 0.2 |  |  |  |  | Подрядная организация
24. | Произвести вскрытие, чистку, полное техническое освидетельствование, внутреннию хим защиту Электродигидратора Э-2. Чистка спец.организацией. Инв.№ 0104Э10/16 М20 | [7 empty] | Произвести ревизию эл/дегидратора с предоставлением акта ревизии. СИЗ,СИЗОД Подрядная организация
24.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
24.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 3 | паронит ПОН б 3мм ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.3 | ШпилькиМ24х130 | шт | 36
24.4 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 6 | Шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.5 | Установка заглушек Ду400 | шт | 1
24.6 | ШпилькиМ30х170 | шт | 16
24.7 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | Шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.8 | Пропарка, продувка | [6 empty] | Заказчик
24.9 | Вкрытие люк-лаза Ø 650 | шт | 4
24.10 | шпилька М30х60 Ст35 | шт | 72 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.11 | Установка, подключение прожекторов внутри электродигидратора | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.12 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.13 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.14 | Провести В.О. аппарата | [6 empty] | Заказчик
24.15 | Эл.сварка емкости эл.дигидратора | м/шва | 5 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.16 | Демонтаж проходного изолятора вес Ду100 1шт- 38кг на выстое 12м | шт | 6 | кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.17 | Шпильки М24х110 | шт | 48
24.18 | Перевозка проходных изоляторов в РМБ на расстояние -500м | кг | 228 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.19 | Перевозка проходных изоляторов с РМБ на установку расстояние -500м | кг | 228 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.20 | монтаж проходных изоляторов вес 1шт-38кг на выстое 12м | шт | 6 | кран25-тн |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
24.21 |  |  |  | прокладки паронитовые ПОН нестандартные Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 6 | Подрядная организация
24.22 | После отключения источников питаниия ИПМ 15кВт (источник питания малогабаритный) аутсорсинговой компанией NSS, П.О. произвести демонтаж , вывоз, привоз, монтаж ИПМ. | [6 empty] | Подрядная организация
24.23 | Демонтаж/монтаж ИПМ вес 1шт-250кг | шт | 6 | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.24 | шпильки М16х90 ст.35 |  |  |  | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.25 | Перевозка ИПМ в РМБ на расстояние -500м | тн | 1.5 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.26 | Перевозка ИПМ с РМБ на установку расстояние -500м | тн | 1.5 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.27 | После чистки и хим.защиты произвести закрытие аппарата | [6 empty] | Подрядная организация
24.28 | Закрытие люк-лазов Ø 650 | шт | 4 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 650 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.29 | шпилька М30х60 Ст35 | шт | 72 |  |  |  | Подрядная организация
24.30 | Снятие заглушек Ду200 | шт | 3 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 200 ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.31 | ШпилькиМ24х130 | шт | 36 | ШпилькиМ24х130 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
24.32 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.8 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.33 | Снятие заглушек Ду400 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 400 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.34 | ШпилькиМ30х170 | шт | 16 | ШпилькиМ30х170 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация
24.35 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - 600м3 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.36 | Уборка мусора на площадке обслуживания емкости | тн | 0.2 |  |  |  |  | Подрядная организация
24.37 | Погрузка мусора на авто транспорт | тн | 0.2 | самосвал | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
24.38 | Вывоз мусора на расстояние 15км | тн | 0.2 |  |  |  |  | Подрядная организация
25. | Чистка и хим.защита емкости кислой воды Е-102, РЕГ.№ С-323т, вертикальная ,Ø1020мм, V - 2,7м3, Н=5510, масса 1800кг Инв.№ 20024221
25.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
25.2 | Монтаж строительных лесов на высоту 5м | м2 | 38 | Инвентарные леса | м2 | 38 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.3 | Монтаж заглушек Вход/выход кислой воды Ду100Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.4 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду100 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.5 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16
25.6 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.7 | Монтаж заглушек воздушника и циркуляции воды Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
25.8 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
25.9 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
25.10 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.11 | Демонтаж люк-лаза Ø535 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
25.12 | шпильки М30х170 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
25.13 | Зачистка зеркал люк-лаза Ø535 | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.14 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
25.15 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.16 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
25.17 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
25.18 | Эл.сварка емкости | м/шва | 2 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.19 | Монтаж люк-лаза Ø535 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.20 | шпильки М30х170 | шт | 20 | шпильки М30х170 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.21 | Снятие заглушек вход/выход кислой воды Ду100Ру 16 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 100 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.22 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.23 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.24 | Снятие заглушек воздушника и циркуляции воды Ду50Ру16 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.25 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.26 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V = 2,7м3 |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
25.27 | [7 empty] | Подрядная организация
25.28 | Уборка, погрузка мусора в портальный контейнер по окончании работ под метлу, вывоз на расстояние 15км. | тн | 0,09 |  |  |  |  | Подрядная организация
26. | Монтаж, демонтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка, хим.защита емкости Е-101, РЕГ.№ С-321т, горизонтальная, Ø1700мм, V - 14,9м3, Н=6902, масса 3557кг. Инв.№ 20024219 |  |  | ду250выход,ду100 вход оборотвода, ду50-2шт уровнемеры.люк 840мм шпильм30 -2шт
26.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
26.2 | Монтаж заглушки входа оборотной воды Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
26.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.6 | Монтаж заглушки выхода оборотной воды Ду250Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду250Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
26.7 | шпилькиМ24х120 ст.35 | шт | 12
26.8 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.9 | Монтаж заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
26.10 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
26.11 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
26.12 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.13 | Демонтаж люк-лаза Ø840 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
26.14 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
26.15 | Зачистка зеркал люк-лаза Ø840 | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.16 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
26.17 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.18 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
26.19 | Проведенеие В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
26.20 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.21 | Монтаж люк-лазов Ø840 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.22 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 | шпильки М30х150 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.23 | Снятие заглушек входа оборотной воды Ду100Ру 16 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 100 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.24 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16 | шпильки с/г М16х100 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.25 |  |  |  | графитовая смазка порошковый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.26 | Снятие заглушек выхода оборотной воды Ду250Ру16 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.27 | шпилькиМ24х120 ст.35 | шт | 12 | шпилькиМ24х120 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V = 14,9м3 |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.29 | [7 empty] | Подрядная организация
26.30 | Уборка, погрузка мусора в портальный контейнер по окончании работ под метлу, вывоз на расстояние 15км. | тн | 0,3 |  |  |  |  | ПО
26.31 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка
26.32 | Монтаж заглушки Ду200. | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.33 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36
26.34 | Монтаж заглушки Ду100 | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.35 | шпилькиМ16х100 | шт | 36
26.36 | Монтаж заглушки Ду50 | шт | 2 | Заглушки Ду 50 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.37 | шпилькиМ16х80 | шт | 16
26.38 | Вскрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
26.39 | шпилькиМ30х170 | шт | 100
26.40 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
26.41 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.42 | Закрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 | Прокладки ТРГ 3мм Ду500 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.43 | шпилькиМ30х170 | шт | 100
26.44 | Снятие заглушек Ду200. | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду200 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.45 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36
26.46 | Снятие заглушек Ду100 | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду100 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.47 | шпилькиМ16х100 | шт | 36
26.48 | Снятие заглушек Ду50 | шт | 2 | Прокладки ТРГ 3мм Ду50 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.49 | шпилькиМ16х80 | шт | 16
26.50 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=85 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
26.51 | [7 empty] | Подрядная организация
27. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка, хим.защита газоводосепаратора Е-2 .Рег.№ С-1457г. На отм.+0м до10600мм., Ø2400мм, Н-10600 мм. Инв.№ 13-0130
27.1 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка
27.2 | Монтаж заглушки Ду200. | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
27.4 | Монтаж заглушки Ду100 | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.5 | шпилькиМ16х100 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
27.6 | Монтаж заглушки Ду50 | шт | 2 | Заглушки Ду 50 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.7 | шпилькиМ16х80 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
27.8 | Вскрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
27.9 | шпилькиМ30х170 | шт | 100
27.10 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
27.11 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.12 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
27.14 | Нанесение антикоррозионного покрытия внутри газоводосепаратора Е-2
27.15 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
27.16 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.17 | Закрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 | Прокладки ТРГ 3мм Ду500 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.18 | шпилькиМ30х170 | шт | 100 |  |  |  | Подрядная организация
27.19 | Снятие заглушек Ду200. | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду200 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.20 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
27.21 | Снятие заглушек Ду100 | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду100 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.22 | шпилькиМ16х100 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
27.23 | Снятие заглушек Ду50 | шт | 2 | Прокладки ТРГ 3мм Ду50 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.24 | шпилькиМ16х80 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
27.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=52 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
27.26 | [7 empty] | Подрядная организация
28. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка буферной емкости Е-1 на ЭЛОУ-10/6 ., Рег.№ С-280г. Инв.№ 0104э10/6М1-18
28.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
28.2 | Монтаж заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
28.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.6 | Монтаж заглушки выхода оборотной воды Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.7 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24
28.8 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.9 | Монтаж заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.10 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
28.11 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
28.12 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.13 | Монтаж заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.14 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
28.15 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
28.16 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.17 | Демонтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
28.18 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
28.19 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.20 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
28.21 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.22 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
28.23 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
28.24 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.25 | Монтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 700 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.26 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
28.28 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
28.29 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.30 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24
28.31 | Снятие заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.32 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
28.33 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
28.34 | Снятие заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
28.35 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
28.36 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
28.37 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=100 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
29. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод газа с Е-1 до линии газа в 13А1-5 - 30,3м. Р-1,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-газ. Согласно акта отбраковки №331/20 от ТОО "Инком Компани" Инв.№ 20015718
29.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 4м | м2 | 16 | Инвентарные леса | м2 | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
29.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 108 | шт. | 2 | Резак кислородный |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
29.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 108 | шт. | 2 | Отвод 90-108х6-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
29.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
29.5 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø108х6 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
29.6 | Демонтаж строительных лесов высотой 4м | м2 | 16 |  |  |  |  | Подрядная организация
30. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод бензина до УГРХ - 309,3м. Р-7,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-бензин. Согласно акта отбраковки №336/20 от ТОО "Инком Компани" Инв.№ 20024331
30.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 34 | Инвентарные леса | м2 | 34 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 159 | шт. | 1 | Резак кислородный |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 159 | шт. | 1 | Отвод 90-159х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.5 | Демонтаж старого трубопровода Ø 159 | м/п | 10 | Резак кислородный |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.6 | Монтаж нового трубопровода Ø 159 | м/п | 10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 159х8 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.8 | Демонтаж старого трубопровода Ø 57 | м/п | 1 | Резак кислородный |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.9 | Монтаж нового трубопровода Ø 57 | м/п | 1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 57х5 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.10 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.11 | Проведение н/к 100% УЗД -6 точек, Ø159х8 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.12 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø57х5 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.13 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.14 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 305 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
30.15 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод щелочи из мерника 52М1-14 до 13Р1-48,49 и к 52М1-21-23. Р-7,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-щелочь. Согласно акта отбраковки №352/20 Инв.№ 0104ЭМ-14-19
31.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 2м | м2 | 18 | Инвентарные леса | м2 | 34 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 | Отвод 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.5 | Демонтаж старого трубопровода Ø 89 | м/п | 9 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.6 | Монтаж нового трубопровода Ø 89 | м/п | 9 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 89х6 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 9 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.8 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø89х6 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.9 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.10 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 87 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
31.11 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод отработанной щелочи с 52М21-26 на границу с установкой. Р-2,0 кг/см2; Т-70°С; Среда-отработанная щелочь. Согласно акта отбраковки №355/20 Инв.№ 20024328
32.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 6м | м2 | 36 | Инвентарные леса | м2 | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 | Отвод 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.5 | Демонтаж старого трубопровода Ø 89 | м/п | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.6 | Монтаж нового трубопровода Ø 89 | м/п | 6 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 89х6 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.8 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø89х6 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.9 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.10 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 74 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
32.11 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
33. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод нефти на прием сырьевых насосов Н-3, Н-3А. Р-5,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-нефть. Согласно акта отбраковки №357/20 Инв.№ 20024345
33.1 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 219 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
33.2 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 219 | шт. | 1 | Отвод 90-219х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
33.3 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
33.4 | Проведение н/к 100% УЗД - 2 точек, Ø219х8 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
33.5 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод технического азота на установку. Р-6,0 кг/см2; Т-167°С; Среда-азот. Согласно акта отбраковки №358/20 Инв.№ 30047914
34.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 3м, 20м | м2 | 52 | Инвентарные леса | м2 | 52 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 48 | шт. | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 48 | шт. | 3 | Отвод 90-48х4-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.5 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 57 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.6 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 57 | шт. | 1 | Отвод 90-57х5-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.8 | Демонтаж старого трубопровода Ø 48 | м/п | 9 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.9 | Монтаж нового трубопровода Ø 48 | м/п | 9 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 48х4 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 9 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.10 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.11 | Проведение н/к 100% УЗД - 8 точек, Ø48х4 | стык | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.12 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø57х5 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.13 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.14 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 39 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
34.15 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов на высоте 5м. Трубопровод ПП. 23 КГФ от 52М1-21-26 до дегидраторов. Р-2,0 кг/см2; Т-60°С; Среда-бензин. Согласно акта отбраковки №377/20 Инв.№ 0104ЭМ-26-46
35.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 5м | м2 | 10 | Инвентарные леса | м2 | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 89 | шт. | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 89 | шт. | 3 | Отвод 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.5 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 273 | шт. | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.6 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 273 | шт. | 3 | Отвод 90-273х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.8 | Проведение н/к 100% УЗД -6 точек, Ø89х6 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.9 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø273х8 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.10 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.11 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 62 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
35.12 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод П.П.2 Нефть с выкида насосов Н-3, Н-3А через Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, Т-1/4, Т-5, Т-6, Т-7 до электродегидраторов Э-1, Э-2. Р-5,0 кг/см2; Т-100°С; Среда-нефть. Согласно акта отбраковки №383/20. Инв.№ 30003222
36.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 56 | Инвентарные леса | м2 | 56 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 18 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 18 | шт. | 1 | Отвод 90-18х2-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.5 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 219 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.6 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 219 | шт. | 1 | Отвод 90-219х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.8 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 426 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.9 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 426 | шт. | 1 | Отвод 90-426х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.10 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.11 | Демонтаж старой элиптической заглушки Ø 159 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.12 | Монтаж новой элиптической заглушки Ø 159 | шт. | 1 | Заглушка эллиптическая 159х8 08-18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.13 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.14 | Демонтаж старой элиптической заглушки Ø 89 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.15 | Монтаж новой элиптической заглушки Ø 89 | шт. | 1 | Заглушка эллиптическая 89х6-08-18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.16 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.17 | Демонтаж старого трубопровода Ø 426 | м/п | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.18 | Монтаж нового трубопровода Ø 426 | м/п | 8 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 426х10 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.19 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.20 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø18х2 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.21 | Проведение н/к 100% УЗД -1 точек, Ø89х6 | стык | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.22 | Проведение н/к 100% УЗД -1 точек, Ø159х8 | стык | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.23 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø219х8 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.24 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø426х10 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.25 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.26 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 820 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
36.27 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод П.П.47 щелочь отГРХ до УЗК и ЭЛОУ АВТ-3. Р-5,0 кг/см2; Т-50°С; Среда-щелочь. Согласно акта отбраковки №512/20. Инв.№ 30048053
37.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 196 | Инвентарные леса | м2 | 196 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 89 | шт. | 1 | Отвод 90-89х4-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.5 | Демонтаж старого трубопровода Ø 89 | м/п | 22 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.6 | Монтаж нового трубопровода Ø 89 | м/п | 22 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 89х4 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.8 | Демонтаж старого трубопровода Ø 108 | м/п | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.9 | Монтаж нового трубопровода Ø 108 | м/п | 6 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 108х6 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.10 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.11 | Проведение н/к 100% УЗД -16 точек, Ø89х4 | стык | 16 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.12 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø108х6 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.13 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.14 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 266 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
37.15 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
38. | Переварка сварного соединения. Трубопровод П.П.58 щелочь от насоса Р-7401 и линия от насоса Р-6601 А/В до D-6602 А/В. Р-1,18 кг/см2; Т-35-50°С; Среда-щелочь. Согласно акта отбраковки №551/20 Инв.№ 30047917
38.1 | Переварка сварного соединения тройника Ø 114 | стык | 1 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
38.2 | Проведение н/к 100% УЗД -1 точек, Ø114х6 | стык | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Газопровод откачки СУГ на ГНС. Р-18,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-газ. Согласно акта отбраковки №616/20. Инв.№ 0104 Б 1
39.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 34 | Инвентарные леса | м2 | 34 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.2 | Демонтаж старого трубопровода Ø 108 | м/п | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.3 | Монтаж нового трубопровода Ø 108 | м/п | 3 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 108х6 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.5 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø108х6 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.6 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 34 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.7 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 45 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
39.8 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Участок трубопровода факельной линии от АТ-2 до КУ ГБД. Р-0,5 кг/см2; Т-38°С; Среда-газ. Согласно протокола по ультрозвуковой толщинометрии №2001-11/2020
40.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 42 | Инвентарные леса | м2 | 42 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.2 | Демонтаж старого трубопровода Ø 730 | м/п | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.3 | Монтаж нового трубопровода Ø 730 | м/п | 6 | Труба стальная электросварная прямошовная ст20 мерные Ø 720х10 L-6,0m ГОСТ 10706-76 | м/п | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.5 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø730х10 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.6 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 36 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.7 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 1065 | Смосвал | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
40.8 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод П.П.42 линия блока защелачивания бензина. Р-5,0 кг/см2; Т-35°С; Среда-щелочь. Согласно акта отбраковки №345/20. Инв.№ 20007291
41.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 7м | м2 | 42 | Инвентарные леса | м2 | 42 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.2 | Демонтаж старого отвода 90°, Ø 57 | шт. | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.3 | Монтаж нового отвода 90°, Ø 57 | шт. | 2 | Отвод 90-57х5-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.4 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.5 | Демонтаж старого перехода ПС Ø 159х108 | шт. | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.6 | Монтаж нового перехода ПС Ø 159х108 | шт. | 1 | Переход бесшовный приварной К-159х7-108х6 20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.7 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.8 | Демонтаж старого трубопровода Ø 32 | м/п | 0.1 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.9 | Монтаж нового трубопровода Ø 32 | м/п | 0.1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 32х3 L-0,1m ГОСТ 8734-78 | м/п | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.10 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.11 | Демонтаж старого трубопровода Ø 57 | м/п | 6.3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.12 | Монтаж нового трубопровода Ø 57 | м/п | 6.3 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 57х8 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 6.3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.13 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.14 | Демонтаж старого трубопровода Ø 108 | м/п | 0.3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.15 | Монтаж нового трубопровода Ø 108 | м/п | 0.3 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 108х6 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 0.3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.16 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.17 | Демонтаж старого трубопровода Ø 159 | м/п | 18 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.18 | Монтаж нового трубопровода Ø 159 | м/п | 18 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 159х8 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | м/п | 18 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.19 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.20 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø32х3 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.21 | Проведение н/к 100% УЗД -10 точек, Ø57х6 | стык | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.22 | Проведение н/к 100% УЗД -4 точек, Ø108х6 | стык | 4 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.23 | Проведение н/к 100% УЗД -14 точек, Ø159х8 | стык | 14 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.24 | Демонтаж строительных лесов высотой 7м | м2 | 42 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.25 | Вывоз старого трубопровода на расстояние 15 км | кг | 587 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
41.26 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42. | Демонтаж старых, монтаж новых трубопроводов. Трубопровод П.П.12 линия бензина от ХВО-1,2,3 до Е-2. - 3м. Р-2,0 кг/см2; Т-60°С; Среда-бензин. Согласно акта отбраковки №313/20. Инв.№ 0103-6
42.1 | Демонтаж дефектного перехода ПК 108х8-159х10 | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42.2 | Монтаж нового перехода ПК 108х8-159х10 | шт | 3 | Переход бесшовный приварной К-108х8-159х10 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42.3 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42.4 | Проведение н/к 100% УЗД -5 точек, Ø159х10 | стык | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42.5 | Проведение н/к 100% УЗД -5 точек, Ø108х8 | стык | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
42.6 | Вывоз старых стыков на расстояние 15 км | кг | 38 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
42.7 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
43. | Трубопровод П.П.10 линия бензина с установки в 23 парк. Р-7,0 кг/см2; Т-40°С; Среда-бензин. Согласно акта отбраковки №342/20. Инв.№ 30011010
43.1 | Демонтаж провисшего трубопровода Ø 159 - 12м | м | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
43.2 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
43.3 | Монтаж опоры - 6шт | шт | 6 | швеллер В №16 ст. 20 ГОСТ ГОСТ 8278-83 | п/м | 6 | Подрядная организация | Подрядная организация
43.4 | Монтаж трубопровода Ø 159 на опору - 12м. | м | 12 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
43.5 |  |  |  | Кран-25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
43.6 | Проведение н/к 100% УЗД -2 точек, Ø159х10 | стык | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
44. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК 52М1-9, 52М1-10, 52М1-11, 52М1-12
44.1 | Демонтаж ППК Ду-50 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  | Подрядная организация
44.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
44.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
44.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
44.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
44.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
45. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК 52М1-21, 52М1-22, 52М1-23, 52М1-24, 52М1-25, 52М1-26
45.1 | Демонтаж ППК Ду-100 Ру-16 | шт | 6 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 |  | Подрядная организация
45.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 24 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
45.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.114 |  |  |  |  | Подрядная организация
45.4 | Ревизия ППК | шт | 6 |  |  |  |  | Заказчик
45.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.114 |  |  |  |  | Подрядная организация
45.6 | Монтаж ППК | шт | 6 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
46. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК емкости Е-4
46.1 | Демонтаж ППК Ду-150 Ру-16 | шт | 1 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 |  | Подрядная организация
46.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
46.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.028 |  |  |  |  | Подрядная организация
46.4 | Ревизия ППК | шт | 1 |  |  |  |  | Заказчик
46.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.028 |  |  |  |  | Подрядная организация
46.6 | Монтаж ППК | шт | 1 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
47. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК емкости А-1,А-2,А-3
47.1 | Демонтаж ППК Ду-80 Ру-16 | шт | 3 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 12 |  | Подрядная организация
47.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 12 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
47.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.032 |  |  |  |  | Подрядная организация
47.4 | Ревизия ППК | шт | 3 |  |  |  |  | Заказчик
47.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.032 |  |  |  |  | Подрядная организация
47.6 | Монтаж ППК | шт | 3 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
48. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК холодильников Х-1, Х-2, Х-3, Х-4
48.1 | Демонтаж ППК Ду-25 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ12х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  | Подрядная организация
48.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
48.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.016 |  |  |  |  | Подрядная организация
48.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
48.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.016 |  |  |  |  | Подрядная организация
48.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ12х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
49. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК котлов утилизаторов Ку-1/1, Ку-1/2, Ку-2/1, Ку-2/2
49.1 | Демонтаж ППК Ду-50 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  | Подрядная организация
49.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
49.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
49.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
49.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
49.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
50.. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК колонн К-1/1, К-2/1, К-2/2, К-2/3
50.1 | Демонтаж ППК Ду-200 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ24х160 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 60 |  | Подрядная организация
50.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 120 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.6 | Подрядная организация | Подрядная организация
50.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.24 |  |  |  |  | Подрядная организация
50.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
50.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.24 |  |  |  |  | Подрядная организация
50.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ24х160 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 60 | Подрядная организация | Подрядная организация
51. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК насосов Н-1, Н-1А, 15Р1-7, 15Р1-7А
51.1 | Демонтаж ППК Ду-50 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 |  | Подрядная организация
51.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
51.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
51.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
51.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.06 |  |  |  |  | Подрядная организация
51.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
52. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК дозирующих насосов ДН-1, ДН-2, ДН-3, ДН-4, ДН-5, ДН-6, ДН-7, ДН-10, ДН-11, ДН-12
52.1 | Демонтаж ППК Ду-15 | шт | 10 | шпилькиМ12х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 80 |  | Подрядная организация
52.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 160 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
52.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.062 |  |  |  |  | Подрядная организация
52.4 | Ревизия ППК | шт | 10 |  |  |  |  | Заказчик
52.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.062 |  |  |  |  | Подрядная организация
52.6 | Монтаж ППК | шт | 10 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
53. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК электродегидраторов Э-1/1, Э-1/2, Э-2/1, Э-2/2
53.1 | Демонтаж ППК Ду-150 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 |  | Подрядная организация
53.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
53.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.112 |  |  |  |  | Подрядная организация
53.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
53.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.112 |  |  |  |  | Подрядная организация
53.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
54. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК газоводосепараторов Е-1, Е-2, буферной емкости Е-1
54.1 | Демонтаж ППК Ду-150 Ру-16 | шт | 3 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 |  | Подрядная организация
54.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 12 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
54.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.084 |  |  |  |  | Подрядная организация
54.4 | Ревизия ППК | шт | 3 |  |  |  |  | Заказчик
54.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.084 |  |  |  |  | Подрядная организация
54.6 | Монтаж ППК | шт | 3 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
55. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК емкости 15М1-1/1, 15М1-1/2, 15М1-87/1, 15М1-87/2
55.1 | Демонтаж ППК Ду-100 Ру-16 | шт | 4 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 |  | Подрядная организация
55.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
55.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.076 |  |  |  |  | Подрядная организация
55.4 | Ревизия ППК | шт | 4 |  |  |  |  | Заказчик
55.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.076 |  |  |  |  | Подрядная организация
55.6 | Монтаж ППК | шт | 4 | шпилькиМ20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 64 | Подрядная организация | Подрядная организация
56. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж ППК емкости 15М1-105
56.1 | Демонтаж ППК Ду-80 Ру-16 | шт | 1 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 |  | Подрядная организация
56.2 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
56.3 | Транспортировка ППК в цех ТОО КТР | тн | 0.012 |  |  |  |  | Подрядная организация
56.4 | Ревизия ППК | шт | 1 |  |  |  |  | Заказчик
56.5 | Транспортировка ППК на установку | тн | 0.012 |  |  |  |  | Подрядная организация
56.6 | Монтаж ППК | шт | 1 | шпилькиМ16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
57. | Демонтаж, транспортировка, ревизия, монтаж регулирующих клапанов: TV-903,TV 906,TV 912,TV 922а,TV 922б,HV 901,36a,36б,61а,61б,438а,438,627,207,234,421,422,62а.53а,54а,55а,56а,437в,438в,439в,440в,TV29,TV-30,611,612,934,935,UV-101,UV-102,UV-45,UV-46 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
57.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 6м | м2 | 120 | Инвентарные леса | м2 | 120 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.2 | Монтаж строительных лесов на высоте 4м | м2 | 80 | Инвентарные леса | м2 | 80 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.3 | Демонтаж изоляций | м2 | 48.2 |  |  |  |  | Подрядная организация
57.4 | Демонтаж регулирующих клапанов: Ду-200, Ду-150, Ду-100, Ду-80, Ду-50, Ду-25 | шт | 36 |  |  |  |  | Подрядная организация
57.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 144 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.6 | Транспортировка регулирующих клапанов в цех ТОО IQS Engenereeng | тн | 2.3 |  |  |  |  | Подрядная организация
57.7 | Ревизия регулирующих клапанов | шт | 36 |  |  |  |  | Заказчик
57.8 | Транспортировка регулирующих клапанов на установку | тн | 2.3 |  |  |  |  | Подрядная организация
57.9 | Монтаж регулирующих клапанов | шт | 36 | Лист ТРГ δ3мм ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.10 |  |  |  | шпильки М24х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 144 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.11 |  |  |  | шпильки М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 192 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.12 |  |  |  | шпильки М16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 140 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.13 |  |  |  | шпильки М12х60 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.14 | Устройство изоляции матами минераловатными прошивными толщ.-60мм для регулирующих клапанов Ду-200, Ду-150, Ду-100, Ду-80, Ду-50, Ду-25 | м³ | 1,34 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщ.– 60мм | м³ | 1,34 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.15 | Устройство и окожучивание покрытия изоляции из оцинкованного листа δ-0,7мм для регулирующих клапанов Ду-200, Ду-150, Ду-100, Ду-80, Ду-50, Ду-25 | м² | 48,2 | Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм | м² | 48,2 | Подрядная организация | Подрядная организация
57.16 | Демонтаж строительных лесов | м2 | 200 |  |  |  |  | Подрядная организация
58. | Демонтаж, ревизия, монтаж диафрагм хозрасчетных приборов: 451,466,415,416,19,492,491,51а,50а,31а,404,443,413,414,417,418,490,931,116,21,114
58.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 6м | м2 | 82 | Инвентарные леса | м2 | 82 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
58.2 | Монтаж строительных лесов на высоте 4м | м2 | 48 | Инвентарные леса | м2 | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.3 | Демонтаж изоляций | м2 | 34.8 |  |  |  |  | Подрядная организация
58.4 | Демонтаж диафрагм хозрасчетных приборов: Ду-300, Ду-250, Ду-200, Ду-100, Ду-80 | шт | 21 |  |  |  |  | Подрядная организация
58.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 42 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.6 | Ревизия диафрагм хозрасчетных приборов | шт | 21 |  |  |  |  | Заказчик
58.7 | Монтаж диафрагм хозрасчетных приборов | шт | 21 | Лист ТРГ δ3мм ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.8 |  |  |  | шпильки М27х160 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.9 |  |  |  | шпильки М24х140 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.10 |  |  |  | шпильки М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 48 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.11 |  |  |  | шпильки М16х80 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.12 | Устройство изоляции матами минераловатными прошивными толщ.-60мм для регулирующих клапанов Ду-200, Ду-150, Ду-100, Ду-80, Ду-50, Ду-25 | м³ | 0,96 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщ.– 60мм | м³ | 0,96 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.13 | Устройство и окожучивание покрытия изоляции из оцинкованного листа δ-0,7мм для регулирующих клапанов Ду-200, Ду-150, Ду-100, Ду-80, Ду-50, Ду-25 | м² | 34,8 | Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм | м² | 34,8 | Подрядная организация | Подрядная организация
58.14 | Демонтаж строительных лесов | м2 | 130 |  |  |  |  | Подрядная организация
59. | Демонтаж, ревизия, монтаж Диафрагмы клапана на поз: 41-FI-426
59.1 | Монтаж строительных лесов на высоте 4м | м2 | 8 | Инвентарные леса | м2 | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
59.2 | Демонтаж диафрагмы клапана Ду-150 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
59.3 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
59.4 | Ревизия диафрагм диафрагмы клапана | шт | 1 |  |  |  |  | Заказчик
59.5 | Монтаж диафрагм диафрагмы клапана | шт | 1 | Лист ТРГ δ3мм ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
59.6 |  |  |  | шпильки М20х110 ст.35 ГОСТ 1050-74 | шт | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
59.7 | Демонтаж строительных лесов | м2 | 8 |  |  |  |  | Подрядная организация
60. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка аппарата М1-1 на ЭЛОУ-10/6 ., Рег.№ С-175г. Инв.№ 0104ПР-39-17
60.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
60.2 | Монтаж заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
60.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.6 | Монтаж заглушек Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
60.7 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
60.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
60.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.10 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
60.11 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
60.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
60.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
60.16 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
60.17 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.18 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.19 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.20 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
60.21 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
60.22 | Снятие заглушек Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
60.23 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
60.24 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
60.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=2,1 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка аппарата М1-2 на ЭЛОУ-10/6 ., Рег.№ С-176г. Инв.№ 0104ПР-40-18
61.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
61.2 | Монтаж заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
61.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.6 | Монтаж заглушек Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
61.7 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
61.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
61.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.10 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
61.11 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
61.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
61.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
61.16 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
61.17 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.18 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.19 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.20 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.21 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
61.22 | Снятие заглушек Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
61.23 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
61.24 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
61.25 | Демонтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 35 | Инвентарные леса | м2 | 35 | Подрядная организация | Подрядная организация
61.26 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=2,0 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка буферной емкости Е-2 на ЭЛОУ-10/6 ., Рег.№ С-90г. Инв.№ 0104Э10/16М2-1
62.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
62.2 | Монтаж заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
62.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.6 | Монтаж заглушки выхода оборотной воды Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.7 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24
62.8 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.9 | Монтаж заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.10 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
62.11 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
62.12 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.13 | Монтаж заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.14 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
62.15 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
62.16 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.17 | Демонтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
62.18 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
62.19 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.20 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
62.21 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.22 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
62.23 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
62.24 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.25 | Монтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 700 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.26 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
62.28 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
62.29 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.30 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24
62.31 | Снятие заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.32 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
62.33 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
62.34 | Снятие заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
62.35 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
62.36 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
62.37 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=85 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка емкости для хранения диэмульгатора Е-17 на ЭЛОУ-10/6 ., Рег.№ С-160т. Инв№0101ЭЛОУ-АТ-2
63.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
63.2 | Монтаж заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8
63.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.6 | Монтаж заглушки выхода оборотной воды Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.7 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24
63.8 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.9 | Монтаж заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.10 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
63.11 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
63.12 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.13 | Монтаж заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.14 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
63.15 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
63.16 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.17 | Демонтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
63.18 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
63.19 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.20 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
63.21 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.22 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
63.23 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
63.24 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.25 | Монтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 700 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.26 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
63.28 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
63.29 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.30 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24 |  |  |  | Подрядная организация
63.31 | Снятие заглушек уровнемеров Ду50Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.32 | прокладка Паранитовая ПОН-А Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-А Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
63.33 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
63.34 | Снятие заглушек Ду400Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду400Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
63.35 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду400 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду400 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
63.36 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
63.37 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=20 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
64. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка, хим.защита газоводосепаратора Е-1 .Рег.№ С-1731г. На отм.+0м до10600мм., Ø2400мм, Н-10600 мм. Инв.№ 20015718
64.1 | Освобождение от продукта, пропарка, продувка
64.2 | Монтаж заглушки Ду200. | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
64.4 | Монтаж заглушки Ду100 | шт | 3 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.5 | шпилькиМ16х100 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
64.6 | Монтаж заглушки Ду50 | шт | 2 | Заглушки Ду 50 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.7 | шпилькиМ16х80 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
64.8 | Вскрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
64.9 | шпилькиМ30х170 | шт | 100
64.10 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
64.11 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.12 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
64.14 | Нанесение антикоррозионного покрытия внутри газоводосепаратора Е-1
64.15 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
64.16 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.17 | Закрытие люк-лазов Ду500 | шт | 5 | Прокладки ТРГ 3мм Ду500 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.18 | шпилькиМ30х170 | шт | 100 |  |  |  | Подрядная организация
64.19 | Снятие заглушек Ду200. | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду200 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.20 | ШпилькиМ20х120 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
64.21 | Снятие заглушек Ду100 | шт | 3 | Прокладки ТРГ 3мм Ду100 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.22 | шпилькиМ16х100 | шт | 36 |  |  |  | Подрядная организация
64.23 | Снятие заглушек Ду50 | шт | 2 | Прокладки ТРГ 3мм Ду50 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.24 | шпилькиМ16х80 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
64.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=85 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
64.26 | [7 empty] | Подрядная организация
65. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка расширителя Е-3., Рег.№ С-140т. Инв.№ 0101ЭЛОУ-АТ-2
65.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
65.2 | Монтаж заглушки Ду150Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16
65.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.6 | Монтаж заглушек Ду200Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
65.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
65.8 | шпильки с/г М24х140 ст.35 | шт | 8
65.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.10 | Демонтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
65.11 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
65.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
65.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
65.16 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
65.17 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.18 | Монтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 700 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.19 | Снятие заглушки Ду150Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.20 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.21 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
65.22 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
65.23 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
65.24 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24 |  |  |  | Подрядная организация
65.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=8 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
66. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка отстойника Е-4., Рег.№ С-1412т. Инв№20007297
66.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
66.2 | Монтаж заглушки Ду150Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.4 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16
66.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.6 | Монтаж заглушек Ду200Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
66.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
66.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 24
66.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.10 | Демонтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 |  | м2 |  |  | Подрядная организация
66.11 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
66.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
66.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
66.16 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
66.17 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.18 | Монтаж люк-лаза Ø700 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 700 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.19 | Снятие заглушки Ду150Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.20 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.21 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
66.22 | Снятие заглушки Ду200Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
66.23 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
66.24 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 24 |  |  |  | Подрядная организация
66.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=100 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
67. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка газоотбойника топливного газа 13А1-5., Рег.№ С-1717г. Инв№0104Р1-2А
67.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
67.2 | Монтаж заглушки Ду150Ру 16 | шт | 3 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 3 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.4 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 24
67.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 6 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.6 | Монтаж заглушек Ду100Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
67.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
67.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
67.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.10 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
67.11 | шпильки М30х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
67.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
67.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
67.16 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
67.17 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.18 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.19 | Снятие заглушки Ду150Ру 16 | шт | 3 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.20 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 3 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.21 | шпильки с/г М16х100 ст.35 | шт | 24 |  |  |  | Подрядная организация
67.22 | Снятие заглушки Ду100Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
67.23 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
67.24 | шпилькиМ22х120 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
67.25 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=13 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка емкости жидкого топлива 13М1-2а., Рег.№ С-110т. Инв№0104ПМ-2А-16
68.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
68.2 | Монтаж заглушки Ду200 | шт | 1 | Заглушка Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.4 | шпильки с/г М24х110 ст.35 | шт | 12
68.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.6 | Монтаж заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
68.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
68.8 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 16
68.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.10 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
68.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
68.12 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
68.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.14 | Демонтаж люк-лаза Ø600 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
68.15 | шпильки М36х150 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
68.16 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.17 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
68.18 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.19 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
68.20 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
68.21 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.22 | Монтаж люк-лаза Ø600 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 600 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.23 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.25 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
68.26 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
68.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.28 | шпилькиМ20х100 ст.35 | шт | 16
68.29 | Снятие заглушки Ду200Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.30 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
68.31 | шпилькиМ24х110 ст.35 | шт | 16
68.32 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=55 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка емкости перелива жидкого топлива 13М1-3., Рег.№ С-111т. Инв№0104ПМ-3-42
69.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
69.2 | Монтаж заглушки Ду150 | шт | 1 | Заглушка Ду150 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.4 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 12
69.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.6 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
69.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
69.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
69.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.10 | Монтаж заглушек Ду80 | шт | 1 | Заглушка Ду80Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
69.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду80 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду80 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
69.12 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
69.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.14 | Демонтаж люк-лаза Ø450 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
69.15 | шпильки М30х120 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
69.16 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.17 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
69.18 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.19 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
69.20 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
69.21 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.22 | Монтаж люк-лаза Ø450 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 600 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.23 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.25 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
69.26 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
69.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.28 | шпилькиМ20х100 ст.35 | шт | 8
69.29 | Снятие заглушки Ду80Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду80Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.30 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду80 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду80 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
69.31 | шпилькиМ24х110 ст.35 | шт | 8
69.32 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=16 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
70. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка емкостей в здании "Петрико" 15М1-1., Рег.№ С-134т, 52М1-2 рег№С-135т, 52М1-3 рег№С-146т, 52М1-4 рег№С-147т, 52М1-5 рег№С-405т, 52М1-6 рег№С-404т. Инв№№ 0104ЭМ1-РМ-Е52, 0104РМЕ53, 0104РМЕ-54а, 0104РМЕ-54, 0104РМЕ-55, 0104РМЕ-56,
70.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
70.2 | Монтаж заглушки Ду150 | шт | 4 | Заглушка Ду150 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 4 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.4 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 32
70.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 8 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.6 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 16 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
70.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 16 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 16 | Подрядная организация
70.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 128
70.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 32 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.10 | Монтаж заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
70.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
70.12 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 24
70.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.14 | Монтаж заглушек Ду80 | шт | 8 | Заглушка Ду80Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.15 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду80 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду80 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация
70.16 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 64
70.17 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.18 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
70.19 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 400 |  |  |  |  | Подрядная организация
70.20 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 40 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.21 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация
70.22 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.23 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация
70.24 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
70.25 | Эл.сварка емкости | м/шва | 10 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.26 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 20 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 600 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.27 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 16 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.28 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 16 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.29 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 128
70.30 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 4 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
70.31 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 4 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.32 | шпилькиМ20х100 ст.35 | шт | 32
70.33 | Снятие заглушки Ду80Ру16 | шт | 8 | Заглушка Ду80Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.34 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду80 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду80 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
70.35 | шпилькиМ24х110 ст.35 | шт | 64
70.36 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
70.37 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
70.38 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 24
70.39 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=331 м3 | шт | 6 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
71. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка емкостей блока ГРХ 15М1-87 рег.№ С-2417, 15М1-1 рег№С-288г, 15М1-105 рег№С-1527г, Инв№№ 0202М187-3, 0204СМ1-139, 020211-1,
71.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик | Инструмент Подрядная организация
71.2 | Монтаж заглушки Ду150 | шт | 8 | Заглушка Ду150 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.4 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 64
71.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.6 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 4 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
71.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 4 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация
71.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 32
71.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 8 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.10 | Монтаж заглушек Ду200 | шт | 8 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
71.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация
71.12 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 96
71.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 16 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.14 | Демонтаж люк-лаза Ø600 | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация
71.15 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 200 |  |  |  |  | Подрядная организация
71.16 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 20 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.17 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация
71.18 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | лампочки 12Втх220в | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.19 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 10 |  |  |  |  | Подрядная организация
71.20 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
71.21 | Эл.сварка емкости | м/шва | 10 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 20 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.22 | Монтаж люк-лаза Ø600 | шт | 10 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 600 ГОСТ 481-71 | шт | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.23 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 4 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 4 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.25 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 32
71.26 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 8 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.28 | шпилькиМ20х100 ст.35 | шт | 64
71.29 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт | 8 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
71.30 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 8 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 8 | Подрядная организация
71.31 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 96
71.32 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=266 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
72. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка газового сепаратора ГС-2 рег№С-2275г Инв№ 30005661 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
72.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
72.2 | Монтаж заглушки Ду250 | шт | 2 | Заглушка Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.4 | шпильки с/г М24х110 ст.35 | шт | 32
72.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.6 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
72.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
72.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 1 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.10 | Монтаж заглушек Ду80 | шт | 5 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 5 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 5 | Подрядная организация
72.12 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 64
72.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 10 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.4 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.14 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 |  |  |  |  | Подрядная организация
72.15 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 20 |  |  |  |  | Подрядная организация
72.16 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.17 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
72.18 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.19 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
72.20 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
72.21 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.22 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.23 | Демонтаж заглушки Ду250 | шт | 2 | Заглушка Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
72.25 | шпильки с/г М24х110 ст.35 | шт | 32
72.26 | Демонтаж заглушек Ду100 | шт | 1 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
72.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
72.28 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
72.29 | Демонтаж заглушек Ду80 | шт | 5 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
72.30 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 5 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 5 | Подрядная организация
72.31 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 64 |  |  |  | Подрядная организация
72.32 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 1 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
72.33 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 20 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
72.34 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка отстойников А-2 рег№С-1902г, А-4 рег№С-221г Инв№№ 200007296, 200007298 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
73.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
73.2 | Монтаж заглушки Ду150 | шт | 1 | Заглушка Ду150 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.4 | шпильки с/г М20х110 ст.35 | шт | 8
73.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.6 | Монтаж заглушек Ду100 | шт | 2 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
73.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 16
73.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.10 | Монтаж заглушек Ду80 | шт | 1 | Заглушка Ду80Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.11 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду80 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду80 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
73.12 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8
73.13 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 2 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.14 | Демонтаж люк-лаза Ø450 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
73.15 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 36 |  |  |  |  | Подрядная организация
73.16 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.17 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
73.18 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | лампочки 12Втх220в | шт | 5 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.19 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 5 |  |  |  |  | Подрядная организация
73.20 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
73.21 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.22 | Монтаж люк-лаза Ø450 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 450 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.23 | Снятие заглушки Ду100Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду100Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду100 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.25 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 16
73.26 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 1 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.27 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.28 | шпилькиМ20х100 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
73.29 | Демонтаж заглушек Ду80 | шт | 1 | Заглушка Ду200Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
73.30 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду200 | шт | 1 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 1 | Подрядная организация
73.31 | шпильки с/г М20х100 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
73.33 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=266 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
74. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка котла утилизатора КУ-1 рег№К-977 Инв№ 30019788 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
74.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
74.2 | Монтаж заглушки Ду50 | шт | 2 | Заглушка Ду50 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.4 | шпильки с/г М16х110 ст.35 | шт | 8
74.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.6 | Монтаж заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
74.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 16
74.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.10 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
74.11 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 40 |  |  |  |  | Подрядная организация
74.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
74.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
74.17 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
74.18 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.19 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.20 | Снятие заглушки Ду50Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.21 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.22 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
74.23 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
74.25 | шпилькиМ16х100 ст.35 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
74.26 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=23 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
75. | Монтаж заглушек, вскрытие люк-лазов, чистка котла утилизатора КУ-2 рег№К-976 Инв№ 30019886 | [7 empty] | Инструмент Подрядная организация
75.1 | Освобождение от продукта | [6 empty] | Заказчик
75.2 | Монтаж заглушки Ду50 | шт | 2 | Заглушка Ду50 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.3 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.4 | шпильки с/г М16х110 ст.35 | шт | 8
75.5 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.6 | Монтаж заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.7 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация
75.8 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 16
75.9 | Зачистка зеркал фланцев | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | п.м. | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.10 | Демонтаж люк-лаза Ø500 | шт | 2 |  |  |  |  | Подрядная организация
75.11 | шпильки М24х120 ст.35 | шт | 40 |  |  |  |  | Подрядная организация
75.12 | Зачистка зеркал люк-лаза | шт | 4 | шкурка шлифовальная 2 | м2 | 0.2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.13 | Установка, подключение прожекторов внутри емкости | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
75.14 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | лампочки 12Втх220в | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.15 | прожектор ПЗС-35 с кабелем 50м. | шт | 3 |  |  |  |  | Подрядная организация
75.17 | Проведение В.О. емкости | [6 empty] | Заказчик
75.18 | Эл.сварка емкости | м/шва | 3 | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.19 | Монтаж люк-лаза Ø500 | шт | 2 | прокладки паронитовые ПОН б 3мм Ø 500 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.20 | Снятие заглушки Ду50Ру 16 | шт | 2 | Заглушка Ду50Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.21 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду50 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду50 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.22 | шпильки с/г М16х80 ст.35 | шт | 8 |  |  |  | Подрядная организация
75.23 | Снятие заглушки Ду150Ру16 | шт | 2 | Заглушка Ду150Ру 16 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.24 | прокладка Паранитовая ПОН-Б Ду150 | шт | 2 | прокладка паранитовая ПОН-Б Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
75.25 | шпилькиМ16х100 ст.35 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
75.26 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=23 м3 | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-1 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 12301-02 | [6 empty] | Подрядная организация
76.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.2 | Установка заглушек Ду100 | шт | 4 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 32 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 73кг)Ду 50 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.5 | ШпилькиМ16х80 | шт | 16
76.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 0.92 |  |  |  |  | Подрядная организация
76.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.12 |  |  |  |  | Подрядная организация
76.8 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-86кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.9 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16
76.10 | Чистка шпилек М30х180 шт-16 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.11 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 44кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.12 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16 |  |  |  | Подрядная организация
76.13 | Чистка шпилек М30х180 шт-16 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.14 | Демонтаж трубного пучка, (вес 600кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.15 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 0.687 |  |  |  |  | Подрядная организация
76.16 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака. | тн | 0.687 |  |  |  |  | Подрядная организация
76.17 | Монтаж трубного пучка (вес 600кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø363×318 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.18 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 318 вес 1-шт 50кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.19 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.20 | Отглушение 8 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 25х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 8 | Пробки конусные 30х22 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.21 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 3180 вес 1-шт 50кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.22 | Монтаж колпака холодильника (вес 44кг) | шт | 1 | прокладки паронит ПОН б ГОСТ 481-80 Ø363×318 δ3 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.23 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16 | Шпильки с гайками М30х180Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
76.24 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
76.25 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
76.26 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-86кг) | шт | 2 | прокладки паронит ПОН б ГОСТ 481-80 Ø363×318 δ3 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.27 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16 | Шпильки с гайками М30х180Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
76.28 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
76.29 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
76.30 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 73кг)Ду50 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду50 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.31 | ШпилькиМ16х80 | шт | 16 | Шпильки с гайкамиМ16х80 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
76.32 | Демонтаж заглушек Ду 100 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду100 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.33 | ШпилькиМ20х120 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
76.34 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=0,138 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
76.35 | [7 empty] | Подрядная организация
76.36 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
77. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-1/1 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-30 | [6 empty] | Подрядная организация
77.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
77.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
77.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
77.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
77.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
77.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
77.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
77.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
77.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
77.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.23 |  |  |  | трелевочный-трактор | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
77.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.31 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.32 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.33 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.34 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.35 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.36 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.37 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.38 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
77.39 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.40 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
77.41 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
77.42 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
77.43 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.44 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
77.45 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.46 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
77.47 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
77.48 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
77.49 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.50 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
77.51 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.52 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
77.53 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
77.54 | [7 empty] | Подрядная организация
77.55 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
78. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-1/2 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 0104Э10/6-29
78.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
78.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
78.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
78.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
78.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 |  |  |  | Подрядная организация
78.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
78.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
78.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
78.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 |  |  |  | Подрядная организация
78.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
78.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
78.35 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.36 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.37 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.38 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.39 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Заказчик | Подрядная организация
78.40 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.41 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.42 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
78.43 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.44 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
78.45 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
78.46 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
78.47 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.48 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
78.49 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.50 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
78.51 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.52 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
78.53 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
78.54 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
78.55 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.56 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
78.57 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.58 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
78.59 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
78.60 | [7 empty] | Подрядная организация
78.61 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
79. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-1/3 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 0104Э10/6-27
79.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
79.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
79.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
79.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
79.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
79.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
79.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
79.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
79.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
79.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Заказчик | Подрядная организация
79.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.26 |  |  |  | трелевочный-трактор | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
79.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
79.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
79.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
79.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
79.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
79.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
79.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
79.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
79.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
79.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
79.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
79.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
79.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
79.53 | [7 empty] | Подрядная организация
79.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
80. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-1/4 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-28
80.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 2 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.3 | ШпилькиМ20х140 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.4 | Установка заглушек Ду250 | шт | 2 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.5 | ШпилькиМ20х140 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
80.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
80.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
80.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
80.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
80.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
80.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
80.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия АД Ø788×762 ТУ 21631-76 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки ПМБ δ=3 Ø 875х849 ГОСТ 481-80 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
80.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки ПМБ δ=3 Ø 977х951 ГОСТ 481-80 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
80.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
80.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
80.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки ПМБ δ=3 Ø 875х849 ГОСТ 481-80 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
80.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки ПМБ δ=3 Ø 875х849 ГОСТ 481-80 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
80.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
80.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
80.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
80.48 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.49 | ШпилькиМ20х140 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х140 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
80.50 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.51 | ШпилькиМ20х140 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х140 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
80.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
80.53 | [7 empty] | Подрядная организация
80.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
81. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-5 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104ПР-1
81.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
81.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
81.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
81.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
81.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
81.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.26 |  |  |  | трелевочный-трактор | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
81.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
81.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
81.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
81.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
81.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
81.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
81.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
81.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
81.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
81.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
81.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
81.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
81.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
81.53 | [7 empty] | Подрядная организация
81.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
82. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-6 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104ЭБ-1
82.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
82.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
82.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
82.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
82.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Заказчик | Подрядная организация
82.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
82.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Заказчик | Подрядная организация
82.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
82.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
82.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
82.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Заказчик | Подрядная организация
82.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
82.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Заказчик | Подрядная организация
82.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
82.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Спец.орг.
82.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Спец.орг. | Спец.орг.
82.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация
82.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Заказчик | Подрядная организация
82.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация
82.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Заказчик
82.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация
82.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Заказчик
82.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
82.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
82.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация
82.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Заказчик
82.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Заказчик | Подрядная организация
82.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Заказчик
82.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Заказчик
82.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
82.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
82.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Заказчик
82.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Заказчик | Подрядная организация
82.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Заказчик
82.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
82.53 | [7 empty] | Подрядная организация
82.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
83. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-7 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30003222
83.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.4 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
83.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
83.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
83.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
83.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 |  |  |  | Подрядная организация
83.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
83.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
83.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
83.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
83.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.26 |  |  |  | трелевочный-трактор | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
83.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
83.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
83.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
83.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
83.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
83.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
83.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
83.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
83.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
83.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
83.50 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
83.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
83.53 | [7 empty] | Подрядная организация
83.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
84. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-13 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30013769
84.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
84.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
84.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
84.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
84.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 |  |  |  | Подрядная организация
84.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
84.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
84.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
84.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
84.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
84.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
84.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
84.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
84.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
84.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
84.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
84.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
84.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
84.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
84.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
84.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
84.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
84.48 | [7 empty] | Подрядная организация
84.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
85. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-14 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30013770
85.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
85.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
85.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
85.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
85.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
85.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
85.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
85.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
85.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
85.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
85.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
85.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
85.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
85.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
85.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
85.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
85.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
85.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
85.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
85.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
85.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
85.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
85.48 | [7 empty] | Подрядная организация
85.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
86. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-15 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104ПГ-1/6-31
86.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
86.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
86.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
86.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
86.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
86.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
86.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
86.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
86.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
86.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
86.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
86.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
86.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
86.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
86.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
86.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
86.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
86.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
86.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
86.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
86.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
86.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
86.48 | [7 empty] | Подрядная организация
86.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
87. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-16 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104ПГ-1/7-27
87.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
87.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
87.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
87.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
87.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
87.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
87.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
87.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
87.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
87.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
87.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
87.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
87.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
87.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
87.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
87.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
87.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
87.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
87.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
87.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
87.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
87.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
87.48 | [7 empty] | Подрядная организация
87.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
88. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-21 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30023736
88.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 |  | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
88.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
88.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
88.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
88.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
88.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
88.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
88.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
88.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
88.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
88.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
88.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
88.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
88.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
88.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
88.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
88.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
88.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
88.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
88.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
88.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
88.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
88.48 | [7 empty] | Подрядная организация
88.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
89. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-22 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-33
89.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 |  | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
89.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
89.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
89.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
89.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
89.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
89.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
89.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
89.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
89.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
89.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
89.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
89.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
89.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
89.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
89.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
89.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
89.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
89.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
89.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
89.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
89.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
89.48 | [7 empty] | Подрядная организация
89.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
90. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-23 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-34
90.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 |  | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
90.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
90.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
90.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
90.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
90.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
90.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
90.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
90.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
90.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
90.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
90.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
90.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
90.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
90.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
90.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
90.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
90.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
90.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
90.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
90.45 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
90.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
90.48 | [7 empty] | Подрядная организация
90.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
91. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-24 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-35
91.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 4 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 |  | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 300 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
91.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
91.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
91.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
91.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
91.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
91.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
91.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
91.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
91.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
91.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
91.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
91.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
91.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
91.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
91.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
91.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
91.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
91.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
91.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду300 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
91.45 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду300 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
91.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
91.48 | [7 empty] | Подрядная организация
91.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
92. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-25 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-36 | [6 empty] | Подрядная организация
92.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
92.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
92.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
92.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
92.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
92.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
92.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
92.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
92.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
92.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
92.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
92.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
92.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
92.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
92.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
92.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
92.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
92.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
92.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
92.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
92.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
92.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
92.48 | [7 empty] | Подрядная организация
92.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
93. | Переобвязка трубопровода линии мазута на теплообменниках Т-25,26, Т-41,42. Инв.№ 30014603
93.1 | Монтаж строительных лесов на высоту Н-4м | м² | 16 | строительные леса | м² | 16 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.2 | Демонтаж старого трубопровода Ду-219 со входа Т-25, Т-26 | п/м | 3 | резак кислородный | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
93.3 | Демонтаж старого трубопровода Ду-219 с выхода Т-25, Т-26 | п/м | 3 | резак кислородный | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
93.4 | Переврезка трубопровода Ду-219 выхода с блока теплообменников Т-29-37 на вход Т-41, Т-42 | п/м | 2 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-11,4m ГОСТ 8734-78 | п/м | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.5 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.6 | Переврезка трубопровода Ду-219 выхода с теплообменников Т-41, Т-42 на вход Т-25, Т-26 | п/м | 10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-6m ГОСТ 8734-78 | п/м | 10 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.7 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.8 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.9 | Переврезка трубопровода Ду-219 выхода с теплообменников Т-25, Т-26 в линию мазута идущую на ЭЛОУ 10/6 | п/м | 8 | Труба стальная бесшовная горячедеформированные ст20 мерные Ø 219х8 L-6m ГОСТ 8734-78 | п/м | 8 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.10 |  |  |  | Отвод 90-219х10-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.11 |  |  |  | Заглушка эллиптическая 219х8 08-18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.12 |  |  |  | Электроды ОК 53.70 3,2х350мм | кг | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.13 |  |  |  | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
93.14 | Проведение н/к 100% УЗД -6 точек, Ø89х6 | стык | 6 |  |  |  |  | Подрядная организация | Инструмент Подрядная организация
93.15 | демонтаж строительных лесов | м² | 16 |  |  |  |  | Подрядная организация
94. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-26 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/6-37 | [6 empty] | Подрядная организация
94.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
94.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
94.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
94.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
94.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
94.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
94.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
94.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
94.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
94.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
94.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
94.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
94.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
94.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
94.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
94.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
94.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
94.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
94.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
94.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
94.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
94.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
94.48 | [7 empty] | Подрядная организация
94.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
95. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-27 в/н Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 13-0128-,0104ПГ-5/1-95
95.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-4м | м² | 24 | строительные леса | м² | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.2 | Монтаж заглушек Ду 250 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Заказчик
95.5 |  |  |  | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 Ру40 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.6 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.7 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Заказчик | Подрядная организация
95.8 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.9 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.10 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.11 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.44 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.12 | демонтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.13 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.14 | демонтаж колпака нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.15 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.16 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.17 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
95.18 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.19 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.44 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.20 | демонтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.21 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.22 | демонтаж распределительной камеры нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.23 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.24 | демонтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.25 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.26 | демонтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ30-8gx-340 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.27 | демонтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.28 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.29 | демонтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.30 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.31 | демонтаж корпуса верхнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.32 | демонтаж корпуса нижнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.33 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 14.146 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.34 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 14.146 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.35 | Монтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 |  |  |  |  | Подрядная организация
95.36 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.37 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.38 | Монтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.39 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.40 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.41 | монтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.42 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.43 | монтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.44 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.45 | монтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.46 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.47 | монтаж распределительной камеры Нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.48 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.49 | гидравлическое испытание трубных пучков -2,092 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.50 | [7 empty] | Подрядная организация
95.51 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.44 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
95.52 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Подрядная организация | Повторно используемый материал
95.53 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.54 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
95.55 | монтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.56 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,975х900х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.57 | монтаж колпака нижнего теплообменника- | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.58 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.59 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.44 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
95.60 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 5.58 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
95.61 | Демонтаж заглушек Ду250 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250, б=3мм (выступ-впадина) 250х301 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.62 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.63 | гидравлическое испытание трубных пучков -2,092 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
95.64 | [7 empty] | Подрядная организация
95.65 | демонтаж строительных лесов | м² | 24 |  |  |  |  | Подрядная организация
96. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-28 в/н Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 0104Пг-5/4-95,13-0129
96.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-4м | м² | 24 | строительные леса | м² | 24 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.2 | Монтаж заглушек Ду 250 | шт. | 2 | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.3 |  |  |  | заглушки стандарные Ду250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.4 |  |  |  | шпильки с гайками АМ30-8gx-170 | кмп. | 24 | Заказчик
96.5 |  |  |  | Прокладки паронитовые ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду100 Ру40 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.6 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.7 | Монтаж заглушек Ду 200 | шт. | 2 | шпильки с гайками АМ27-8gx-150 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 24 | Заказчик | Подрядная организация
96.8 |  |  |  | Прокладки паронитовые стандарные ПМБ δ=3мм ГОСТ 481-71 Ду200 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.9 |  |  |  | заглушки стандарные Ду200 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.10 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Подрядная организация
96.11 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.44 |  |  |  |  | Подрядная организация
96.12 | демонтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.13 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.14 | демонтаж колпака нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | шпильки с гайками АМ30-8gx-270 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 40 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.15 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.16 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.17 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
96.18 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Подрядная организация
96.19 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.44 |  |  |  |  | Подрядная организация
96.20 | демонтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.21 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.22 | демонтаж распределительной камеры нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | шпильки с гайками АМ30-8gx-280 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.23 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.24 | демонтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ24-8gx-340 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.25 |  |  |  | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.26 | демонтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | шпильки с гайками АМ30-8gx-340 ст.35 ГОСТ 1050-74 | кмп. | 36 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.27 | демонтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.28 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.29 | демонтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.30 |  |  |  | трактор-дебедка | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.31 | демонтаж корпуса верхнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.32 | демонтаж корпуса нижнего теплообменника | шт./тн | 1/2,58 | автокран -25тн | ед. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.33 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 14.146 |  |  |  |  | Подрядная организация
96.34 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 14.146 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.35 | Монтаж трубного пучка нижнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.36 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.37 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.38 | Монтаж трубного пучка верхнего теплообменника | шт./тн | 1/3,6 | трактор-дебедка | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.39 |  |  |  | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.40 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.41 | монтаж плавающей головки верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.42 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.43 | монтаж плавающей головки нижнего теплообменника | шт./тн | 1/0,396 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.44 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,790х760х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.45 | монтаж распределительной камеры верхнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.46 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.47 | монтаж распределительной камеры Нижнего теплообменника | шт./тн | 1/1,2 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.48 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,875х800х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.49 | гидравлическое испытание трубных пучков -2,092 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.50 | [7 empty] | Подрядная организация
96.51 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.44 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
96.52 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 5.58 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
96.53 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.54 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
96.55 | монтаж колпака верхнего теплообменника | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.56 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,975х900х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.57 | монтаж колпака нижнего теплообменника- | шт./тн | 1/0,482 | автокран 25тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.58 |  |  |  | прокладка МГ-140 ,990х960х4 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.59 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.44 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
96.60 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 5.58 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
96.61 | Демонтаж заглушек Ду250 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 250, б=3мм (выступ-впадина) 250х301 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.62 | Демонтаж заглушек Ду200 | шт. | 2 | прокладка ТРГ δ=3мм ТУ-2577-004-56508584-03 Ду 200,б=3мм (выступ-впадина),200х251 | шт. | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.63 | гидравлическое испытание трубных пучков -2,092 м³ | шт. | 1 | опресоовочный аппарат | шт. | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
96.64 | [7 empty] | Подрядная организация
96.65 | демонтаж строительных лесов | м² | 24 |  |  |  |  | Подрядная организация
97. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-29 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 13-0133 | [6 empty] | Подрядная организация
97.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
97.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
97.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
97.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
97.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
97.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
97.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
97.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
97.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
97.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
97.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
97.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
97.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
97.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
97.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
97.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
97.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
97.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
97.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
97.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
97.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
97.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
97.48 | [7 empty] | Подрядная организация
97.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
98. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-30 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 13-0134а | [6 empty] | Подрядная организация
98.1 | Монтаж строительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
98.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
98.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
98.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
98.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
98.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
98.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
98.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
98.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
98.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
98.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
98.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
98.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
98.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
98.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
98.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
98.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
98.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
98.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
98.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
98.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
98.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
98.48 | [7 empty] | Подрядная организация
98.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
99. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-31 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104ТК-56 | [6 empty] | Подрядная организация
99.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
99.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
99.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
99.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
99.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
99.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
99.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
99.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
99.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
99.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
99.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
99.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
99.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
99.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
99.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
99.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
99.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
99.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
99.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
99.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
99.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
99.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
99.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
99.53 | [7 empty] | Подрядная организация
99.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
100. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-32 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ '30023744 | [6 empty] | Подрядная организация
100.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 2 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.4 | Установка заглушек Ду300 | шт | 2 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
100.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
100.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
100.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
100.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
100.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
100.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
100.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
100.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
100.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
100.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
100.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
100.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
100.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
100.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
100.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
100.48 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
100.50 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
100.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
100.53 | [7 empty] | Подрядная организация
100.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
101. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-33 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/61/41 | [6 empty] | Подрядная организация
101.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.2 | Установка заглушек Ду300 | шт | 2 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.4 | Установка заглушек Ду300 | шт | 2 | Заглушки Ду 300 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
101.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
101.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
101.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
101.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
101.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
101.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
101.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
101.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
101.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
101.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
101.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
101.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
101.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
101.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
101.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
101.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
101.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
101.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
101.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
101.48 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
101.50 | Демонтаж заглушек Ду 300 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду300 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
101.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
101.53 | [7 empty] | Подрядная организация
101.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
102. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-34 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/61/5-1
102.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
102.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
102.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
102.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
102.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
102.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
102.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
102.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
102.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
102.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
102.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
102.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
102.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
102.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
102.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
102.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
102.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
102.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
102.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
102.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
102.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
102.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
102.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
102.53 | [7 empty] | Подрядная организация
102.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
103. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-35 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 0104Э10/61/1-9
103.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.6 | Монтаж строительных лесов | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
103.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
103.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
103.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
103.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
103.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
103.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
103.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
103.21 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
103.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
103.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
103.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
103.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
103.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
103.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
103.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
103.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
103.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
103.46 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
103.47 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
103.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
103.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
103.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,236 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
103.53 | [7 empty] | Подрядная организация
103.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
104. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-37 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ '30023735 | [6 empty] | Подрядная организация
104.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
104.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
104.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
104.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
104.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
104.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
104.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
104.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
104.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
104.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
104.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
104.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
104.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
104.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
104.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
104.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
104.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
104.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
104.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
104.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
104.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
104.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
104.48 | [7 empty] | Подрядная организация
104.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
105. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-38 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв.№ 0101КП Н-1 | [6 empty] | Подрядная организация
105.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.2 | Установка заглушек Ду100 | шт | 4 | Заглушки Ду 100 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 32 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду100 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 73кг)Ду 50 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.5 | ШпилькиМ16х80 | шт | 16
105.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 0.92 |  |  |  |  | Подрядная организация
105.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.12 |  |  |  |  | Подрядная организация
105.8 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-86кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.9 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16
105.10 | Чистка шпилек М30х180 шт-16 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.11 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 44кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.12 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16
105.13 | Чистка шпилек М30х180 шт-16 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.14 | Демонтаж трубного пучка, (вес 600кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.15 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 0.687 |  |  |  |  | Подрядная организация
105.16 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака. | тн | 0.687 | Кран-25тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.17 | Монтаж трубного пучка (вес 600кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø363×318 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.18 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 318 вес 1-шт 50кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.19 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.20 | Отглушение 8 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 25х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 8 | Пробки конусные 30х22 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.21 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 3180 вес 1-шт 50кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.22 | Монтаж колпака холодильника (вес 44кг) | шт | 1 | прокладки паронит ПОН б ГОСТ 481-80 Ø630×585 δ3 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.23 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16 | Шпильки с гайками М30х180Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
105.24 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
105.25 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
105.26 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-86кг) | шт | 2 | прокладки паронит ПОН б ГОСТ 481-80 Ø630×585 δ3 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.27 | ШпилькиМ30х180 | шт | 16 | Шпильки с гайками М30х180Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
105.28 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
105.29 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
105.30 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 73кг)Ду50 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду50 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.31 | ШпилькиМ16х80 | шт | 16 | Шпильки с гайкамиМ16х80 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
105.32 | Демонтаж заглушек Ду 100 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду100 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.33 | ШпилькиМ20х120 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 32 | Подрядная организация
105.34 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=0,138 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
105.35 | [7 empty] | Подрядная организация
105.36 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
106. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-39 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 20024222
106.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
106.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
106.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
106.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
106.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
106.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
106.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
106.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
106.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
106.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
106.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
106.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
106.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
106.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
106.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
106.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
106.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
106.47 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
106.48 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
106.49 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.50 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
106.51 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.52 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
106.53 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
106.54 | [7 empty] | Подрядная организация
106.55 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
107. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-40 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 20024223 | [6 empty] | Подрядная организация
107.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 ГОСТ 481-71 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
107.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
107.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
107.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
107.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
107.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
107.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
107.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
107.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
107.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
107.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
107.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
107.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
107.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
107.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
107.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
107.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
107.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
107.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
107.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
107.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
107.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.48 |  |  |  | Манометрическая сборка | ед | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
107.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
108. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-41 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ '30013771 | [6 empty] | Подрядная организация
108.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
108.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
108.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
108.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
108.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
108.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
108.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
108.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
108.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
108.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
108.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
108.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
108.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
108.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
108.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
108.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
108.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
108.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
108.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
108.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
108.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
108.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
108.48 | [6 empty] | Подрядная организация | Подрядная организация
108.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация
109. | Произвести вскрытие, закрытие теплообменника Т-42 Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ '30013772 | [6 empty] | Подрядная организация
109.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.2 | Установка заглушек Ду250 | шт | 4 | Заглушки Ду 250 ГОСТ 12836-67 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.3 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду250 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.4 | Демонтаж трубопровода в распределительную камеру (Вес 993кг)Ду 250 Ру25 | п/м | 7 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.5 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32
109.6 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
109.7 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
109.8 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.9 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60
109.10 | Чистка шпилек М27х160 шт-60 | м2 | 0.6 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.11 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60
109.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.14 | Снятие покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  |  | Подрядная организация
109.15 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  |  | Подрядная организация
109.16 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 244кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.17 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60
109.18 | Чистка шпилек М27х240 шт-60 | м2 | 1.2 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.19 | Демонтаж плавающей головки, (вес 163 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.20 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36
109.21 | Чистка шпилек М27х300 шт 36 | м2 | 0.72 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.22 | Демонтаж трубного пучка, (вес 6000кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.23 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
109.24 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 |  |  |  |  | Подрядная организация
109.25 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 7.073 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.26 | Монтаж трубного пучка (вес 6000кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1075×1000 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.27 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.28 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,5 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.29 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2 , с помощью эл.сварки | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.30 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 1000 вес 1-шт 340кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.31 | Монтаж плавающей головки (вес 163 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 990х960 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.32 | ШпилькиМ27х300 | шт | 36 | Шпильки с гайками М27х300Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 15 | Подрядная организация
109.33 | Монтаж колпака холодильника (вес 244кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.34 | ШпилькиМ27х240 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х240Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
109.35 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
109.36 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
109.37 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-486кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.38 | ШпилькиМ27х270 | шт | 60 | Шпильки с гайкамиМ27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
109.39 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 184кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø1175×1100ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.40 | ШпилькиМ27х160 | шт | 60 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 20 | Подрядная организация
109.41 | Установка матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.22 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
109.42 | Установка стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.79 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
109.43 | Монтаж трубопровода распределительной камеры (вес 993кг)Ду250 Ру25 | п/м | 7 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.44 | ШпилькиМ30х160 | шт | 32 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
109.45 | Демонтаж заглушек Ду 250 | шт | 4 | Прокладки ТРГ 3мм Ду250 ТУ-2577-004-56508584-03 | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.46 | ШпилькиМ30х160 | шт | 64 | Шпильки с гайкамиМ30х160 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 25 | Подрядная организация
109.47 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=4,76 м3. 2-раз |  |  | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
109.48 | [7 empty] | Подрядная организация
109.49 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
110. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-1. Чистка трубного пучка спец.организацией. инв№ 30013766 | [6 empty] | Подрядная организация
110.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
110.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
110.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
110.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
110.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
110.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
110.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
110.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
110.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
110.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
110.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
110.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
110.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
110.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
110.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
110.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
110.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
110.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
110.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
110.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
110.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
110.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
110.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
110.53 | [7 empty] | Подрядная организация
110.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
111. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-2. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30013767 | [6 empty] | Подрядная организация
111.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
111.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
111.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
111.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
111.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
111.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
111.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
111.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
111.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
111.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
111.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
111.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
111.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
111.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
111.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
111.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
111.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
111.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
111.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
111.53 | [7 empty] | Подрядная организация
111.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
112. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-3. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30023239 | [6 empty] | Подрядная организация
112.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
112.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
112.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
112.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
112.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
112.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
112.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
112.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
112.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
112.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
112.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
112.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
112.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
112.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
112.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
112.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
112.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
112.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
112.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
112.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
112.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
112.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
112.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
112.53 | [7 empty] | Подрядная организация
112.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
113. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-4. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30023240 | [6 empty] | Подрядная организация
113.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
113.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
113.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
113.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
113.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
113.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
113.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
113.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
113.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
113.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
113.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
113.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
113.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
113.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
113.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
113.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
113.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
113.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
113.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
113.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
113.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
113.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
113.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
113.53 | [7 empty] | Подрядная организация
113.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
114. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-5. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 20024418 | [6 empty] | Подрядная организация
114.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
114.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
114.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
114.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
114.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
114.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
114.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
114.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
114.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
114.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
114.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
114.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
114.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
114.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
114.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
114.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
114.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
114.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
114.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
114.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
114.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
114.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
114.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
114.53 | [7 empty] | Подрядная организация
114.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
115. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-6. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 20024225 | [6 empty] | Подрядная организация
115.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
115.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
115.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
115.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
115.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
115.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
115.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
115.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
115.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
115.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
115.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
115.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
115.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
115.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
115.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
115.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
115.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
115.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
115.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
115.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
115.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
115.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
115.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
115.53 | [7 empty] | Подрядная организация
115.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
116. | Произвести вскрытие, закрытие холодильника Х-7. Чистка трубного пучка спец.организацией. Инв№ 30003222 | [6 empty] | Подрядная организация
116.1 | Монтажстроительных лесов на высоту Н-2м | м² | 12 | строительные леса | м² | 12 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.2 | Установка заглушек Ду200 | шт | 2 | Заглушки Ду 200 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.3 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.4 | Установка заглушек Ду150 | шт | 2 | Заглушки Ду 150 ГОСТ 12836-67 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.5 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.6 | Монтаж строительных лесов на высоту 3м | м2 | 22 | Инвентарные леса | м2 | 22 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.7 | Снятие покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
116.8 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
116.9 | Демонтаж трубопроводов распределительной камеры Ду 200Ру25 Вес 843,43кг | п/м | 9 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.10 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24
116.11 | Демонтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.12 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
116.13 | Чистка шпилек М27х270 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.14 | Демонтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.15 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40
116.16 | Чистка шпилек М27х330 шт-40 | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.17 | Снятие покрытия стали оцинкованной с колпака | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Подрядная организация
116.18 | Снятие покрытия матов из минеральной ваты с колпака | м3 | 0.13 |  |  |  |  | Подрядная организация
116.19 | Демонтаж колпака холодильника, (вес 228кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.20 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40
116.21 | Чистка шпилек М27х270, шт | м2 | 0.8 | Щетка металлическая | шт | 4 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.22 | Демонтаж плавающей головки, (вес 105 кг) | шт | 1 | кран 25-т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.23 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28
116.24 | Чистка шпилек М27х270 шт-28 | м2 | 0.56 | Щетка металлическая | шт | 3 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.25 | Демонтаж трубного пучка, (вес 4200кг) | шт | 1 | кран-25т | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.26 | [7 empty] | Подрядная организация | Стропы Подрядная организация
116.27 | Погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 |  |  |  |  | Подрядная организация
116.28 | После чистки погрузка и перевозка на расстояние 500м трубного пучка, распредкамеры, крышки распредкамеры, колпака, плавающей головки | тн | 5.086 | Кран-70тн длииномер грузоподъемностью 10тн | ед. ед. | 1 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.29 | Монтаж трубного пучка (вес 4200кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø875×800 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.30 | Монтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 2 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.31 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=1,3 м3. 1-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.32 | Отглушение 15 трубок в трубном пучке, диаметр трубок – 20х2, с помощью эл.сварки. | соед. | 15 | Пробки конусные 24х17 | шт | 15 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.33 | Демонтаж приспособления (приспособление материал ППНГО) для опрессовки. Ду 800 вес 1-шт 240кг | шт | 1 | Кран 25-тн | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.34 | Монтаж плавающей головки (вес 105 кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 760х790 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.35 | ШпилькиМ27х270 | шт | 28 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 10 | Подрядная организация
116.36 | Монтаж колпака холодильника (вес 228кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.37 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
116.38 | Установка покрытия матов из минеральной ваты колпака | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
116.39 | Установка покрытия стали оцинкованной колпака | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
116.40 | Монтаж распредкамеры холодильника, (вес-411кг) | шт | 2 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø975×900ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.41 | ШпилькиМ27х330 | шт | 40 | Шпильки с гайкамиМ27х330Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 40 | Подрядная организация
116.42 | Монтаж крышки распредкамеры (вес - 142кг) | шт | 1 | прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004-56508584-03 | шт | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.43 | ШпилькиМ27х270 | шт | 40 | Шпильки с гайками М27х270Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 17 | Подрядная организация
116.44 | Монтаж трубопроводов распределительной камеры (вес 843,43кг) Ду 200Ру25 | п/м | 9 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.45 | ШпилькиМ20х110 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х110 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
116.46 | Установка покрытия матов из минеральной ваты распредкамеры | м3 | 0.13 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
116.47 | Установка покрытия стали оцинкованной распредкамеры | м2 | 2.31 |  |  |  | Подрядная организация | Подрядная организация | Повторно используемый материал
116.48 | Демонтаж заглушек Ду 200 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду200 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.49 | ШпилькиМ20х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ20х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 8 | Подрядная организация
116.50 | Демонтаж заглушек Ду 150 | шт | 2 | Прокладки паронит ПОН б 3мм Ду150 ГОСТ 481-71 | шт | 2 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.51 | ШпилькиМ16х120 | шт | 24 | Шпильки с гайкамиМ16х120 Ст.35 комплект ГОСТ 1050-74 | шт | 16 | Подрядная организация
116.52 | Проведение Г/И работающим под давлением вместимостью - V=3,273 м3. 2-раз | шт | 1 | Опрессовочный аппарат | ед | 1 | Подрядная организация | Подрядная организация
116.53 | [7 empty] | Подрядная организация
116.54 | демонтаж строительных лесов | м² | 12 |  |  |  |  | Подрядная организация
Примечание: на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного или лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.)
Начальник ППНГО |  | Ермышев А.Р. |  | Начальник СПК |  | Есмурзиев А.А.
Заместитель начальника ППНГО |  | Карабасов С.А. |  | Заместитель главного механика по статическому оборудованию |  |  | Сисенов Б.И.
Заместитель главного механика по динамическому оборудованию |  | Котков А.О. |  | Ведущий инженер (планировщик капитального ремонта) ППНГО |  |  | Зелетдинов Р.Р.
Операционный координатор (старший) ППНГО |  | Зинуллиев М.Н. |  | Инженер-механик ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО |  |  | Мурзагалиев Р.К.
Начальник установки ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО |  | Шандиев А.А.